Приложение №12

к Концессионному соглашению о создании объекта аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

от ___________ 202_ года № ____________

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение определяет порядок приемки работ по Созданию Объекта Соглашения в рамках соответствующих этапов с целью подтверждения готовности принимаемых объектов к Эксплуатации в составе Объекта (далее – Приемка). Настоящий порядок приемки работ применяется для Создания Объекта Соглашения в рамках Этапа I, Этапа II и Этапа III соответственно.

1.2. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с программой и методикой испытаний (далее – ПМИ), в которой указывают:

(a) перечень объектов, представленных для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты;

(b) критерии приемки выполненных работ;

(c) условия и сроки проведения испытаний;

(d) средства для проведения испытаний;

(e) фамилии должностных лиц объектов автоматизации, ответственных за проведение испытаний;

(f) методику испытаний и обработки их результатов;

(g) перечень оформляемой документации.

1.3. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом ПМИ не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты завершения Создания Объекта Соглашения в целом или части работ, результатом которых является создание какого-либо самостоятельного объекта или нескольких объектов, входящих в состав Объекта Соглашения.

1.3.1. Концедент обязан согласовать направленную ПМИ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

1.3.2. В случае наличия замечания к ПМИ в виду её несоответствия Приложению № 2, Приложению № 3 Соглашения и Соглашению в целом, Концедент направляет письменный мотивированный отказ от согласования ПМИ, при этом не допускается при повторной приемке ссылаться на обстоятельства, не указанные Концедентом в мотивированном отказе.

1.3.3. Концессионер обязан внести в ПМИ соответствующие изменения, указанные в мотивированном отказе к ПМИ и направить скорректированную ПМИ Концеденту на повторное согласование. Срок у Концедента на такое повторное согласование должен составлять не более 5 (пяти) календарных дней.

1.3.4. В случае нарушения Концедентом сроков согласования ПМИ, указанных в п.  1.3.1 – 1.3.3, а также при отсутствии в установленные сроки мотивированного отказа от подписания ПМИ, ПМИ считаются согласованными Концедентом без замечаний.

2. Приемочная комиссия

2.1. Приемка осуществляется Приемочной Комиссией, в состав которой должны входить представители Концедента, Концессионера в количестве, необходимом для проведения Приемки. При этом количество своих представителей определяется каждой Стороной самостоятельно.

2.2. При создании Приемочной Комиссии Концедент и Концессионер обязаны указать лицо, которое будет входить в Приемочную Комиссию в качестве уполномоченного представителя Концедента и Концессионера соответственно (далее - Уполномоченный представитель). Уполномоченный представитель считается для целей Соглашения выражающим на заседании Приемочной Комиссии мнение Стороны, назначившей его, и подписывает от ее имени протоколы заседаний Приемочной Комиссии, протокол Приемки и иные документы Приемочной Комиссии.

2.3. При проведении приемки Приемочная Комиссия должна руководствоваться требованиями Соглашения и Законодательства.

2.4. Концедент и Концессионер должны обеспечить присутствие не менее одного члена Приемочной Комиссии с их стороны при проверке документов, проведении работ по осмотру и испытаниям и осуществлении иных действий, которые отнесены к компетенции Приемочной Комиссии согласно Соглашению.

3. Процедура Приемки

3.1. Концессионер направляет Концеденту уведомление о готовности к Приемке всех или части работ по Созданию Объекта Соглашения (далее – Уведомление о Готовности) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты  окончания срока выполнения соответствующих работ.

3.2. Концессионер вправе предложить к Приёмке часть работ только по согласованию с Концедентом, если результатом является самостоятельный объект или группа самостоятельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения. Самостоятельным объектом признаётся объект, обладающий функциональной завершённостью и возможностью эксплуатации по назначению, предусмотренный Графиком создания (Приложение № 5) и подтверждённый исполнительной документацией. Минимальным объёмом частичной приёмки является один адресный объект или одна функционально завершённая подсистема. Частичная приёмка не изменяет сроки завершения соответствующего Этапа и не допускает дробления на элементы, не имеющие самостоятельной эксплуатационной ценности.

3.3. К Уведомлению о Готовности или в ходе проведения мероприятий в рамках Приемки Концессионер должен предоставить комплект рабочей документации, исполнительную документацию, первичные документы (акты и др.) и иные документы, предусмотренные Соглашением. Концессионер вправе предоставить копии соответствующих документов.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления о Готовности Концедент письменно извещает Концессионера о готовности принять участие в Приемке и направляют перечень своих представителей (с указанием ФИО, должности и контактных данных), которые будут членами Приемочной Комиссии, и указанием лиц, которые будут являться уполномоченными представителями.

3.5. В течение 1 (одного) Рабочего дня после получения ответа от Концедента и согласно пункту 3.4 Концессионер на основе полученных данных готовит список всех членов Приемочной Комиссии и уполномоченных представителей Концедента, Концессионера и направляет его Концеденту, а также информирует о месте и времени проведения мероприятий в рамках Приемки.

3.6. Мероприятия в рамках Приемки включают в себя (a) проверку документов, предоставленных Концессионером (b) осмотр (обследование) и испытания, и проводятся в соответствии с ПМИ.

3.7. В случае, если Приемочная Комиссия установит, что представленные Концессионером документы не соответствуют требованиям Соглашения, Концессионер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранить выявленные недостатки и направить их для повторной (последующей) проверки, которая осуществляется в соответствии с пунктом выше.

3.8. Приемочная Комиссия принимает решение о необходимости или отсутствии необходимости осмотра и (или) испытаний Объекта Соглашения или его составной части, а также о дате и времени осмотра и (или) испытаний принимаемого Объекта Соглашения или его составной части (при принятии решения о необходимости осмотра и (или) испытания).

3.9. В случае, если Приемочная Комиссия приняла решение о необходимости осмотра и (или) испытаний принимаемого Объекта Соглашения или его составной части, осмотр (обследование) и испытания принимаемого Объекта Соглашения или его составной части должны проводиться приемочной комиссией в соответствии со следующими требованиями и порядком:

(a) в случае если кроме осмотра (обследования) элемента требуются также его испытания, то испытания и осмотр (обследование) должны проводиться по возможности одновременно;

(b) совокупный срок проведения осмотра (обследования) и всех испытаний не должен превышать 3 (трех) рабочих дней для каждого принимаемого элемента (составной части) Объекта Соглашения, и 30 (тридцати) календарных дней для принимаемого Объекта Соглашения с даты начала проведения осмотра (обследования) и испытаний, если иное не предусмотрено ПМИ;

(c) перечень и состав предполагаемых испытаний должен быть составлен Концессионером и направлен Концеденту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала проведения осмотра (обследования) и испытаний.

3.10. Во время проведения осмотра (обследования) и испытаний Приемочная Комиссия вправе осматривать любые конструкции, делать любые пометки, производить фото- и видеофиксацию, задавать уточняющие вопросы, а равно при необходимости брать пробы, не причиняя при этом ущерба соответствующим элементам Объекта Соглашения.

4. Протокол Приемки

4.1. После завершения Приемки в течение 3 (трех) рабочих дней Концессионер готовит проект протокола Приемки и направляет его Концеденту для согласования.

4.2. Протокол Приемки должен включать в себя:

(a) наименование объектов, являющихся предметом Приемки;

(b) список должностных лиц, проводивших Приемку, с указанием Стороны, предложившей их включение в Приемочную Комиссию;

(c) сведения о продолжительности Приемки;

(d) перечень пунктов рабочей документации на соответствие которым проводится Приемка;

(e) описание состава технических и программных средств, оборудования, программно-аппаратных комплексов и т. д. подлежащих Приемке;

(f) описание условий проведения Приемки (при проведении осмотра (обследования) и испытаний);

(g) перечень проведенных испытаний (при их проведении);

(h) сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при проведении испытаний;

(i) сведения о параметрах объектов, являющихся предметом Приемки, и составе соответствующей технической документации;

(j) перечень недостатков/замечаний (при их выявлении);

(k) выводы о результатах Приемки.

Протокол Приемки может содержать иную дополнительную информацию.

4.3. К протоколу Приемки прилагаются документы, подтверждающие сделанные в протоколе выводы и описания. При выявлении недостатков к протоколу Приемки прилагает подробное описание таких недостатков, а также мер, необходимых для их устранения и разумные сроки для реализации таких мер (план-график).

4.4. В случае наличия у Концедента разумных и обоснованных замечаний к проекту протокола Приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта протокола Приемки он вправе направить такие замечания Концессионеру. В случае если Концессионер согласен с тем, что такие замечания (полностью или в части) являются обоснованными, то соответствующие замечания должны быть учтены в протоколе Приемки и устранены Концессионером в сроки, установленные в протоколе Приемки. В случае если Концессионер считает, что такие замечания являются необоснованными, то любая из Сторон вправе передать такой вопрос на разрешение в порядке, предусмотренном для разрешения Споров, или провести переговоры в целях урегулирования разногласий. Общий срок проведения переговоров - не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Концедентом проекта протокола Приемки. В случае разрешения Спора в судебном порядке Стороны руководствуются следующим:

(a) если суд подтвердит несоответствие (полностью или в части) результатов произведенных Концессионером работ требованиям Законодательства, Соглашения, Концессионер обязан за свой счет устранить недостатки в соответствующей части и представить работы к повторной Приемке в порядке, предусмотренном Соглашением для Приемки; или

(b) если суд выносит решение о том, что замечания Концедента, являлись необоснованными (полностью или в части), Концедент возмещает Концессионеру убытки, понесенные Концессионером (в том числе Плату Концедента за период, за который такая Плата Концедента подлежала бы уплате Концессионеру согласно условиям Соглашения, но не была выплачена) в связи с просрочкой согласования протокола Приемки и (или) учетом Концессионером необоснованных замечаний Концедента.

4.5. Срок для подписания протокола Приемки:

(a) 5 (пять) рабочих дней с даты получения проекта протокола Приемки Концедентом при отсутствии замечаний;

(b) не позднее срока, установленного в пункте 4.4 настоящего Приложения для проведения переговоров - в случае наличия замечаний у Концедента и успешного урегулирования таких замечаний;

(c) в сроки, предусмотренные для разрешения Споров - в случае наличия замечаний у Концедента и урегулирования таких замечаний в порядке, предусмотренном для разрешения Споров;

(d) в случае невозможности урегулирования Спора в порядке, предусмотренным Соглашением, срок определяется решением Суда.

(e) в случае, если Концедент в установленный настоящим пунктом срок не подписал протокол Приемки и/или не направил мотивированные замечания работы по Созданию Объекта Соглашения в части соответствующего этапа считаются принятыми Концедентом без замечаний.

4.6. Работы или объекты, Приемка которых была проведена ранее, не подлежат повторной Приемке.

4.7. Концедент не вправе ссылаться на какой-либо недостаток, и он не признается таковым надлежащим образом исполненным Концессионером.

4.8. Концедент не вправе отказать в подписании протокола Приемки и Акта Приемки, если:

(a) Объекта Соглашения или принимаемая часть Объекта Соглашения соответствует требованиям Соглашения;

(b) Концессионер передал Концеденту копии первичных документов, подтверждающих завершение мероприятий по Созданию в отношении Объекта Соглашения или соответствующей части Объекта Соглашения, а Объект Соглашения в части соответствующего Этапа считается Введенным в Эксплуатацию.

5. Акт Приемки

5.1. Акт (Акты) Приемки могут быть подписаны в отношении всего Объекта Соглашения, либо в отношении отдельных Этапов (Этапа I, Этапа II, Этапа III) и Элементов Объекта Соглашения, Программного обеспечения.

5.2. Акт Приемки подписывается Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Концессионера.

5.3. Концедент не вправе отказать в подписании Акта Приемки, если в отношении Объекта Соглашения или составной части Объекта Соглашения, принимаемого по Акту Приемки, подписан протокол Приемки (с учетом особенностей, установленных для Программного обеспечения).

5.4. Акт Приемки может подписываться одновременно с протоколом Приемки.

| Порядок приемки Объекта Соглашения согласован Сторонами. ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Ростовская область Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта _______________ /Беликова А.О./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД» Генеральный директор _______________ /Даварский А.О. / |