Приложение №5

к Концессионному соглашению о создании объекта аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

от ___________ 202_ года № ____________

ГРАФИК СОЗДАНИЯ

Таблица 1. График Создания Объекта Соглашения

| № | Этап | Наименование и содержание работ (подэтап) дни? | Срок | Обязательство Концессионера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап I | Предоставление Концедентом Адресного перечня Этапа I (400 КФВФ), согласованного с Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел по Ростовской области | Не более 30 рабочих дней с Даты Заключения Соглашения | Выполнение обязательств по Проектированию в соответствии с Соглашением в рамках Создания Объекта Соглашения |
| 2 | Этап I | Проектирование Объекта Соглашения Этапа I | Не более 90 рабочих дней с Даты предоставления Концедентом Адресного перечня для Этапа I (п. 1), | Выполнение обязательств по Проектированию новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 3 | Этап I | Финансовое Закрытие | Не более 120 рабочих дней с даты начала Проектирования Объекта соглашения Этапа I (п. 2) | Выполнение обязательств по достижению Финансового Закрытия в соответствии с Соглашением |
| 4 | Этап I | Согласование Рабочей Документации | 10 рабочих дней с даты завершения Проектирования Объекта Соглашения Этапа I (п. 2) | Направление Рабочей Документации для согласования Концеденту |
| 5 | Этап I | Начало Создания Объекта Соглашения Этапа I | С даты завершения Согласования Рабочей Документации (п. 4), но не ранее завершения Финансового Закрытия (п. 3) | Выполнение условий начала Создания в соответствии с Соглашением |
| 6 | Этап I | Завершение Создания Объекта Соглашения Этапа I | Не более 210 рабочих дней с Даты Начала Создания Объекта Соглашения (п.5) | Создание новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 7 | Этап I | Опытная эксплуатация Объекта Соглашения Этапа I | Не более 30 календарных дней с Даты Завершения Создания Объекта Соглашения (п.6) |  |
| 8 | Этап I | Приемка Объекта Соглашения Этапа I | 30 календарных дней с Даты Завершения Опытной Эксплуатации (п.7) |  |
| 9 | Этап I | Ввод Объекта Соглашения Этапа I в Эксплуатацию | Не более 10 рабочих дней с Даты Приемки Объекта Соглашения (п.8) |  |
| 10 | Этап I | Передача Объекта Соглашения Этапа I для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением | Не более 10 рабочих дней с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию (п. 9) | Подписание акта приема-передачи Объекта Соглашения в эксплуатацию |
| 11 | Этап II | Подписание Акта Начала Реализации Этапа II Объекта Соглашения | Не более 10 рабочих с подписания Акта Начала Реализации Этапа II Объекта Соглашения |  |
| 12 | Этап II | Предоставление Концедентом Адресного перечня для Этапа II (300 КФВФ), согласованного с Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел по Ростовской области | Не более 30 рабочих дней с даты подписания Акта Начала Реализации Этапа II Объекта Соглашения (п. 11) | Выполнение обязательств по Проектированию в соответствии с Соглашением в рамках Создания Объекта Соглашения |
| 13 | Этап II | Проектирование Объекта Соглашения Этапа II | Не более 90 рабочих дней с Даты предоставления Концедентом Адресного перечня для Этапа II (п. 12), | Выполнение обязательств по Проектированию новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 14 | Этап II | Финансовое Закрытие | Не более 120 рабочих дней с даты начала Проектирования Объекта соглашения Этапа II (п. 13), | Выполнение обязательств по достижению Финансового Закрытия в соответствии с Соглашением |
| 15 | Этап II | Согласование Рабочей Документации | 10 рабочих дней с даты завершения Проектирования Объекта Соглашения Этапа II (п. 13) | Направление Рабочей Документации для согласования Концеденту |
| 16 | Этап II | Начало Создания Объекта Соглашения Этапа II | С даты завершения Согласования Рабочей Документации (п. 15, но не ранее завершения Финансового Закрытия (п. 14) | Выполнение условий начала Создания в соответствии с Соглашением |
| 17 | Этап II | Завершение Создания Объекта Соглашения Этапа II | Не более 180 рабочих дней с Даты Начала Создания Объекта Соглашения Этапа II (п.16) | Создание новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 18 | Этап II | Опытная эксплуатация Объекта Соглашения Этапа II | Не более 30 календарных дней с Даты Завершения Создания Объекта Соглашения Этапа II (п.17) |  |
| 19 | Этап II | Приемка Объекта Соглашения Этапа II | 30 календарных дней с Даты Завершения Опытной Эксплуатации Объекта Соглашения Этапа II (п.18) |  |
| 20 | Этап II | Ввод Объекта Соглашения Этапа II в Эксплуатацию | Не более 10 рабочих дней с Даты Приемки Объекта Соглашения Этапа II (п.19) |  |
| 21 | Этап II | Передача Объекта Соглашения Этапа II для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением | Не более 10 рабочих дней с даты Ввода Объекта Соглашения Этапа II в Эксплуатацию (п. 20) | Подписание акта приема-передачи Объекта Соглашения в эксплуатацию |
| 22 | Этап III | Подписание Акта Начала Реализации Этапа III Объекта Соглашения | Не более 10 рабочих с подписания Акта Начала Реализации Этапа III Объекта Соглашения |  |
| 23 | Этап III | Предоставление Концедентом Адресного перечня для Этапа III (300 КФВФ), согласованного с Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел по Ростовской области | Не более 30 рабочих дней с даты подписания Акта Начала Реализации Этапа III Объекта Соглашения (п. 22) | Выполнение обязательств по Проектированию в соответствии с Соглашением в рамках Создания Объекта Соглашения |
| 24 | Этап III | Проектирование Объекта Соглашения Этапа III | Не более 90 рабочих дней с Даты предоставления Концедентом Адресного перечня для Этапа III (п. 23), | Выполнение обязательств по Проектированию новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 25 | Этап III | Финансовое Закрытие | Не более 120 рабочих дней с даты начала Проектирования Объекта соглашения Этапа III (п. 24), | Выполнение обязательств по достижению Финансового Закрытия в соответствии с Соглашением |
| 26 | Этап III | Согласование Рабочей Документации | 10 рабочих дней с даты завершения Проектирования Объекта Соглашения Этапа III (п. 24) | Направление Рабочей Документации для согласования Концеденту |
| 27 | Этап III | Начало Создания Объекта Соглашения Этапа III | С даты завершения Согласования Рабочей Документации (п. 26), но не ранее завершения Финансового Закрытия (п. 25) | Выполнение условий начала Создания в соответствии с Соглашением |
| 28 | Этап III | Завершение Создания Объекта Соглашения Этапа III | Не более 210 рабочих дней с Даты Начала Создания Объекта Соглашения Этапа III (п.27) | Создание новых комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 29 | Этап III | Опытная эксплуатация Объекта Соглашения Этапа III | Не более 30 календарных дней с Даты Завершения Создания Объекта Соглашения Этапа III (п.28) |  |
| 30 | Этап III | Приемка Объекта Соглашения Этапа III | 30 календарных дней с Даты Завершения Опытной Эксплуатации Объекта Соглашения Этапа III (п.29) |  |
| 31 | Этап III | Ввод Объекта Соглашения Этапа III в Эксплуатацию | Не более 10 рабочих дней с Даты Приемки Объекта Соглашения Этапа III (п.30) |  |
| 32 | Этап III | Передача Объекта Соглашения Этапа III для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением | Не более 10 рабочих дней с даты Ввода Объекта Соглашения Этапа III в Эксплуатацию (п. 31) | Подписание акта приема-передачи Объекта Соглашения по Этапу III в эксплуатацию |

| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Ростовская область Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта _______________ /Беликова А.О./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД» Генеральный директор _______________ /Даварский А.О. / |  |