Приложение № 12

к Концессионному соглашению о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

от 28.12.2024 года № ____________

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение определяет порядок приемки работ по Созданию Объекта Соглашения с целью подтверждения готовности принимаемых объектов к Эксплуатации в составе Объекта (далее - Приемка).

1.2. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с программой и методикой испытаний (далее - ПМИ), в которой указывают:

(a) перечень объектов, представленных для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты;

(b) критерии приемки выполненных работ;

(c) условия и сроки проведения испытаний;

(d) средства для проведения испытаний;

(e) фамилии должностных лиц объектов автоматизации, ответственных за проведение испытаний;

(f) методику испытаний и обработки их результатов;

(g) перечень оформляемой документации.

1.3. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом ПМИ не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты завершения Создания Объекта Соглашения в целом или части работ, результатом которых является создание какого-либо самостоятельного объекта или нескольких объектов, входящих в состав Объекта Соглашения.

1.3.1. Концедент обязан согласовать направленную ПМИ не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента её получения.

1.3.2. В случае наличия замечания к ПМИ в виду её несоответствия Приложению № 2, Приложению № 3 Соглашения и Соглашению в целом, Концедент направляет письменный мотивированный отказ от согласования ПМИ, при этом не допускается при повторной приемке ссылаться на обстоятельства, не указанные Концедентом в мотивированном отказе.

1.3.3. Концессионер обязан внести в ПМИ соответствующие изменения, указанные в мотивированном отказе к ПМИ и направить скорректированную ПМИ Концеденту на повторное согласование. Срок у Концедента на такое повторное согласование должен составлять не более 5 (пяти) календарных дней.

1.3.4. В случае нарушения Концедентом сроков согласования ПМИ, указанных в п. 1.3.1 – 1.3.3, а также при отсутствии в установленные сроки мотивированного отказа от подписания ПМИ, ПМИ считаются согласованными Концедентом без замечаний.

2. Приемочная комиссия

2.1. Приемка осуществляется Приемочной Комиссией, в состав которой должны входить представители Концедента, Концессионера и органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области в количестве, необходимом для проведения Приемки. При этом количество своих представителей определяется каждой Стороной самостоятельно.

2.2. При создании Приемочной Комиссии Концедент и Концессионер обязаны указать лицо, которое будет входить в Приемочную Комиссию в качестве уполномоченного представителя Концедента и Концессионера соответственно (далее - Уполномоченный представитель). Уполномоченный представитель считается для целей Соглашения выражающим на заседании Приемочной Комиссии мнение Стороны, назначившей его, и подписывает от ее имени протоколы заседаний Приемочной Комиссии, протокол Приемки и иные документы Приемочной Комиссии.

2.3. Независимо от количества членов Приемочной Комиссии все решения Приемочной Комиссии принимаются единогласно.

2.4. При проведении приемки Приемочная Комиссия должна руководствоваться требованиями Соглашения и Законодательства.

2.5. Концедент и Концессионер должны обеспечить присутствие не менее одного члена Приемочной Комиссии с их стороны при проверке документов, проведении работ по осмотру и испытаниям и осуществлении иных действий, которые отнесены к компетенции Приемочной Комиссии согласно Соглашению.

3. Процедура Приемки

3.1. Концессионер направляет Концеденту и органам, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области уведомление о готовности к приемке всех или части работ по созданию Объекта Соглашения (далее - Уведомление о Готовности) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента окончания срока выполнения соответствующих работ.

3.2. Концессионер вправе предложить приемку части работ, результатом которых является создание какого-либо самостоятельного объекта или нескольких объектов, входящих в состав Объекта Соглашения по своему усмотрению.

3.3. К Уведомлению о Готовности или в ходе проведения мероприятий в рамках Приемки Концессионер должен предоставить комплект рабочей документации, исполнительную документацию, первичные документы (акты и др.) и иные документы, предусмотренные Соглашением. Концессионер вправе предоставить копии соответствующих документов.

3.4. В течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения уведомления о готовности Концедент и органы, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области письменно извещают Концессионера о готовности принять участие в приемке и направляют перечень своих представителей (с указанием ФИО, должности и контактных данных), которые будут членами Приемочной Комиссии, и указанием лиц, которые будут являться уполномоченными представителями.

3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения ответа от Концедента и органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области согласно пункту 3.4 Концессионер на основе полученных данных готовит список всех членов Приемочной Комиссии и уполномоченных представителей Концедента, Концессионера и органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области и направляет его Концеденту, органам, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, а также информирует о месте и времени проведения мероприятий в рамках Приемки.

3.6. Мероприятия в рамках приемки включают в себя (a) проверку документов, предоставленных Концессионером (b) осмотр (обследование) и испытания, и проводятся в соответствии с ПМИ.

3.7. В случае, если Приемочная Комиссия установит, что представленные Концессионером документы не соответствуют требованиям Соглашению, Концессионер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления устранить выявленные недостатки и направить их для повторной (последующей) проверки, которая осуществляется в соответствии с пунктом выше.

3.8. Приемочная Комиссия принимает решение о необходимости или отсутствии необходимости осмотра и (или) испытаний Объекта Соглашения или его составной части, а также о дате и времени осмотра и (или) испытаний принимаемого Объекта Соглашения или его составной части (при принятии решения о необходимости осмотра и (или) испытания).

3.9. В случае, если Приемочная Комиссия приняла решение о необходимости осмотра и (или) испытаний принимаемого Объекта Соглашения или его составной части, осмотр (обследование) и испытания принимаемого Объекта Соглашения или его составной части должны проводиться приемочной комиссией в соответствии со следующими требованиями и порядком:

(a) в случае если кроме осмотра (обследования) элемента требуются также его испытания, то испытания и осмотр (обследование) должны проводиться по возможности одновременно;

(b) совокупный срок проведения осмотра (обследования) и всех испытаний не должен превышать 3 (трех) рабочих дней для каждого принимаемого элемента (составной части) Объекта Соглашения, и 5 (пяти) рабочих дней для принимаемого Объекта Соглашения с даты начала проведения осмотра (обследования) и испытаний, если иное не предусмотрено ПМИ;

(c) перечень и состав предполагаемых испытаний должен быть составлен Концессионером и направлен Концеденту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала проведения осмотра (обследования) и испытаний.

3.10. Во время проведения осмотра (обследования) и испытаний Приемочная Комиссия вправе осматривать любые конструкции, делать любые пометки, производить фото- и видеофиксацию, задавать уточняющие вопросы, а равно при необходимости брать пробы, не причиняя при этом ущерба соответствующим элементам Объекта Соглашения.

4. Протокол Приемки

4.1. После завершения приемки в течение 3 (трех) рабочих дней Концессионер готовит проект протокола Приемки и направляет его Концеденту и органам, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области для согласования.

4.2. Протокол приемки должен включать в себя:

(a) наименование объектов, являющихся предметом приемки;

(b) список должностных лиц, проводивших приемку, с указанием Стороны, предложившей их включение в Приемочную Комиссию;

(c) сведения о продолжительности Приемки;

(d) перечень пунктов Технического Задания, на соответствие которым проводится приемка;

(e) описание состава технических и программных средств, оборудования, программно-аппаратных комплексов и т. д. подлежащих приемке;

(f) описание условий проведения приемки (при проведении осмотра (обследования) и испытаний);

(g) перечень проведенных испытаний (при их проведении);

(h) сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при проведении испытаний;

(i) сведения о параметрах объектов, являющихся предметом приемки, и составе соответствующей технической документации;

(j) перечень недостатков/замечаний (при их выявлении);

(k) выводы о результатах приемки.

Протокол приемки может содержать иную дополнительную информацию.

4.3. К протоколу приемки прилагаются документы, подтверждающие сделанные в протоколе выводы и описания. При выявлении недостатков к протоколу приемки прилагает подробное описание таких недостатков, а также мер, необходимых для их устранения и разумные сроки для реализации таких мер (план-график).

4.4. В случае наличия у Концедента и(или) органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, разумных и обоснованных замечаний к проекту протокола приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта протокола приемки он вправе направить такие замечания Концессионеру. В случае если Концессионер согласен с тем, что такие замечания (полностью или в части) являются обоснованными, то соответствующие замечания должны быть учтены в протоколе приемки и устранены Концессионером в сроки, установленные в протоколе приемки. В случае если Концессионер считает, что такие замечания являются необоснованными, то любая из Сторон вправе передать такой вопрос на разрешение в порядке, предусмотренном для разрешения споров, или провести переговоры в целях урегулирования разногласий. Общий срок проведения переговоров - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Концедентом и(или) органом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, проекта протокола приемки. В случае разрешения спора в судебном порядке Стороны руководствуются следующим:

(a) если суд подтвердит несоответствие (полностью или в части) результатов произведенных Концессионером работ требованиям законодательства, Соглашения, Концессионер обязан за свой счет устранить недостатки в соответствующей части и представить работы к повторной Приемке в порядке, предусмотренном Соглашением для приемки; или

(b) если суд выносит решение о том, что замечания Концедента и (или) органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, являлись необоснованными (полностью или в части), Концедент и (или) орган, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, возмещает Концессионеру убытки, понесенные Концессионером (в том числе плату Концедента за период, за который такая плата Концедента подлежала бы уплате Концессионеру согласно условиям Соглашения, но не была выплачена) в связи с просрочкой согласования протокола приемки и (или) учетом Концессионером необоснованных замечаний Концедента.

4.5. Срок для подписания протокола Приемки:

(a) 5 (пять) рабочих дней с момента получения проекта протокола приемки Концедентом и (или) органом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, при отсутствии замечаний у указанных сторон;

(b) не позднее срока, установленного в пункте 4.4 настоящего Приложения для проведения переговоров - в случае наличия замечаний у Концедента и (или) органа, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, и успешного урегулирования таких замечаний;

(c) в сроки, предусмотренные для разрешения Споров - в случае наличия замечаний у Концедента и урегулирования таких замечаний в порядке, предусмотренном для разрешения Споров;

(d) в случае невозможности урегулирования Спора в порядке, предусмотренным Соглашением, срок определяется решением Суда.

4.6. Работы или объекты, Приемка которых была проведена ранее, не подлежат повторной Приемке.

4.7. Концедент не вправе ссылаться на какой-либо недостаток, и он не признается таковым надлежащим образом исполненным Концессионером.

4.8. Концедент и (или) орган, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, не вправе отказать в подписании протокола Приемки и Акта Приемки, если:

(a) Объекта Соглашения или принимаемая часть Объекта Соглашения соответствует требованиям Соглашения;

(b) Концессионер передал Концеденту копии первичных документов, подтверждающих завершение мероприятий по Созданию в отношении Объекта Соглашения или соответствующей части Объекта Соглашения.

5. Акт Приемки

5.1. Акт (Акты) Приемки может подписывать в отношении всего Объекта Соглашения, либо в отношении отдельных Элементов Объекта Соглашения, Программного обеспечения.

5.2. Акт Приемки подписывается Концедентом в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения от Концессионера.

5.3. Концедент не вправе отказать в подписании Акта Приемки, если в отношении Объекта Соглашения или составной части Объекта Соглашения, принимаемого по Акту Приемки, подписан протокол Приемки (с учетом особенностей, установленных для Программного обеспечения).

5.4. Акт Приемки может подписываться одновременно с протоколом Приемки.

| Порядок приемки Объекта Соглашения согласован Сторонами. ПОДПИСИ СТОРОН: |  |
| --- | --- |
| От Концедента: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Министр _______________ /Борисов Д.В./ | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «МВС» Генеральный директор _______________ /Хазов Д.В. / |