- КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- о создании аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

между

Ростовской областью

и

обществом с ограниченной ответственностью «УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД»

г. Ростов-на-Дону

2026 г.

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о создании аппаратно-программного комплекса

«Автоматизированная система эксплуатации системы

безопасности дорожного движения Ростовской области»

город Ростов-на-Дону                                                        «___» ___________ 2026 г.

Ростовская область, от имени которой выступает министерство транспорта Ростовской области, действующее на основании постановления Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 133 «Об утверждении Положения о министерстве транспорта Ростовской области», постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 249 «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов Ростовской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, публичным партнером (Концедентом) в которых является Ростовская область», распоряжения Правительства Ростовской области от 26.01.2026 № 30 «О заключении концессионного соглашения «О создании аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области», в лице заместителя Губернатора Ростовской области – министра транспорта Беликовой А.О., действующего на основании Указа Губернатора Ростовской области от 19.09.2025 № 3 «Об отдельных лицах, замещающих государственные должности Ростовской области», именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД», в лице генерального директора Даварского Александра Омаровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Соглашение»).

1.	Основания заключения Соглашения

Соглашение заключено на основании распоряжения Правительства Ростовской области от 26.01.2026 г. «О заключении концессионного соглашения «О создании аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области».

2. Предмет Соглашения

2.1. Концессионер обязуется за свой счет Создать Объект Соглашения, право собственности на который будет принадлежать Концеденту, состав и описание которого приведены в Приложении № 2 к Соглашению, осуществить Модернизацию Объекта Соглашения; осуществлять Эксплуатацию Объекта Соглашения в течение срока, установленного Соглашением, в объеме и способами, определенными Соглашением и, включая (но не ограничиваясь), Приложением № 2, Приложением № 3, Приложением 8, Приложением 12 к Соглашению.

2.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Объектом Соглашения на срок, установленный Соглашением, для осуществления Эксплуатации в порядке и на условиях, определенных в Соглашении и Приложении № 11.

Концедент обязуется выплачивать Концессионеру Плату Концедента в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

3. Объект Соглашения

3.1. Объектом Соглашения в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющие в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области».

3.2. Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.3. Места размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Ростовской области определяются и согласовываются в соответствии с Законодательством.

В случае, если Государственные органы, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Ростовской области (далее также - территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в Ростовской области), Государственные органы, отвечающие за безопасность дорожного движения на территории Ростовской области, владельцы автомобильных дорог и (или) иные уполномоченные лица отказывают в согласовании мест размещения комплексов фотовидеофиксации, либо отказывают в осуществлении присоединения (подключения) комплексов фотовидеофиксации к сетям связи и (или) электроснабжения, Концессионер вправе обратиться к Концеденту с предложением о продлении сроков выполнения соответствующих процедур согласования (в случае если Соглашением установлены такие сроки согласования), а также сроков Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения в части соответствующих комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В случае принятия в установленном Законодательством порядке решения об отключении (о неприменении) и (или) о демонтаже средств фиксации, Концедент обязуется в возможно короткий срок направить Концессионеру предложения по их переносу в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.4. Право собственности на Объект Соглашения

Право собственности на Объект Соглашения принадлежит Концеденту с даты завершения Создания.

Права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые не входят в Объект Соглашения, полученных, приобретенных и (или) созданных Концессионером в ходе исполнения Соглашения и осуществления Эксплуатации Объекта Соглашения, возникают, передаются и (или) прекращаются в соответствии с положениями раздела 27 Соглашения.

Права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Объекта Соглашения в соответствии с Приложением № 2:

Платформа мониторинга показателей БДД Ростовской области – права передаются от Концедента к Концессионеру после Этапа Создания. Примерная форма лицензионного соглашения установлена Приложением № 11 к Соглашению;

права владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) в отношении Специального программного обеспечения «Система учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем» (СУМАОИ ИТС) – права передаются от Концессионера к Концеденту после Этапа Создания, по форме, разрабатываемой Концессионером с даты завершения Создания по Этапу I;

иные Права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые не входят в Объект Соглашения, полученных, приобретенных и (или) созданных Концессионером в ходе исполнения Соглашения и осуществления Эксплуатации Объекта Соглашения возникают, передаются и (или) прекращаются в соответствии с положениями настоящего раздела 27 Соглашения.

3.5. Учет Объекта Соглашения

Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе и производить начисление амортизации в соответствии с Законодательством.

3.6. Риск случайной гибели Объекта Соглашения

Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения в течение Срока Действия Соглашения несет Концессионер, если иное не установлено Соглашением.

3.7. В случае, если в рамках выполнения Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, потребуется создать и/или приобрести движимое имущество или при условии согласия Концедента потребуется создать недвижимое имущество, то такое недвижимое и движимое имущество, созданное и/или приобретенное Концессионером при осуществлении Создания и Эксплуатации и не относящееся к Объекту Соглашения и Имуществу Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), является собственностью Концессионера.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении Создания и Эксплуатации и не относящееся к Объекту Соглашения и Имуществу Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Концессионера

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением и Законодательством:

(а) создать Объект Соглашения в соответствии с установленными Соглашением описанием и технико-экономическими показателями Объекта Соглашения, совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

получить все Разрешения, необходимые для создания Объекта Соглашения (если получение таких Разрешений является обязательным в соответствии с Законодательством);

обеспечить осуществление инженерных изысканий (при необходимости) и осуществить Проектирование Объекта Соглашения;

осуществить Создание Объекта Соглашения в соответствии с Рабочей Документацией за свой счет;

обеспечить Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию.

Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию осуществляется Концессионером, если иной порядок Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию не установлен Законодательством;

осуществить государственную регистрацию прав Концедента и прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера на Объект Соглашения (в зависимости от того, что применимо), а также государственную регистрацию созданных Концессионером при исполнении Соглашения объектов информационных технологий, входящих в Объект Соглашения;

(б) осуществить Модернизацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в порядке, предусмотренном Соглашением;

(в) обеспечить финансирование предусмотренных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта мероприятий за свой счет;

(г) осуществлять Эксплуатацию Объекта Соглашения с Даты Ввода в Эксплуатацию до окончания Срока Действия Соглашения;

(д) обеспечить Концеденту возможность осуществления контроля за исполнением Соглашения в соответствии с разделом 24 Соглашения;

(е) предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с разделом 14 Соглашения;

(ж) осуществить страхование рисков в соответствии с разделом 15 Соглашения и Приложением № 13 к Соглашению;

(з) передать Концеденту Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) по окончании Срока Действия Соглашения или при его досрочном расторжении в соответствии с разделом 18 Соглашения;

(и) обеспечить соблюдение требований Законодательства, в том числе законодательства о персональных данных, информации ограниченного доступа;

(к) обеспечить соблюдение сроков Создания Объекта Соглашения и (Модернизации) Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в соответствии с условиями Соглашения;

(л) исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Соглашением.

4.2. Обязанности Концедента

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением и Законодательством:

(а)  для надлежащего выполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, предоставить Концессионеру (по запросу) разрешение на использование земель, Земельного Участка в полосе отвода автомобильной дороги регионального, межмуниципального значения в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», либо обеспечить оказание содействия в получении разрешения на использование земель или Земельного Участка, находящихся в полосе отвода иной автомобильной дороги, необходимых для Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 10.1 Соглашения;

(б) по запросу Концессионера оказать содействие в получении решения о размещении (применении) на дороге стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации и  (или) мобильных средств фиксации (далее – решение о размещении) в соответствии с процедурами его принятия (согласования), установленными статьей 221 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок получения решения о размещении;

(в) предоставить Концессионеру на безвозмездной основе права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предназначенных для осуществления деятельности Концессионера по Соглашению по форме, установленной Приложением № 11 к Соглашению. Передаваемые Концеденом права должны быть свободны от прав (обременений) третьих лиц;

(г) выплачивать Концессионеру Плату Концедента в порядке и размере, предусмотренном Соглашением;

(д) совершить все необходимые от него действия для регистрации прав Концедента в отношении Объекта Соглашения и прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера на Объект Соглашения;

(е) выплатить Концессионеру Возмещение при Досрочном Расторжении Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 10 к настоящему Соглашению, за исключением понесенных Концендентом расходов на создание и (или) модернизацию объекта Соглашения;

(ж) исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Соглашением.

5. Имущество Концедента (если такое имущество

передается Концедентом Концессионеру)

5.1. Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера имущество (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением (далее – «Имущество Концедента»). Состав и описание Имущества Концедента устанавливаются в Приложении № 4 к Соглашению.

Объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий, образующие единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенные для использования в целях осуществления деятельности Концессионера по Соглашению, права на которые (или права на использование которых) принадлежат Концеденту, предоставляются Концедентом Концессионеру на основании безвозмездного лицензионного договора или безвозмездного сублицензионного договора и входят в состав Имущества Концедента.

Концедент вправе по согласованию с Концессионером предоставить Имущество Концедента на любом этапе исполнения Соглашения после его заключения. В этом случае Стороны вносят соответствующие изменения в Соглашения путем заключения Дополнительного соглашения и включения Методики оценки технического состояния Имущества Концедента.

Методика оценки технического состояния Имущества Концедента разрабатывается Концессионером, согласуется с Концедентом и будет являться неотъемлемой частью Приложения № 4.

5.2. Цели использования Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента используется Концессионером для целей осуществления Создания, Модернизации и Эксплуатации Объекта.

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента может использоваться для целей Создания Объекта Соглашения в соответствии с Рабочей Документацией.

5.3. Срок использования Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента используется Концессионером в течение Срока Действия Соглашения.

5.4. Порядок возврата Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента подлежит возврату Концеденту при прекращении Соглашения в порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения. В отношении прав на объекты информационных технологий в составе Имущества Концедента применяются положения раздела 27 Соглашения.

5.5. Риск случайной гибели Имущества Концедента

Риск случайной гибели или повреждения Имущества Концедента с даты передачи Имущества Концедента Концессионеру несет Концессионер.

6. Срок Действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты Подписания Соглашения.

6.2. Срок Действия Соглашения составляет 156 (Сто пятьдесят шесть) месяцев с Даты Подписания Соглашения.

6.3. Срок Действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на 5 (Пять) лет, по соглашению Сторон в соответствии с Законодательством.

7. Заверения об обстоятельствах

7.1. Заверения Концессионера

В соответствии со статьей 4312 Гражданского кодекса Российской Федерации Концессионер дает Концеденту заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

(а) Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством;

(б) Соглашение устанавливает обязательства Концессионера, которые являются действительными и подлежащими исполнению в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством;

(в) в отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности;

(г) Концессионеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином судебном или другом органе, исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(д) Концессионеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Концессионером приказов, предписаний, судебных запретов или указов какого-либо суда или предписаний Государственных органов, имеющих юридически обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(е) Концессионер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями Законодательства; на Концессионера не было возложено никаких обязательств по оплате каких-либо штрафов, пеней или судебных запретов или какой-либо гражданской или другой ответственности, которые в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(ж) Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Законодательством;

(з) Концессионер не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

(и) Концессионер не зарегистрирован в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

(к) Концессионер не является иностранным агентом;

(л) Концессионер:

имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Соглашения;

получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения Соглашения;

(м) Заключение и исполнение Концессионером Соглашения и Связанных Договоров, стороной которых он является, не противоречит:

его учредительным документам;

Законодательству;

условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, акционерным соглашениям (соглашениям участников) в отношении Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);

любому документу, содержащему обязательства Концессионера в степени, в которой такое противоречие может негативно повлиять на способность Концессионера выполнять свои обязательства по Соглашению;

(н) вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту в письменном виде в рамках или в связи с заключением Соглашения, были на дату их предоставления (за исключением случаев, когда они были заменены дальнейшей информацией, предоставленной Концессионером) достоверными.

7.2. Заверения Концедента

В соответствии со статьей 4312 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент дает Концессионеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

(а) Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Соглашения;

(б) Соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими исполнению в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством;

(в) Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Соглашению в  соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, все правовые акты, необходимые для действительности финансовых обязательств Концедента по Соглашению, приняты на дату вступления Соглашения в силу; и/или будут своевременно приняты или изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение Срока Действия Соглашения;

(г) выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Соглашении, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и/или действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

(д) заключение и исполнение Концедентом Соглашения и Связанных Договоров не противоречит Законодательству;

(е) Концедент рассматривает Объект Соглашения в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» как единый взаимосвязанный объект информационных технологий и технические средства обеспечения его функционирования.

8. Представители Сторон и третьи лица

8.1. Уполномоченный орган

Отдельные права и обязанности Концедента по Соглашению могут осуществляться уполномоченным органом или должностным лицом, назначенным Концедентом в порядке, установленном Законодательством.

Уполномоченный орган / должностное лицо представляет Концедента по Соглашению и имеет право напрямую взаимодействовать с Концессионером от имени Концедента для целей Соглашения, в частности:

(а) передавать Концессионеру любую информацию и документы;

(б) получать от Концессионера предназначенные для Концедента информацию и документы;

(в) предоставлять от имени Концедента согласия на совершение Концессионером действий, которые могут быть совершены с согласия Концедента.

8.2. Третьи лица на стороне Концедента

Концедент, при осуществлении своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению, вправе привлекать третьих лиц для осуществления отдельных прав и исполнения отдельных обязанностей Концедента по Соглашению. Концедент обязуется уведомить Концессионера о привлечении таких третьих лиц в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их привлечения. Концедент несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.

8.3. Представители Концессионера

Концессионер должен назначить своего представителя, уполномоченного действовать от его имени для целей Соглашения. Концессионер должен письменно уведомить Концедента в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с Даты Подписания Соглашения о личности представителя. Концессионер вправе сменить своего представителя в любое время путем направления письменного уведомления Концеденту.

Если Концессионер не назначил уполномоченного представителя в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с Даты Подписания Соглашения, уполномоченным представителем считается лицо, действующее от имени Концессионера без доверенности в соответствии с Законодательством и Уставом Концессионера.

8.4. Третьи лица на стороне Концессионера

Концессионер вправе привлекать третьих лиц для осуществления отдельных прав и исполнения отдельных обязанностей Концессионера по Соглашению. Концессионер обязан уведомить Концедента о привлечении таких третьих лиц в течение 3 (Трех) рабочих дней с  даты их привлечения. Концессионер несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.

9. Этап Финансового Закрытия

9.1. Стороны обязуются осуществить Финансовое Закрытие в сроки, установленные Приложением № 5 к Соглашению.

9.2. Объем инвестиций Концессионера в создание Объекта Соглашения

Концессионер обязуется осуществить инвестиции в Создание и Модернизацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (в случае если в проекте предусмотрено такое имущество) в размере не более 7 832 000 000,00 руб. (Семь миллиардов восемьсот тридцать два миллиона) рублей в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Соглашению.

Размер инвестиций в Создание и Модернизацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (в случае если в проекте предусмотрено такое имущество), состоит из:

а) не более 2 401 000 000 (Два миллиарда четыреста один миллион) рублей в рамках Этапа 1;

б) не более  3 495 000 000 (Три миллиарда четыреста девяносто пять миллионов) рублей в рамках Этапа 2;

в) не более 1 936 000 000 (Один миллиард девятьсот тридцать шесть миллионов) рублей в рамках Этапа 3;

Объем инвестиций Концессионера в Создание Объекта Соглашения может корректироваться в случае снижения потребностей в инвестициях по результатам Проектирования, если такое снижение признано Сторонами и не наносит ущерба технико-экономическим показателям Объекта Соглашения, определенным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

9.3. Обязательства Концессионера

В целях достижения Финансового Закрытия Концессионер обязуется:

(а) осуществить все разумно необходимые действия для заключения соглашений, направленных на привлечение финансирования Создания;

(б) заключить Соглашения о финансировании в размере, достаточном для осуществления Создания в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Соглашению;

(в) предоставить Концеденту Банковскую Гарантию в соответствии с условиями Соглашения.

9.4. Исполнение обязательств Концессионера

В целях исполнения обязательств Концессионера на этапе Финансового Закрытия, Концессионер:

(а) проводит консультации с Финансирующими Организациями в целях определения оптимальных условий финансирования;

(б) предоставляет Концеденту не позднее срока, установленного пунктом 9.1 настоящего раздела копии Соглашений (или заверенных кредитором выписок из таких Соглашений) о финансировании, формирующих Сумму Основного Долга в размере, достаточном в совокупности с собственными средствами Концессионера для финансирования Создания в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;

(в) в срок не позднее 4 (Четырех) месяцев с Даты Подписания Соглашения предоставляет Концеденту безотзывную Банковскую Гарантию Создания в соответствии с условиями Соглашения.

9.5. Обязательства Концедента

В целях достижения Финансового Закрытия Концедент обязуется:

(а) предоставлять по запросу Концессионера документы, акты, материалы и иную информацию юридического, технического, финансового и организационного характера, подтверждающие законность, действительность, обязательность и возможность исполнения Концедентом обязательств по Соглашению;

(б) совершать разумные необходимые действия для получения документов, актов, материалов и иной информации, указанной в подпункте (а) настоящего пункта Соглашения, направлять официальные запросы в Государственные Органы;

(в) по запросу Концессионера оказывать, в пределах установленных Законодательством полномочий, содействие при проведении консультаций с Финансирующими Организациями, предусмотренных подпунктом (а) пункта 9.4 настоящего раздела оказывать содействие при проведении процедур проверки, установленных Финансирующими Организациями;

(г) осуществлять согласования, предусмотренные Соглашением.

9.6. Завершение этапа Финансового Закрытия

Не позднее срока, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего раздела, Стороны должны подписать Акт Финансового Закрытия.

Сторона, считающая возможным подписание Акта Финансового Закрытия, направляет другой стороне сообщение о готовности подписать Акт Финансового Закрытия по форме, установленной Приложением № 9 к Соглашению.

9.6.1. Сторона, получившая сообщение о готовности подписать Акт Финансового Закрытия, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку полноты исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.5 настоящего раздела. По результатам проверки полноты исполнения обязательств:

(а) Сторона вправе направить отказ от подписания Акта Финансового Закрытия в случае неисполнения другой Стороной хотя бы одного из обязательств, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.5 настоящего раздела, соответственно для Концессионера и Концедента;

(б) Сторона обязана направить согласие на подписание Акта Финансового Закрытия, если отсутствуют основания для отказа, предусмотренные подпунктом (а) настоящего пункта.

Подписывая Акт Финансового Закрытия, Стороны подтверждают отсутствие претензий к исполнению Сторонами обязательств на этапе Финансового Закрытия с учетом обстоятельств, известных Сторонам на Дату Финансового Закрытия.

9.7. Последствия неисполнения обязательств на этапе Финансового Закрытия

Неподписание Акта Финансового Закрытия в срок, установленный пунктом 9.1 настоящего раздела, является существенным нарушением условий Соглашения и является основанием для расторжения Соглашения на основании решения Суда. Стороной, ответственной за расторжение Соглашения для целей определения суммы Возмещения при Досрочном Расторжении, в таком случае, признается Сторона, чьи обязательства не были исполнены в срок, установленный пунктом 9.1 настоящего раздела.

10. Этап Создания

10.1. Предоставление Концессионеру адресного перечня мест размещения оборудования АПК «Автоматизированная системфа эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

Концедент обязуется в соответствии со сроками, указанными в Приложении № 5 к Соглашению, предоставить Концессионеру путем направления письменного Уведомления адресный перечень размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД по соответствующему Этапу для осуществления Проектирования Объекта Соглашения.

В случае, если размещение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в указанных Концедентом адресах (или в адресах, указанных в Приложении № 3 к Соглашению) технологически невозможно, Концессионер обязуется уведомить об этом Концедента, в том числе в связи с:

(а) отсутствием возможности обеспечить энергоснабжение оборудования;

(б) отсутствием опор для размещения оборудования и невозможности их установки в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению;

(в) отсутствием возможности обеспечить организацию каналов связи (или в случае, если расходы Концессионера на организацию каналов связи в таких адресах значительно превышают расходы, согласованные Сторонами в Приложении № 6 к Соглашению);

(г) несооветствия мест размещения действующим правилам размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(д) иными объективными и документально подтвержденными обстоятельствами, при которых невозможно осуществить Создание в сроки, установленные в Соглашении.

В отношении таких случаев Концедент предоставляет замену адресов размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

10.1.1.  Использование земель, Земельных Участков для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области»

На основании запроса Концессионера (для надлежащего выполнения им своих обязательств по Соглашению) Концедент предоставляет Концессионеру разрешение на использование земель, Земельного Участка для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» и Законодательством.

В случае, если для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» необходимо заключение соглашения с владельцами автодорог, Концедент обязуется оказать содействие в заключении такого соглашения, а в случае, если заключение такого соглашения в срок, установленный пунктом 10.1 настоящего раздела невозможно – предоставить Концессионеру дополнительный срок на выполнение Создания и/или осуществить замену соответствующего адреса.

10.1.2. Предоставление Имущества Концедента

В случае, если происходит передача Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), оно передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц.

Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) предоставляется Концедентом Концессионеру в возможно короткий срок.

В случае, если к Дате Подписания Соглашения часть Имущества Концедента обременена правами третьих лиц, такое Имущество Концедента подлежит передаче Концессионеру в возможно короткий срок, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты освобождения Имущества Концедента от обременения правами третьих лиц. При этом, срок Создания и (или) Модернизации такого Имущества Концедента соразмерно продлевается.

10.2. Проектирование Объекта Соглашения

Концессионер обязуется осуществить Проектирование Объекта Соглашения в порядке и сроки, установленные Приложениями №3 и №5 к Соглашению.

Разработанная в результате Проектирования Рабочая Документация должна соответствовать требованиям Законодательства и обеспечивать соответствие создаваемого Объекта Соглашения требованиям, установленным в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Соглашению.

В случае, если это требуется в соответствии с Законодательством, Концессионер обязуется получить заключение государственной экспертизы в отношении документации (или отдельных ее частей), разработанной в результате Проектирования.

10.2.1. Содержание Рабочей Документации

Рабочая Документация, разработанная Концессионером, должна соответствовать по составу и содержанию требованиям Приложения № 3 к Соглашению.

Рабочая Документация может, по решению Концессионера, содержать дополнительные документы и (или) тома.

Рабочая Документация должна содержать в себе всесторонее описание состава, содержания и форматов предоставления сведений, полученных с использованием АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области». Концедент обязуется обеспечить согласование описания состава, содержания и форматов предоставления сведений, полученных с использованием АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» с уполномоченными Государственными органами.

10.2.2. Объем Проектирования

Концессионер осуществляет Проектирование АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Ростовской области» в полном объеме в сроки, установленные Приложением № 5.

При Проектировании Концессионер выделяет Рабочую Документацию отдельного Этапа Создания и направляет ее на согласование Концеденту в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего раздела.

Если по мнению Концедента для осуществления Создания необходимы дополнительные разделы Рабочей Документации, Концессионер вправе приступить к Созданию Объекта Соглашения до подготовки таких разделов с обязательством подготовить их в будущем или оспорить такое требование Концедента в порядке разрешения споров.

10.3. Согласование Рабочей Документации с Концедентом

До даты направления Рабочей Документации в отношении Объекта Соглашения на государственную экспертизу (в случае, если проведение государственной экспертизы является обязательным в соответствии с Законодательством), но в любом случае не позднее начала Создания Объекта Соглашения, Концессионер обязан согласовать Рабочую Документацию с Концедентом.

10.4. Концедент обязан рассмотреть Рабочую Документацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней после ее получения от Концессионера и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такой Рабочей Документации, либо предоставить мотивированные замечания к Рабочей Документации.

Концедент вправе отказать в согласовании Рабочей Документации и направить свои мотивированные замечания, если Рабочая Документация или ее часть не соответствуют Приложению № 2, Приложению № 3 и (или) Соглашению.

10.5.  Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 10.4 Соглашения замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в Порядке Разрешения Споров. Копия Рабочей Документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту на повторное рассмотрение.

10.6. Рабочая Документация считается согласованной Концедентом с даты направления Концессионеру подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении Рабочей Документации, или через 10 (Десять) рабочих дней после получения Рабочей Документации Концедентом от Концессионера (если Концедент не ответил в указанный срок).

10.7. Создание Объекта Соглашения

Концессионер обязуется создать Объект Соглашения в соответствии с Рабочей Документацией, при этом его технические, технологические и технико-экономические характеристики не могут быть ниже требований, установленных в Приложении № 3 к Соглашению.

Концессионер обязуется обеспечить соблюдение требований Законодательства при осуществлении Создания Объекта Соглашения.

Концессионер обязуется осуществить Создание Объекта Соглашения путем создания результатов интеллектуальной деятельности и технических средств обеспечения их функционирования, приобретения и/или введения в гражданский оборот иными способами, не запрещенными Законодательством.

Концессионер обязуется осуществить Создание Объекта Соглашения в соответствии с Графиком Создания. Нарушение сроков, установленных Графиком Создания, влечет возникновение ответственности Концессионера.

10.7.1. Этапы Создания

Концессионер осуществляет Создание Объекта Соглашения в соответствии с Этапностью, установленной Приложением № 5 к Соглашению.

Концессионер в ходе Проектирования, по согласованию с Концедентом, вправе увеличить или уменьшить количество Этапов, при сохранении общего срока Создания, а также общего числа создаваемых комплексов.

10.7.2. Обязательства Сторон по Этапам

Права и обязанности Концедента и Концессионера по настоящему Соглашению в отношении каждого следующего Этапа исполнения Соглашения начинают действовать при условии подписания Сторонами Акта Начала Реализации соответствующего Этапа.

Для Этапа № 1 в качестве Акта Начала Реализации Этапа выступает факт Подписания Соглашения.

10.7.3. Порядок подписания Акта Начала Реализации соответствующего Этапа

Стороны вправе подписать Акт Начала Реализации соответствующего Этапа II, Этапа III по соглашению Сторон.

10.7.3.1. Концессионер вправе потребовать, а Концедент обязуется не отказывать в подписании Акта Начала Реализации Этапа II при условии, что по результатам 3 (трех) Расчетных периодов подряд после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения по Этапу I среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью введённых в эксплуатацию комплексов ФВФ нарушений ПДД, в каждом отдельном Расчетном периоде составляет менее 28 (двадцати восьми) ПАП в сутки с одного КФВФ (Основание Концессионера для начала Этапа II).

Концедент вправе потребовать, а Концессионер обязуется не отказывать в подписании Акта Начала Реализации Этапа II при условии, что по результатам 3 (трех) Расчетных периодов подряд после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения по Этапу I среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью введённых в эксплуатацию комплексов ФВФ нарушений ПДД, в каждом отдельном Расчетном периоде составляет более 28 (двадцати восьми) ПАП в сутки с одного КФВФ (Основание Концедента для начала Этапа II).

10.7.3.2. Концессионер вправе потребовать, а Концедент обязуется не отказывать в подписании Акта Начала Реализации Этапа III при условии, что по результатам 3 (трех) Расчетных периодов подряд после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения по Этапу II среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью введённых в эксплуатацию комплексов ФВФ нарушений ПДД, в каждом отдельном Расчетном периоде составляет менее 28 (двадцати восьми) ПАП в сутки с одного КФВФ (Основание Концессионера для начала Этапа III).

Концедент вправе потребовать, а Концессионер обязуется не отказывать в подписании Акта Начала Реализации Этапа III при условии, что по результатам 3 (трех) Расчетных периодов подряд после Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения по Этапу II среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью введённых в эксплуатацию комплексов ФВФ нарушений ПДД, в каждом отдельном Расчетном периоде составляет более 28 (двадцати восьми) ПАП в сутки с одного КФВФ (Основание Концедента для начала Этапа III).

10.7.3.3. Среднее количество ПАП в сутки для введенных в эксплуатацию Комплексов ФВФ нарушений ПДД в 1 (одном) Расчетном периоде определяется по формуле:

ПАПфвф=КПРЧисло дней * N, где

«ПАПфвф» – показатель среднего количество ПАП в сутки с одного комплекса ФВФ нарушений ПДД за 1 (один) Расчетный период;

«КПР» – количество ПАП за 1 (один) Расчетный период с введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ;

«Число дней» – количество календарных дней 1 (одного) Расчетного периода.

N – количество введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ за 1 (один) Расчетный период.

10.7.4. Порядок подписания Акта Начала Реализации Этапа II, Этапа III

Акт Начала Реализации соответствующего Этапа направляется Стороной, инициирующей начало реализации соответствующего Этапа другой Стороне с приложением материалов, обосновывающих возможность его подписания.

В случае наличия Оснований Концессионера или Концедента для начала нового Этапа, указанных в пунктах 10.7.3.1, 10.7.3.2, обосновывающие материалы должны подтверждать сведения, на которые ссылается инициирующая Сторона.

Сторона, получившая предложение о подписании Акта Начала Реализации соответствующего Этапа в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку приложенных инициирующей Стороной материалов и при отсутствии мотивированных оснований для отказа в начале реализации соответствующего Этапа подписывает Акт Начала Реализации соответствующего Этапа. При наличии мотивированных оснований для отказа в начале реализации соответствующего Этапа Сторона направляет инициирующей Стороне отказ с приложением мотивированных оснований для отказа.

Основанием для отказа в начале реализации соответствующего Этапа, при наличии Оснований Концедента или Концессионера для начала нового Этапа могут быть только несоответствие данных, представленных инициирующей Стороной фактическим обстоятельствам.

В случае, если после направления инициирующей Стороной Акт Начала Реализации соответствующего Этапа не подписан другой Стороной в течение 15 рабочих дней или не направлен отказ от подписания Акта, инициирующая Сторона вправе потребовать подписания Акта Начала Реализации соответствующего Этапа в Порядке Разрешения Споров.

10.7.5. Создание объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения

Концессионер в ходе Создания обязуется осуществить разработку новых и (или) переработку (модификацию) существующих объектов информационных технологий (в случае наличия в Проекте существующих объектов информационных технологий), в составе Объекта Соглашения.

Для осуществления Создания объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения Концессионер вправе использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права (права использования) на которые принадлежат Концессионеру, и (или) вправе своими силами приобрести исключительные права (права использования в объеме, достаточном для осуществления Создания) в отношении результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. Правовой режим таких результатов интеллектуальной деятельности и объектов информационных технологий устанавливается в соответствии с разделом 27 Соглашения.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Концессионера, входящие в состав Объекта Соглашения, и созданные Концессионером в ходе Создания в соответствии с Рабочей Документацией приобретаются Концедентом с  даты создания таких результатов интеллектуальной деятельности. Концессионер осуществляет государственную регистрацию таких результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим Законодательством.

Концедент не осуществляет отдельную оплату приобретения Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Концессионера, входящие в состав Объекта Соглашения, и созданные Концессионером в ходе Создания в соответствии с  Рабочей Документацией.

Концедент обязуется передать права использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Объекта Соглашения, Концессионеру на основе безвозмездного лицензионного соглашения, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав Концедента на такие результаты интеллектуальной деятельности.

В случае, если для осуществления Создания, Концессионером приобретаются исключительные и (или) неисключительные права в отношении объектов информационных технологий, а также исключительные и (или) неисключительные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности у третьих лиц, правовой режим таких прав устанавливается в соответствии с разделом 27 Соглашения.

10.7.6. Передача прав в отношении объектов информационных технологий

В случае, если при исполнении Соглашения, предусмотрена передача исключительного права и (или) права использования объекта информационных технологий, входящего в состав Объекта Соглашения и (или) предназначенного для использования совместно с Объектом Соглашения, от Концедента Концессионеру или от Концессионера Концеденту, передающая Сторона обязуется, одновременно с передачей соответствующих прав предоставить другой Стороне:

(a) информацию обо всех авторах, участвовавших в создании объекта информационных технологий;

(б) документальное подтверждение приобретения прав на объект информационных технологий у третьих лиц и правомочности дальнейшего распоряжения соответствующим правом;

(в) информацию об ограничениях и (или) порядке использования объекта информационных технологий (в том числе о наличии лицензионных ограничений).

10.8. Завершение Создания

10.8.1. Для завершения Создания в рамках каждого Этапа Стороны осуществляют:

(а) Приемку Объекта Соглашения в части соответствующего Этапа;

(б) Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в части соответствующего Этапа;

(в) государственную регистрацию прав Концедента на Объект Соглашения (части Объекта Соглашения) и обременение права государственной собственности правами владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера;

(г) передачу Концессионеру Объекта Соглашения в части соответствующего Этапа.

Объект Соглашения считается созданным в полном объеме с даты подписания актов Приемки Объекта Соглашения по Этапу I, Этапу II, Этапу III.

10.8.2. Приемка Объекта Соглашения

После завершения работ по Созданию Объекта Соглашения в части соответствующего Этапа Концессионер должен письменно уведомить Концедента о готовности к проверке полноты исполнения Концессионером своих обязательств по Созданию Объекта Соглашения путем направления Концеденту Уведомления о Готовности.

Концессионер осуществляет опытную эксплуатацию Созданного Объекта Соглашения в сроки, установленные Приложением № 5 к Соглашению с целью определения показателей качества работы Объекта Соглашения перед Приемкой. Концессионер вправе по своему решению осуществлять опытную эксплуатацию Объекта Соглашения не в полном объеме по мере завершения Создания отдельных элементов Объекта Соглашения.

Результаты опытной эксплуатации оформляются Концессионером в форме отчета об опытной эксплуатации, который является частью документации по Приемке Объекта Соглашения.

Опытная эксплуатация осуществляется Концессионером с целью выявления ошибок функционирования Объекта Соглашения и их исправления в условиях реальной нагрузки на инфраструктуру. В ходе опытной эксплуатации Объект Соглашения может функционировать с нарушением требований Соглашения, но Штрафы в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению не начисляются. Концессионер своими силами и за свой счет устраняет недостатки, выявленные в ходе опытной эксплуатации до начала Приемки Объекта Соглашения.

Форма отчета об опытной эксплуатации, порядок и требования к проведению опытной эксплуатации определяется Концессионером на этапах Проектирования Объекта Соглашения.

Для осуществления Приемки Стороны создают Приемочную Комиссию. Состав Приемочной Комиссии определяется Концедентом, при этом в состав Приемочной Комиссии обязательно входят представители:

(а) Концедента;

(б) Концессионера.

В ходе Приемки устанавливается соответствие выполненных работ по Созданию требованиям действующего Законодательства Приложению № 2 и Приложению № 3 к Соглашению.

Представители Концедента, Концессионера должны иметь равное количество голосов при принятии решений Приемочной Комиссии. Концедент вправе привлекать к участию в работе Приемочной Комиссии представителей Государственных органов и (или) подведомственных им организаций при условии, что действия таких членов Приемочной Комиссии будут осуществляться от имени Концедента, который надлежащим образом уполномочил такие организации действовать от своего имени.

Стороны, разрабатывают и утверждают порядок Приемки Объекта Соглашения. Разработанный и утвержденный порядок Приемки Объекта Соглашения обязателен для исполнения Сторонами, а также является обязательными руководствами для Приемочной Комиссии при решении вопроса о возможности или невозможности Приемки.

Для осуществления Приемки Концессионер не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты Приемки, разрабатывает, а Концедент согласовывает и утверждает программу и методику комплексных испытаний. В программе и методике комплексных испытаний предусматривается проверка Объекта Соглашения на соответствие функциональным, техническим, технологическим требованиям, установленным Приложением № 2 и Приложением № 3 к Соглашению.

Программа и методика комплексных испытаний и Порядок Приемки должны содержать критерии определения существенных недостатков – недостатков, которые препятствуют возможности Приемки и не позволяют достичь требований, установленных Приложением № 2 и Приложением № 3 к Соглашению.

По результатам Приемки Приемочной Комиссией составляется протокол Приемки, в котором устанавливается:

(а) возможность Приемки;

(б) перечень существенных недостатков и сроки устранения существенных недостатков.

Концессионер обязуется устранить существенные недостатки в сроки, установленные в протоколе Приемки, после чего выполненные работы подлежат повторной Приемке в соответствии с настоящим пунктом.

Концессионер осуществляет устранение существенных недостатков за свой счет, и такие расходы не подлежат дополнительному возмещению со стороны Концедента.

10.8.3. Приемка Объекта Соглашения оформляется актом, подписываемым Сторонами на основании протокола Приемки.

Приемка Объекта Соглашения осуществляется в отношении каждого из Этапов Создания.

10.8.4. По запросу Концессионера Приемочная Комиссия осуществляет Приемку в отношении отдельных элементов Объекта Соглашения (состав объектов, подлежащих Приемке, определяется Концессионером исходя из расположения, удаленности, готовности к Приемке и т.д).

Порядок Приемки, в случае его утверждения, может изменять последовательность действий по Приемке, установленную пунктом 10.8.2 настоящего раздела, при этом такое изменение не должно рассматриваться, как изменение существенных условий Соглашения.

10.8.5. Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию

В случае, если это требуется в соответствии с Законодательством, Концессионер обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в части соответствующего Этапа осуществляется Концессионером на основании акта о Приемке Объекта Соглашени, путем направления Концеденту уведомления о начале Эксплуатации.

Концессионер вправе не приступать к Эксплуатации Объекта Соглашения до завершения передачи Концессионеру Объекта Соглашения в соответствии с положениями пункта 10.8.7 настоящего раздела и такие действия не могут рассматриваться как нарушение Концессионером своих обязательств по Соглашению.

Концессионер обязуется осуществить Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в соответствии с Графиком Создания согласно Приложению № 5 к Соглашению.

Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в части Этапа I, Этапа  II и Этапа III является необходимым условием для осуществления Концессионером Эксплуатации соответствующего Этапа I, Этапа II и Этапа III.

10.8.6. Регистрация права государственной собственности Концедента на Объект Соглашения

Концессионер осуществляет все необходимые действия, включая предоставление документов, для государственной регистрации прав Концедента на Объект Соглашения или на отдельные объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и Имущества Концедента.

Для исполнения обязательств Концессионера по регистрации прав Концедента Концедент предоставляет Концессионеру (его представителям или третьим лицам, указанным Концессионером) доверенности на осуществление всех необходимых регистрационных действий, предусмотренных Законодательством.

Государственная регистрация права государственной собственности Концедента осуществляется в соответствии с Законодательством.

10.8.7. Передача прав владения и пользования Объектом Соглашения Концессионеру

Передача Концессионеру прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Объектом Соглашения для осуществления Эксплуатации осуществляется на основании подписываемого Сторонами Акта Передачи Объекта Соглашения.

Передача Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию.

Акт Передачи Объекта Соглашения подписывается Сторонами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с Даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию.

Акт Передачи Объекта Соглашения может быть подписан до завершения государственной регистрации права государственной собственности Концедента и обременения такого права, но вступает в силу с даты государственной регистрации соответствующих прав.

10.8.8. Этап Создания Объекта Соглашения завершается подписанием Акта Приемки Объекта Соглашения по соответствующему Этапу.

Акт Передачи Объекта Соглашения подтверждает выполнение обязательств Концедента по предоставлению Объекта Соглашения для Эксплуатации.

10.9. Последствия неисполнения обязательств на этапе Создания

Нарушение Стороной обязательств на этапе Создания, неустранение такого нарушения, в случае если это ведет к невозможности исполнения Соглашения в полном объеме, является существенным нарушением условий Соглашения и является основанием для расторжения Соглашения на основании решения Суда. Стороной, ответственной за расторжение Соглашения, для целей определения Возмещения при Досрочном Расторжении в таком случае признается Сторона, чьи обязательства не были исполнены.

11. Этап Эксплуатации

11.1. Условия начала Эксплуатации

Концессионер вправе приступить к Эксплуатации Объекта Соглашения только при условии:

(а) с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию ;

(б) наличия действительной Банковской Гарантии, срок действия которой истекает не менее чем через 3 (Три) месяца с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию;

(в) предоставления Концеденту копий лицензий, разрешений и сертификатов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, если наличие таких лицензий, разрешений и сертификатов является обязательным в соответствии с Законодательством.

11.2. Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности

Концессионер в рамках Эксплуатации обязуется осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения и Имущества Концедента:

(а) осуществлять техническое и сервисное обслуживание, содержание (эксплуатацию), ремонт и обновление программного обеспечения, входящего в состав Объекта Соглашения и Имущества Концедента;

(б) обеспечивать эксплуатационную готовность Объекта Соглашения и Имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру) в соответствии с Приложением № 8  и Приложением № 4 к Соглашению;

(в) не допускать нарушения требований Законодательства к Объекту Соглашения;

(г) не допускать нарушения требований Законодательства к Концессионеру;

(д) обеспечивать соответствие программного обеспечения в составе Объекта Соглашения требованиям Законодательства, в том числе обеспечивать своевременное внесение изменений в программное обеспечение, связанное с изменением законодательства об административных правонарушениях.

11.2.1. Перенос комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

В ходе Эксплуатации Концессионер обязуется по заданию Концедента осуществлять перенос (перемещение) до 10% (Десяти процентов) в год установленных и функционирующих комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) входящих в состав Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в порядке, установленном Соглашением.

Концедент не вправе предлагать осуществлять перенос (перемещение) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения до завершения 1 (одного) года Эксплуатации, за исключением случаев, если решение об отключении (о неприменении) и (или) о демонтаже комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения принято в соответствии с Законодательством.

Предлагаемые Концедентом рубежи для переноса (перемещения) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения должны формироваться с учетом наличия точек технологического присоединения к сетям электропитания не далее 300 метров и соответствовать действующим правилам размещения средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с Законодательством

11.2.2. Заявка

Концедент вправе поручить Концессионеру осуществить перенос (перемещение) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), направив Концессионеру заявку, содержащую следующие сведения:

(а) дату осуществления переноса (перемещения) комплекса фотовидеофиксации нраушений правил дорожного движения, при этом такая дата не может быть раньше, чем через 60 (Шестьдесят) рабочих дней с даты получения Концессионером прав и разрешений, необходимых для размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в новом месте;

(б) сведения о наличии проекта организации дорожного движения в отношении предложенного места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(в) подтверждение согласования нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения уполномоченными Государственными органами;

(г) порядок и сроки предоставления прав и разрешений, получаемых в уполномоченных Государственных органах, а также у третьих лиц – владельцев Земельных Участков и объектов инфраструктуры (при необходимости).

11.2.3. Согласование Концессионера

Концессионер согласовывает заявку Концедента на перенос (перемещение) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения.

Концессионер вправе отказаться от согласования заявки Концедента на перенос (перемещение) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, направив в письменной форме мотивированные замечания, только в случае:

(а) отсутствия проекта организации дорожного движения в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и (или) невозможности внесения изменений в такой проект организации дорожного движения в соответствии с Законодательством;

(б) отсутствия согласований уполномоченных Государственных органов в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(в) отсутствия прав и разрешений, в том числе доступов к земельным участкам, получаемых в Государственных органах и (или) у третьих лиц, необходимых для размещения комплекса фотовидеофиксации в новом месте размещения, а также отсутствие возможности получения таких прав и разрешений в сроки, установленные Концедентом в заявке;

(г) отсутствия технической возможности подключения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в новом месте размещения к сетям электроснабжения и (или) связи, а также существенное увеличение расходов Концессионера при подключении к сетям электроснабжения и (или) связи по сравнению с расходами, установленными на эти цели в Приложении № 6 к Соглашению (существенным увеличением признается увеличение расходов на перенос (перемещение) более чем на 5% (Пять процентов) по сравнению с плановым значением, установленным в Приложении № 6 к Соглашению);

(д) количество переносов (перемещений) в соответствующем году Эксплуатации превышает значение, установленное пунктом 11.2.5 настоящего раздела;

(е) перенос (перемещение) комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения приведет к нарушению обязательств Концессионера по качеству Эксплуатации, установленных пунктом 11.5 настоящего раздела.

11.2.4. Действия при осуществлении переноса (перемещения)

В случае согласования Концессионером заявки Концедента на перенос (перемещение) комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, Концессионер осуществляет:

(а) демонтаж действующего комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящего в состав Объекта Соглашения и (или) Имущества Концедента (выбор комплекса осуществляется Концессионером по согласованию с Концденентом и Государственным органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Ростовской области (Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области);

(б) подготовку документов, необходимых для внесения изменений в проект организации дорожного движения в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(в) монтаж и пуско-наладку комплекса в новом месте размещения в порядке и на условиях, определенных пунктом 10.7 раздела 7 Соглашения;

(г) в случае такой необходимости, поверку комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с Законодательством.

После завершения монтажа и пуско-наладки комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Концедент и Концессионер осуществляют Приемку комплекса в порядке, установленном пунктами 10.8.2. – 10.8.5 раздела 10 Соглашения.

11.3. Цели осуществления Эксплуатации

Концессионер осуществляет Эксплуатацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в целях создания условий для:

повышения уровня безопасности дорожного движения;

фиксации нарушений правил дорожного движения, а также правил стоянки и остановки транспортных средств;

предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Концессионер вправе использовать информацию, полученную (обработанную) в ходе Эксплуатации для осуществления предпринимательской и иной деятельности после письменного уведомления Концедента при условии соблюдения требования законодательства о защите персональных данных, а также иного Законодательства.

11.4. Срок осуществления Эксплуатации

Концессионер осуществляет Эксплуатацию Объекта Соглашения по каждому из Этапов (Этап I, Этап II, Этап III) в течение 10 (десяти) лет, исчисляемых с даты Ввода в Эксплуатацию Объекта по соответствующему Этапу. Эксплуатация по каждому Этапу прекращается по истечении указанного 10‑летнего срока и не может продолжаться свыше 10 (десяти) лет с даты его Ввода в Эксплуатацию. При этом Эксплуатация не осуществляется после прекращения или истечения Срока Действия Соглашения.

11.5. Качество Эксплуатации

Концессионер обеспечивает соответствие Объекта Соглашения требованиям Законодательства и Соглашения в течение всего срока Эксплуатации.

Концессионер обязан осуществлять техническое и сервисное обслуживание, содержание (эксплуатацию), ремонт и обновление программного обеспечения, входящего в состав Объекта Соглашения, с даты подписания Акта Передачи Объекта Соглашения до истечения Срока Действия Соглашения.

Концессионер обязуется обеспечить соответствие Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) качественным критериям, установленным Приложением № 8 к Соглашению в течение всего срока Эксплуатации.

Концессионер вправе разработать и представить на утверждение Концеденту Регламент Экслпуатации в течение всего срока Эксплуатации. Регламент Эксплуатации не может противоречить настоящему Соглашению.

В случае утверждения Регламента Эксплуатации Стороны, при принятии решения о качестве Эксплуатации, руководствуются Регламентом Эксплуатации и положениями настоящего Соглашения.

11.6. Модернизация имущества, составляющего Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру)

Концессионер обязуется осуществлять Модернизацию имущества, составляющего Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), при наступлении одного из следующих обстоятельств (в зависимости от того, что произойдет раньше):

прошло не менее 72 (Семьдесяти двух) месяцев с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию (пункт 9 Приложения № 5 к Соглашению), а в части конкретного КФВФ -  не менее 72 (Семьдесяти двух) месяцев с даты замены утраченного/поврежденного КФВФ;

в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые повлекли за собой необходимость осуществить Модернизацию имущества, составляющего Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру). В этом случае Модерниазация осуществляется Концессионером в сроки, установленные для Завершения Создания Объекта Соглашения (Приложения № 5 к Соглашению) с даты внесения в законодательство Российской Федерации таких изменений.

В случае, если фактические расходы Концессионера на осуществление Модернизации превышают соответствующие расходы, установленные Приложением № 6 к Соглашению, такое превышение расходов учитывается при Актуализации Основных Финансовых Условий.

Модернизация Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) - это процесс обновления, улучшения или замены  оборудования и\или его составных частей на аналогичное без изменения целевого назначения Объекта Соглашения / Имущества Концедента с целью повышения их эффективности, производительности, надежности, усовершенствования или соответствия современным требованиям, нормам и стандартам, а также переработка (усовершенствование) объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения..

11.7. Отчетность Концессионера на этапе Эксплуатации

Концессионер в течение всего этапа Эксплуатации предоставляет Концеденту следующую отчетность:

Периодическую отчетность, содержащую сведения о качестве исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению за отчетный период. Периодическая отчетность предоставляется на бумажном носителе, заверенная печатью и подписью руководителя Концессионера в срок не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за окончанием квартала, полугодия, года, соответственно для квартальной, полугодовой и годовой периодической отчетности.

Концессионер несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетности Концессионера. При предоставлении отчетности Концессионер не должен умышленно искажать информацию или предоставлять заведомо недостоверные сведения. При выявлении Концессионером существенных ошибок или неточностей в предоставленной отчетности Концессионер обязан незамедлительно уведомить об этом Концедента. Концессионер несет ответственность за ошибки и неточности в отчетности только в случае, если в отчетность умышленно была включена искаженная информация или заведомо недостоверные сведения.

Отчетность Концессионера не требует согласования Концедентом. При этом Концедент вправе осуществлять проверку достоверности и полноты отчетности Концессионера и налагать Штрафы, предусмотренные Соглашением, в случае выявления нарушений.

12. Финансовые условия Соглашения

12.1. Плата Концедента

С даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию до истечения Срока Действия Соглашения Концедент выплачивает Плату Концедента. Порядок расчета и выплаты Платы Концедента устанавливается Приложением № 7 к Соглашению.

Плата Концедента является регулярным обязательным платежом в форме финансового обеспечения на этапе Эксплуатации Объекта Соглашения расходов Концессионера на создание и (или) модернизацию Объекта Соглашения, эксплуатацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

В целях расчёта Платы Концедента стоимость одного ПАП составляет 310 (триста десять) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (НДС).

Плата Концедента не разделяется на части, представляет собой агрегированную плату, выплачиваемую за количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью Объекта концессионного соглашения.

Плата Концедента за отчётный квартал рассчитывается по формуле:

ПК = N × С,

где:

ПК — сумма Платы Концедента за отчётный квартал;

N — стоимость ПАП, выставленных в отчётном квартале, предоставленных Концедентом Концессионеру в порядке и сроки, установленные Приложением № 7 к  Соглашению;

С — стоимость одного ПАП.

При этом предельный размер Платы Концедента не должен превышать расходов Концессионера на создание и (или) модернизацию Объекта Соглашения, эксплуатацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

Плата Концедента выплачивается Концедентом при наличии ПАП за Расчетный Период.

Плата Концедента включает в себя возмещение всех документально подтверждённых расходов Концессионера, понесённых в связи с исполнением настоящего Соглашения за весь срок его действия, включая расходы на привлечение и обслуживание заемных средств, возврат инвестиций и обеспечение доходности на них, уплату налогов, расходы Концессионера на оплату услуг почтовой отправки постановлений о привлечении к административной ответственности и эксплуатационные расходы, страхование, а также иные затраты, прямо или косвенно связанные с надлежащим исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению

Выплата Платы Концедента осуществляется в размере и в сроки, установленные в Приложении № 7 к Соглашению.

12.2. Концессионная Плата

Настоящим Концессионным соглашением выплата Концессионером Концессионной платы Концеденту не устанавливается.

12.3. Порядок выплаты Платы Концедента

Порядок выплаты Платы Концедента определяется в Приложении № 7 к Соглашению.

12.3.1. Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от размера невыплаченой части Платы Концедента за соответствующий период за каждый день просрочки выплаты Платы Концедента.

12.4. Валюта платежей

Расчеты по Соглашению осуществляются в Российских рублях.

12.5. Порядок иных расчетов

Платеж между Сторонами, срок для которого Соглашением не установлен, осуществляется на основании отдельного счета, выставляемого получателем в адрес плательщика, и подлежит осуществлению в течение разумного срока, но не позднее, чем через 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения счета.

12.6. Налоги, сборы и иные обязательные платежи

При осуществлении предусмотренных Соглашением видов деятельности Концессионер осуществляет уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в соответствии с Законодательством. Концедент не несет ответственности за уплату Концессионером налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

Плата Концедента включает в себя НДС. В случае, если Концессионер не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то указанная в Приложении № 7 к Соглашению величина платы НДС не облагается (НДС не выделяется).

12.7. В случае, если действие (бездействие) Концедента привело к возникновению у Концессионера задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, Концессионер вправе потребовать возмещения Концедентом расходов, связанных с погашением такой задолженности и выплатой пеней и штрафов, наложенных в результате возникновения задолженности, в порядке, установленном Соглашением.

12.8. Основные Финансовые Условия

12.8.1. Основные Финансовые Условия представляет собой свод экономических показателей по проекту, являются неотъемлемой частью Соглашения и приводятся в Приложении № 6 к Соглашению.

12.8.2. Актуализация Основных Финансовых Условий Соглашения осуществляется путем отражения фактически понесенных расходов Концессионера, а также отражения фактического значения иных финансовых предпосылок, изменившихся по сравнению со значениями, установленными при подписании Соглашения путем оформления Сторонами акта сверки финансовых показателей.

12.8.3. Внесение изменений в Приложение № 6 к Соглашению не требуется. Сверка финансовых показателей путем оформления акта сверки финансовых показателей, осуществляется в следующем порядке:

(а) Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется по согласованию Сторон Соглашения;

(б) Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется по прошествии одного года с Даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию – в отношении затрат, понесенных Концессионером в рамках Создания Объекта Соглашения и Модернизации;

(в) Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после завершения каждого полного года Эксплуатации – в отношении затрат, понесенных Концессионером в связи с осуществлением Эксплуатации;

(г) Сверка финансовых показателей Соглашения может осуществляться по инициативе Концессионера или Концедента в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты наступления одного или нескольких следующих событий:

Обстоятельства непреодолимой силы;

Особого обстоятельства;

неисполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению

иных обстоятельств, которые могут приводить к изменению Соглашения в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством.

(д) акт сверки финансовых показателей составляется по форме, определенной Концедентом, с учетом требований бюджетного Законодательства.

13. Особые Обстоятельства

13.1. Особыми Обстоятельствами для целей настоящего Соглашения являются обстоятельства, наступление которых может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению (при условии, что Стороны действуют разумно и добросовестно, выполняя все необходимые действия в соответствии с Соглашением и Законодательством) и (или) возникновению дополнительных расходов по Соглашению, связанных с наступлением указанных обстоятельств, в том числе:

(а) изменение Законодательства, если такое изменение делает невозможным исполнение обязательств по Соглашению и (или) является существенным изменением обстоятельств, из которых Концедент и Концессионер исходили при заключении Соглашения;

(б) решение, действие (бездействие) Государственного органа, в результате которого Концессионер не может исполнить свое обязательство, предусмотренное Соглашением, более 30 (Тридцати) календарных дней;

(в) в случае, если в соответствии с Законодательством требуется осуществить перенос более 10% (Десяти процентов) установленных и функционирующих стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Имущества Концедента (если такое имущество передаётся Концедентом Концессионеру), такое обстоятельство признаётся Особым Обстоятельством в понимании настоящего Соглашения.

В указанном случае Концедент обязуется возместить Концессионеру только документально подтверждённые расходы, понесённые в результате такого переноса, в порядке и объёме, установленном для компенсации дополнительных расходов при наступлении Особых Обстоятельств. Возмещение не включает упущенную выгоду и иные косвенные потери Концессионера». Порядок определения размера такого возмещения применяется аналогичным порядку, определенному в пункте 13.4.3 раздела 13 настоящего Соглашения.

(г) увеличение ключевой ставки Банка России на 5% (Пять процентов) или более по сравнению с ключевой ставкой Банка России, действовавшей на Дату Подписания Соглашения;

(д) отказ владельца автомобильной дороги от размещения элементов Объекта Соглашения в местах, согласованных с Концедентом и Государственными органами

(е) отказ от принятия решения об установке (применении) комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Ростовской области при условии ранее согласованного адреса размещения в составе Адресного перечня, полученного от Концедента;

13.2. Признаки Особого обстоятельства

Обстоятельство признается Особым Обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

(а) наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению;

(б) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные Расходы для Концессионера.

13.3. Последствия наступления Особого Обстоятельства

В случае наступления Особого Обстоятельства Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым Обстоятельством.

Если наступление Особого Обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные Расходы для Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру такие Дополнительные Расходы.

В случае, указанном в подпункте «в» пункта 13.1 настоящего раздела, Концедент обязан возместить Концессионеру только документально подтверждённые расходы. Возмещение не включает упущенную выгоду и иные косвенные потери Концессионера. Порядок определения размера такого возмещения применяется аналогичным порядку, определенному в пункте 13.4 настоящего раздела.

Если в результате наступления Особого Обстоятельства Концессионер не может завершить Создание и/или Модернизацию в сроки, предусмотренные Соглашением, то Концедент обязан внести соответствующие изменения в Соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого Обстоятельства не  является основанием для изменения условий Соглашения в соответствии с Законодательством.

Особое Обстоятельство не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств в соответствии с Соглашением.

13.4. Действия Сторон при наступлении Особого Обстоятельства

13.4.1. Уведомление об Особом Обстоятельстве

Узнав о наступлении Особого Обстоятельства, Концессионер обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления Особого Обстоятельства, уведомить об этом Концедента, направив Концеденту Уведомление об Особом Обстоятельстве, которое должно содержать следующие сведения:

(а) описание Особого Обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить), обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления данного Особого Обстоятельства, а также описание разумных мер, принятых Концессионером с тем, чтобы избежать наступления этого Особого Обстоятельства;

(б) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства;

13.4.2. Расчет к уведомлению об Особом Обстоятельстве

В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты направления Концеденту Уведомления об Особом Обстоятельстве Концессионер обязан направить Концеденту расчет к уведомлению об Особом Обстоятельстве, содержащий следующие сведения:

(а) расчет Дополнительных расходов, понесенных Концессионером, возникших в связи с наступлением этого Особого Обстоятельства, и (или) которые Концессионер ожидает понести с даты направления расчета к уведомлению об Особом Обстоятельстве в отношении каждого Расчетного Периода, на который влияет такое Особое Обстоятельство, с приложением документов, подтверждающих наличие Дополнительных расходов;

(б) график выплаты возмещения Дополнительных Расходов в связи с наступлением Особого Обстоятельства;

(в) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для исполнения обязательств по Соглашению;

(г) предложения Концессионера об изменении условий Соглашения, необходимых для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

13.4.3. Дополнительные расчеты к уведомлению об Особом Обстоятельстве

Если Особое Обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа предоставляет Концеденту дополнительные расчеты к уведомлению об Особом Обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в подпункте 13.4.3 настоящего пункта.

13.4.4. Согласование расчета к уведомлению об Особого обстоятельства

В течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомления об Особом Обстоятельстве Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с признанием обстоятельства, указанного в уведомлении об Особом Обстоятельстве, в качестве Особого Обстоятельства содержащимися в расчете к уведомлению об Особом Обстоятельстве предложениями Концессионера. До истечения указанного в настоящем подпункте срока Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и/или расчетов.

Концессионер обязан предоставить такие дополнительные сведения и разъяснения не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.

13.4.5. Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленный подпунктом 13.4.4 настоящего пункта Соглашения, то Концедент считается предоставившим свое согласие с расчетом к уведомлению об Особом Обстоятельстве.

13.4.6. В случае, если по результатам рассмотрения расчета к уведомлению об Особом Обстоятельстве, Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент направляет Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.

13.4.7. Концессионер устраняет выявленные ошибки и/или несоответствия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная подпунктом 13.4.4.

В случае, если Концессионер не согласен с письменным ответом Концедента, указанным в подпункте 13.4.3 настоящего пункта, он направляет Концеденту требование о рассмотрении данного вопроса в Порядке Разрешения Споров.

13.4.8. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с расчетом к  уведомлению об Особом Обстоятельстве, либо с даты вынесения решения по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение в соответствии с содержащимися в расчете  к уведомлению об Особом Обстоятельстве либо в соответствии с вынесенным решением по Особому Обстоятельству в Порядке Разрешения Споров.

13.4.9. Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому Обстоятельству

В течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания каждого Расчетного Периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения Дополнительных Расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Дополнительных Расходов с приложением отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером Дополнительные Расходы, вызванные наступлением Особого Обстоятельства за истекший Расчетный Период (далее – Окончательный Расчет).

13.4.10. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных Расчетов осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 13.4.4 настоящего пункта.

13.4.11. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных Расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного Расчета в Порядке Разрешения Споров, Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения  в график возмещения по Особому Обстоятельству.

13.4.12. Порядок возмещения Дополнительных Расходов

Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру Дополнительные Расходы, понесенные им до даты направления уведомления об Особом Обстоятельстве, единовременно в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня:

(а) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с расчетом к уведомлению об Особом Обстоятельстве; или

(б) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров.

13.4.13. Концедент возмещает Концессионеру Дополнительные Расходы, понесенные им после даты направления уведомления об Особом Обстоятельстве, в соответствии с графиком возмещения по Особому Обстоятельству в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты:

(а) окончания соответствующего Расчетного Периода в размере суммы, указанной в Окончательном Расчете для данного Расчетного Периода; или

(б) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных Расходов в Порядке Разрешения Споров.

13.4.14. В случае, если в соответствии с Окончательным Расчетом, согласованным Сторонами, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных Периодов Дополнительных Расходов превысит сумму ожидаемых Дополнительных Расходов для соответствующего Расчетного Периода, ранее согласованную Сторонами, Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательным Расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного Расчета в Порядке Разрешения Споров.

13.4.15. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в подпунктах 13.4.12 – 13.4.14 настоящего пункта, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления соответствующего платежа.

14. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера

14.1. Способ обеспечения исполнения обязательств Концессионера

Обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению обеспечивается предоставлением Банковской Гарантии.

14.2. Общие требования к Банковским Гарантиям

Банковская Гарантия должна быть выдана лицом, которое на дату выдачи банковской гарантии должно удовлетворять следующим требованиям:

(а) иметь генеральную лицензию Центрального Банка России на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченными органами иностранных государств;

(б) период его деятельности должен составлять не менее 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии юридических лиц указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации; при преобразовании указанный срок не прерывается);

(в) иметь безусловно положительное аудиторское заключение за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

(г) соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 № 2367 «О требованиях к банкам и банковским гарантиям, используемым для целей федеральных законов «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Банковская Гарантия, указанная в пункте 14.1 настоящего раздела, должна соответствовать требованиям Законодательства.

Банковская Гарантия, указанная в пункте 14.1 настоящего раздела, должна быть безотзывной и непрерывной на весь срок действия соответствующей Банковской Гарантии.

14.3. Банковская Гарантия

Банковская Гарантия предоставляется Концессионером в соответствии с положениями пункта 9.3 раздела 9 Соглашения. Концессионер обязуется обеспечить действительность обязательств по Банковской Гарантии с даты ее предоставления в соответствии с Соглашением до Прекращения Соглашения.

Банковская Гарантия обеспечивает исполнение Концессионером своих обязательств в рамках Соглашения, либо (если Банковская Гарантия предоставляется в отношении отдельного Этапа исполнения Соглашения) – всех обязательств Концессионера в рамках соответствующего Этапа.

Концессионер вправе по своему усмотрению предоставить Банковскую Гарантию на весь Срок Действия Соглашения, либо на меньший срок, но не менее 6 (Шести) месяцев.

Концессионер обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока действия Банковской Гарантии предоставить Концеденту:

(а) новую Банковскую Гарантию;

или

(б) юридически действительное изменение к Банковской Гарантии о продлении срока действия такой гарантии на новый срок.

Размер Банковской Гарантии составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей.

14.4. По решению Концессионера предоставление Банковской гарантии может быть заменено страхованием риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по настоящему Соглашению.

Страховым случаем для целей договора страхования является нарушение Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению, которое приводит или может привести к расторжению настоящего Соглашения.

Страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с Законодательством.

Размер страховой выплаты по договору страхования не должен быть меньше размера Банковской Гарантии, указанному в пункте 14.3 настоящего раздела.

Договор страхования в этом случае должен соответствовать требованиям Законодательства, Правилам Страхования соответствующей страховой организации и обеспечивать страхование риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15. Страхование

Концессионер за свой счет обеспечивает наличие страхования следующих рисков в течение Срока Действия Соглашения:

риск повреждения и/или утраты Объекта Соглашения – с Даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию.

Выгодоприобретателем по договорам страхования является Концессионер.

Страховая сумма при страховании рисков повреждения и/или утраты Объекта Соглашения должна составлять не менее чем полную восстановительную стоимость Объекта Соглашения.

16. Изменение Соглашения

16.1. В течение Срока Действия Соглашения любая Сторона вправе направить другой Стороне предложение об изменении условий Соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об Изменении»).

16.2. Сторона, получившая Предложение об Изменении, обязана в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другой Стороне уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в Соглашение или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

16.3. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Соглашение, но для внесения изменений в Соглашение в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

16.4. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений Государственных органов не требуется, то соглашение об изменении условий Соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Соглашения предложенных изменений.

16.5. В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Соглашения по предложению одной из Сторон Соглашения в срок, установленный пунктом 16.2 настоящего раздела, то считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров.

16.6. В случае, если в течение Срока Действия Соглашения, реализация Соглашения стала невозможной вследствие Обстоятельств Непреодолимой Силы или Особого Обстоятельства, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и уведомить Концессионера о принятом решении в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения указанного требования Концессионера.

16.7. В случае, если Концедент не исполнил обязанность, указанную в пункте 16.6 настоящего раздела, Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении условий Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

16.8. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.

17. Прекращение Соглашения

17.1. Общие положения

Соглашение прекращается по истечении Срока Действия Соглашения.

Соглашение может быть расторгнуто досрочно:

(а) по соглашению Сторон;

(б) на основании решения Суда.

(в) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

17.1.1. Расторжение по причине существенного изменения обстоятельств

В случае, если в процессе исполнения Концессионного соглашения по результатам 4 (четырех) Расчетных периодов подряд наступило любое из следующих события: 1) среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированных с помощью Объекта концессионного соглашения, составляет менее 28 (двадцати восьми) ПАП в сутки с одного КФВФ или 2) средняя сумма вынесенного постановления по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированного с помощью одного комплекса ФВФ нарушений ПДД, входящего в состав Объекта концессионного соглашения составила менее 9 780 540,00 (девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет менее плановых значений, установленных в Приложении № 6 к Соглашению и такое снижение не вызвано нарушением Концессионером своих обязательств, то Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, в связи с ухудшением финансовых условий Концессионера.

1)	Среднее количество ПАП в сутки для введенных в эксплуатацию Комплексов ФВФ нарушений ПДД определяется по формуле:

ПАПфвф=КПС1+КПС2(Число дней1 * N1) +(Число дней2*N2), где

«ПАПфвф» – показатель среднего количество ПАП в сутки с одного комплекса ФВФ нарушений ПДД за 2 (два) Расчетных периода;

«КПС1» – количество ПАП за первый Расчетный период с введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ;

«КПС2» – количество ПАП за второй Расчетный период с введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ;

«Число дней1» – количество календарных дней первого Расчетного периода.

«Число дней2» – количество календарных дней второго Расчетного периода.

N1 – количество введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ за первый Расчетный период.

N2 – количество введенных в эксплуатацию комплексов ФВФ за второй Расчетный период.

2)	Сумма вынесенного постановления по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированного с помощью одного комплекса ФВФ нарушений ПДД, входящего в состав Объекта концессионного соглашения определяется по формуле:

ФВФсумм=ПАПср*Штрафср*Рп

«ФВФсумм» – Сумма вынесенного постановления по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированного с помощью одного комплекса ФВФ нарушений ПДД за 2 (два) Расчетных периода;

«ПАПср» – среднее количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях (ПАП) с одного комплекса ФВФ нарушений ПДД, зафиксированных с помощью Объекта концессионного соглашения, установленного в Приложении № 6 к Соглашению, что составляет 28 (двадцать восемь) ПАП;

«Штрафср» – Средняя сумма вынесенного постановления по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированного с помощью одного комплекса ФВФ нарушений ПДД зафиксированных с помощью Объекта концессионного соглашения, установленного в Приложении № 6 к Соглашению, что составляет 957 (девятьсот пятьдесят семь) рублей;

«Рп» - количество календарных дней, за которые производится расчет суммы вынесенного постановления по делам об административных правонарушениях (ПАП), зафиксированного с помощью одного комплекса ФВФ нарушений ПДД, который составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

При расторжении Соглашения в соответствии с настоящим пунктом Стороны руководствуются положениями пункта 2.2. Приложения № 10 к Соглашению в части Возмещения при Досрочном расторжении.

17.2. Расторжение по соглашению Сторон

Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

17.3. Основания расторжения Соглашения по вине Концессионера

Основанием прекращения Соглашения по решению Суда по требованию Концедента являются:

(а) Концессионер уклоняется от исполнения обязательств по Соглашению более 45 (Сорока пяти) календарных дней;

(б) недостижение Финансового Закрытия в сроки, предусмотренные пунктом 9.1 раздела 9 Соглашения, по вине Концессионера;

(в) Концессионер не осуществил Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в соответствии с Приложением № 5 к Соглашению, в течение 6 (Шести) месяцев после истечения сроков, указанных в Приложении № 5;

(г) Концессионер приостанавливает без согласования с Концедентом или полностью прекратил Эксплуатацию Объекта Соглашения на срок более 15 (Пятнадцати) календарных дней.

Указанные в настоящем пункте обстоятельства не могут служить основанием для прекращения Соглашения, когда их наступление вызвано Особым Обстоятельством или Обстоятельством Непреодолимой Силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Соглашению.

17.4. Основания расторжения Соглашения по вине Концедента

Основанием прекращения Соглашения по решению Суда по требованию Концессионера являются:

(а) нарушение Концедентом своих обязательств по Соглашению, если такое нарушение делает невозможным исполнение обязательств Концессионера полностью или в части;

(б) необоснованное уклонение Концедента от осуществления Приемки Объекта Соглашения после его создания Концессионером в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления Приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и/или Лиц, Относящихся к Концессионеру и/или такое право Концедента предусмотрено условиями Соглашения;

(в)  Концедент не выплачивает Плату Концедента в течение более 45 (Сорока пяти) календарных дней подряд с даты наступления срока платежа, установленного Соглашением.

Указанные в пункте 17.4 Соглашения обстоятельства не могут служить основанием для прекращения Соглашения в случае, если такие обстоятельства вызваны Особым Обстоятельством или возникли в результате Обстоятельств Непреодолимой Силы либо возникли по вине Концессионера или Лица, Относящегося к Концессионеру.

17.5. Прекращение Соглашения в связи с Особыми Обстоятельствами

Соглашение может быть прекращено по решению Суда по требованию любой из Сторон в случае наступления Особого Обстоятельства, если Особое Обстоятельство соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:

(а) является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Соглашения Концессионером более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;

(б) влечет возникновение подлежащих возмещению Концедентом Дополнительных Расходов Концессионера в сумме, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

В случае прекращения Соглашения в соответствии с настоящим пунктом, Концедент выплачивает Концессионеру Возмещение при Досрочном Прекращении в соответствии с Приложением № 10 к Соглашению и возмещает Концессионеру документально подтвержденные Дополнительные Расходы, возникшие у Концессионера до Даты Прекращения Соглашения.

17.6. Прекращение Соглашения в связи с Обстоятельствами Непреодолимой Силы

Соглашение может быть прекращено на основании решения Суда по требованию любой из Сторон, если:

(а) Обстоятельство Непреодолимой Силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Соглашению более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней и/или несколько Обстоятельств Непреодолимой Силы препятствуют исполнению Соглашения в общей сложности в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

(б) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Соглашения.

Если любая из Сторон намерена прекратить Соглашение по любому из оснований указанных в пункте 17.6 настоящего раздела, такая Сторона имеет право направить другой Стороне соответствующее уведомление. Указанное уведомление должно содержать предполагаемую Дату Прекращения Соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (Шестьдесят) рабочих дней после даты уведомления.

Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Соглашения в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления, то Сторона, направившая уведомление, вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.7. Последствия досрочного расторжения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент выплачивает Концессионеру сумму Возмещения при Досрочном Расторжении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении № 10 к Соглашению.

Стороны обязуются не позднее 2 (Двух) месяцев после даты расторжения Соглашения составить акт сверки неисполненных финансовых обязательств, в соответствии с которым должен быть произведен Окончательный расчет неисполненных финансовых обязательств Сторон, с учетом подлежащей выплате Концессионеру Платы Концедента, компенсации Дополнительных Расходов в связи с наступлением Особых Обстоятельств и иных платежей, причитающихся каждой Стороне, а также должны быть определены сроки исполнения таких обязательств с учетом требований Соглашения.

17.8. Возврат Объекта Соглашения

При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать, а Концедент обязан принять Объект Соглашения согласно разделу 18 Соглашения.

17.9. Порядок досрочного расторжения

17.9.1. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Соглашение (далее – «Прекращающая Сторона»), направляет другой Стороне Заявление о Расторжении, которое должно содержать указание на основание расторжения Соглашения.

17.9.2. Если Заявление о Расторжении подано по основаниям, предусмотренным пунктом  17.3 или пунктом 17.4 настоящего раздела, то в Заявлении о Расторжении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – «Виновная Сторона») основания для расторжения. Такой разумный срок определяется Прекращающей Стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (Тридцати) рабочих дней.

17.9.3. Если основание расторжения Соглашения устранено Виновной Стороной в течение срока, указанного в Заявлении о Расторжении, что подтверждается Прекращающей Стороной, Заявление о Расторжении считается отозванным. Если Прекращающая Сторона не подтверждает устранение основания расторжения Соглашения, она вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.4. Виновная сторона вправе в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения Заявления о Расторжении, предоставить Прекращающей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План Устранения Нарушений»). В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана Устранения Нарушений Прекращающая Сторона должна уведомить Виновную Сторону об утверждении или отклонении Плана Устранения Нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей Стороной.

17.9.5. Прекращающая Сторона вправе отклонить План Устранения Нарушений при условии направления Виновной Стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – «Альтернативный План Устранения Нарушений») и только в случае:

(а) если срок устранения нарушения, предусмотренный в Плане Устранения Нарушений, превышает 2 (Два) месяца; либо

(б) если реализация Плана Устранения Нарушений может повлечь нарушение Соглашения или Законодательства.

17.9.6. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного Плана Устранения Нарушений Виновная Сторона должна уведомить Прекращающую Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный План Устранения Нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной Стороной.

17.9.7. Если Виновная Сторона отклоняет Альтернативный План Устранения Нарушений, то Прекращающая Сторона вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.8. Если Виновная Сторона реализует План Устранения Нарушений или Альтернативный План Устранения Нарушений, то действие Заявления о Расторжении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о Расторжении считается отозванным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено в связи   устранением основания расторжения Соглашения.

17.9.9. Если согласованный План Устранения Нарушений, или Альтернативный План Устранения Нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая Сторона вправе обратиться в Суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.10. Соглашение считается расторгнутым с даты вступления в законную силу решения суда, если решением суда не установлен иной срок.

17.9.11. Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о Расторжении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о Расторжении не отозвано в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о Расторжении, то считается, что между такими Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в Порядке Разрешения Споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о Расторжении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.

17.9.12. В случае возникновения Спора между Сторонами каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по Соглашению, если только такой случай не предусмотрен Законодательством или Соглашением.

18. Порядок возврата Объекта Соглашения Концеденту

18.1. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после окончания Срока Действия Соглашения или 50 (Пятидесяти) рабочих дней со дня досрочного расторжения Соглашения, Концессионер обязан передать Концеденту Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), свободные от прав третьих лиц, в состоянии, пригодном для Эксплуатации, с учетом естественного износа (за исключением передачи объекта (-ов) незавершенного строительства, при их наличии), а также соответствующем требованиям, установленным Соглашением.

18.2. В порядке, предусмотренном настоящим разделом, Концессионер обязуется передать Концеденту по акту приема-передачи:

(а) Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), включая оборудование и иное движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Имущества Концедента, иное имущество, которым оснащен Объект Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения с учетом нормального износа;

(б) все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту Соглашения и Имуществу Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) и необходимые для Эксплуатации, в том числе:

Техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту Соглашения и Имуществу Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру);

Рабочую и Исполнительную Документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;

Документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру);

Учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта Соглашения (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

18.3. На момент передачи Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения, Рабочей Документации и Законодательства (далее – «Требования к Передаче») с учетом естественного износа. Требования к Передаче не  предъявляются к объектам незавершенного строительства (при наличии) в случае досрочного расторжения Соглашения.

18.4. Не позднее, чем за 3 (Три) месяца до истечения Срока Действия Соглашения, Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная Комиссия»), утверждают Положение о ней.

18.5. В состав Передаточной Комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.

18.6. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после ее создания Передаточная Комиссия должна установить:

(а) степень соответствия Объекта Соглашения и Имущества Концедента Требованиям к Передаче;

(б) состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и Имуществу Концедента и подлежащих передаче Концеденту;

(в) порядок действий Сторон по передаче Объекта Соглашения и Имущества Концедента.

18.7. В случае если Передаточной Комиссией будет установлено, что Объект Соглашения или Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) не соответствует Требованиям к Передаче, Концессионер в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта Соглашения и Имущества Концедента обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта Соглашения и Имущества Концедента к передаче.

18.8. Концессионер обязан не позднее даты истечения Срока Действия Соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта Соглашения и Имущества Концедента к передаче Концеденту в соответствии с планом, указанным в пункте 18.7 настоящего раздела.

18.9. Обязанность Концессионера по передаче Концеденту Объекта Соглашения и Имущества Концедента считается исполненной в момент подписания Сторонами акта приема-передачи в отношении Объекта Соглашения и Имущества Концедента.

18.10. Концедент вправе отказаться от приемки Объекта Соглашения и Имущества Концедента и подписания акта приема-передачи только в случаях если:

(а) Объект Соглашения и/или Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) не соответствуют Требованиям к Передаче;

(б) Концессионер не передал Концеденту документы, указанные в подпункте (б) пункта 18.2 настоящего раздела.

18.11. В случае отказа Концедента от подписания акта приема-передачи в отсутствие оснований, указанных в пункте 18.10 настоящего раздела, Концедент обязан полностью возместить Концессионеру убытки, причиненные таким необоснованным отказом.

18.12. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) в отношении Объекта Соглашения в случае, если такая государственная регистрация осуществлялась в соответствии с настоящим Соглашением.

19. Ответственность Сторон

19.1. Общие положения

В случаях, предусмотренных Соглашением и/или Законодательством, Стороны несут ответственность за нарушение условий Соглашения, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению.

19.2. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с настоящим разделом, в случае, если соответствующее исполнение или неисполнение Соглашения и/или причинение Возмещаемых Убытков стало следствием Особого Обстоятельства или Обстоятельства Непреодолимой Силы.

19.3. Ответственность Концедента не наступает в соответствии с настоящим разделом, в случае, если соответствующее исполнение или неисполнение Соглашения и/или причинение Возмещаемых Убытков стало следствием Обстоятельства Непреодолимой Силы.

19.4. Возмещение убытков

Если иное не предусмотрено Соглашением, Возмещающая Сторона обязана возместить Стороне, Претендующей на Возмещение, в полном объеме реальный ущерб, понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей Стороной своих обязанностей по Соглашению (далее – «Возмещаемые Убытки»).

19.5. Сторона, Претендующая на Возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых Убытков.

19.6. Сторона, Претендующая на Возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей Стороне, содержащее оценку Возмещаемых Убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 19.4 настоящего раздела, а Возмещающая Сторона в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

19.7. В случае если Возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 19.6 настоящего раздела, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

19.8. В случае если Возмещающая Сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, Претендующей на Возмещение, направленное в соответствии с пунктом 19.6 настоящего раздела, Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 19.6 настоящего раздела, и принять решение относительно размера Возмещаемых Убытков.

19.9. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых Убытков в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после предоставления Стороной, Претендующей на Возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться, любая Сторона может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком Разрешения Споров.

20. Требования третьих лиц

20.1. Если третье лицо, в том числе являющееся стороной любого Связанного Договора, предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, Претендующей на Возмещение, подлежат применению следующие положения:

(а) в случае предъявления претензии Стороне, Претендующей на Возмещение, Сторона, Претендующая на Возмещение, обязуется:

немедленно, но в любом случае не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней направить Возмещающей Стороне письменное уведомление с указанием факта, в отношении которого она требует возмещения (а также с изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера взыскиваемого возмещения);

обсудить с Возмещающей Стороной и, по возможности, с третьей стороной, такое требование в целях мирного урегулирования возникшего спора, а также вопрос о возможном размере компенсации, выплачиваемой третьей стороне. В случае если Стороны и третья сторона не придут к согласию относительно мирного урегулирования возникшего спора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней и/или Возмещающая Сторона посчитает требование, предъявляемое третьей стороной, необоснованным, то применяются положения подпункта (в) пункта 20.1 Соглашения;

(б) в случае если требование третьего лица стало предметом судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом надлежащей юрисдикции искового заявления), Сторона, Претендующая на Возмещение, должна принять все разумные меры, чтобы предоставить Возмещающей Стороне возможность участия в деле в качестве третьей стороны или иной стороны по делу в той степени, в которой это допускается Законодательством, и направить такое уведомление в течение времени, достаточного для того, чтобы Возмещающая Сторона имела возможность возражать против требования третьего лица до вынесения судом первой инстанции решения по делу;

(в) Сторона, Претендующая на Возмещение, должна предоставить Возмещающей Стороне информацию и оказать ей содействие, которые Возмещающая Сторона либо ее страховщики вправе обоснованно запросить в целях оспаривания требования или возражения против него, его обжалования.

Несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение процедуры, установленной пунктом 20.1 Соглашения, лишает Сторону, Претендующую на Возмещение, права требовать выплаты каких-либо компенсаций от Возмещающей Стороны в связи с уплатой третьим лицам сумм возмещения.

Не подлежат возмещению убытки Стороны, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами требований, основанных на нарушении указанной Стороной своих обязательств по Соглашению.

21. Порядок Разрешения Споров

21.1. Определение Спора

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, толкования (далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии с настоящим разделом, если иной порядок прямо не предусмотрен Соглашением или Законодательством.

21.2. Уведомление о споре

Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая Сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая Сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

(а) описание предмета Спора;

(б) требования Требующей Стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;

(в) обоснование требований; и

предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, 10 (Десяти) рабочих дней с даты вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей Стороны (далее – «Уведомление о Споре»).

21.3. Вручение Уведомления о Споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

21.4. Переговоры между Сторонами

В случае возникновения Спора Требующая Сторона и Отвечающая Сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 21.5 и 21.6 настоящего раздела.

21.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Уведомления о Споре, Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

(а) подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и/или предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты Уведомления о Споре), времени и места первого совещания;

(б) имена представителей Отвечающей Стороны, которые будут участвовать в совещании;

(в) ответ на требования, предъявленные Требующей Стороной в Уведомлении о Споре.

21.6. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (Десять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.

21.7. Суд

Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о Споре, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение Суда.

Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение Суда при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 21.2 – 21.6 настоящего раздела, если иное прямо не предусмотрено положениями Соглашения.

22. Связанные Договоры

22.1. Связанными Договорами являются соглашения, контракты, договоры и иные сделки, имеющие решающее значение для достижения целей заключения Соглашения.

Связанными Договорами являются:

(а) Соглашения о финансировании;

(б) Договор (ы) подряда на Проектирование;

(в) Договор (ы) подряда на создание периферийных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения;

(г) лицензионный (сублицензионные) договоры между Концессионером и Концедентом.

22.2. Концессионер обязуется уведомлять Концедента о содержании Связанных Договоров, а также о кандидатурах лиц, привлекаемых для исполнения Связанных Договоров.

22.3. Концедент обязуется обеспечить конфиденциальность Связанных Договоров и не раскрывать их содержание третьим лицам, за исключением случаев, когда такое раскрытие обязательно в соответствии с Законодательством.

23. Соглашения о финансировании

23.1. Концессионер обязан согласовывать с Концедентом любые изменения условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к любому изменению размера или характера финансовых обязательств Концедента, включая, но не ограничиваясь, возмещением при досрочном расторжении. Концедент вправе отказать в согласовании таких изменений по своему усмотрению при наличии обоснованных рисков для бюджета.

23.2. В целях согласования условий Соглашений о финансировании или их изменений, Концессионер направляет проект соответствующего договора или дополнительного соглашения о внесении изменений Концеденту.

23.3. Концедент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера проекта(-ов) Соглашения(-ий) о финансировании принять решение о согласовании или отказе в согласовании. Неполучение Концессионером ответа в указанные сроки означает согласование Концедентом соответствующего Соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.

23.4. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за соответствие всех вносимых изменений в Соглашения о финансировании той версии, которая направлялась Концеденту на согласование.

23.5. В случае отказа Концедента в согласовании Соглашений о финансировании или изменении к ним:

(а) Концедент обязан предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых Концедент был бы готов согласовать данные Соглашения о финансировании и/или изменения к ним;

(б) Концессионер вправе по своему усмотрению:

внести изменения и повторно представить Соглашения о финансировании и/или изменения к ним;

совершить изменение Соглашений о финансировании, при условии, что размер финансовых обязательств Концедента при исполнении Соглашения и/или при его досрочном прекращении не увеличится;

потребовать досрочного расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным в пункте 17.4 раздела 17 Соглашения.

23.6. Концессионер обязан своевременно уведомлять Концедента о любых изменениях условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения.

24. Контроль Концедента

24.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) модернизацию Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) модернизацию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также результатов соблюдения условий Соглашения по окончании сроков исполнения каждого этапа.

Концедент вправе осуществлять совокупность мероприятий по сбору, консолидации, анализу и проверке качественных и/или количественных параметров Объекта Соглашения и Имущества Концедента, а также отчетности Концессионера в порядке и на условиях, установленных Соглашением.

Контроль Концедента осуществляется на основании подлежащей согласованию Сторонами методики контроля, а также Законодательства, применимого к соответствующим мероприятиям контроля Концедента. Соглашение не регулирует порядок осуществления контроля и надзора уполномоченными Государственными органами, действующими в рамках их компетенции.

Никакие положения раздела 24 Соглашения не могут толковаться, как ограничивающие полномочия уполномоченных Государственных органов, установленные Законодательством.

Расходы на осуществление контроля Концедента несет Концедент.

24.2. Концедент вправе осуществлять контроль путем проведения проверок исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, предполагающих, в зависимости от Этапа Соглашения, контроль при Создании или контроль при Эксплуатации.

Проверки проводятся не чаще 1 (Одного) раза в месяц.

Концедент направляет Концессионеру уведомление, содержащее информацию о лицах, проводящих такую проверку, проверяемых объектах, дате и месте проведения проверки, предусмотренной настоящим пунктом, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до даты проведения проверки.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать на любой проверке, проводимой в соответствии с настоящим пунктом.

Концедент, а также представители органов или юридических лиц, уполномоченныех Концедентом, которые на основании Соглашения имеют право беспрепятственного доступа к Объекту Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, не вправе:

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

24.3. По результатам проверки Концедентом составляется двусторонний акт о результатах проверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Концедента и Концессионера.

Если Концессионер (уполномоченное им лицо) отказывается от подписания акта о результатах проверки или, будучи надлежащим образом, извещенным о проведении проверки, не участвовал в ее проведении, то составляется односторонний акт о результатах проверки с указанием причины составления указанного одностороннего акта и оснований отказа Концессионера от его подписания (в случае отказа).

Акт о результатах проверки включает в себя описание проводившихся в рамках проверки мероприятий контроля Концедента, описание выявленных нарушений (в случае наличия таковых), дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концедента, дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концессионера.

Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента. Доступ к данному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

24.4. Если по результатам проведенной проверки Концедентом были выявлены нарушения требований Соглашения, которые могут быть устранены Концессионером, Концедент вправе потребовать от Концессионера устранения таких нарушений путем направления Концессионеру соответствующих предписаний. Предписание об устранении нарушений должно включать разумный, обоснованный и достаточный срок для устранения Концессионером выявленных нарушений.

25. Термины, определения и толкование

25.1. Термины (слова и выражения), употребляемые в Соглашении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Приложении № 1 к Соглашению, если иное прямо не следует из контекста.

25.2. Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью, и ссылки на Соглашение подразумевают также приложения к Соглашению.

25.3. Если иное не следует из контекста, в Соглашении:

(а) наименования приложений и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования;

(б) слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот; любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;

(в) если не указано иное, любые ссылки на пункты и приложения означают ссылки на пункты и приложения основного текста Соглашения, а не приложений к нему;

(г) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;

(д) слова «согласие», «согласование», «согласовать» (и любое спряжение этого глагола) предполагает получение такого согласования в письменной форме и слова «уведомление» или «уведомить» (и любое спряжение этого глагола) предполагает отсутствие необходимости получения согласования;

(е) слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничения перечисленным за ними.

26. Уступка прав

Концессионер не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и/или обязанностей по Соглашению без письменного согласия Концедента.

27. Права на результаты интеллектуальной деятельности

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные (разработанные) Концессионером или полученные Концессионером за свой счет при исполнении обязательств Концессионера по Соглашению, а также разработанные по заказу Концессионера для целей Создания и/или Эксплуатации третьими лицами, принадлежат Концессионеру и подлежат передаче Концеденту (или лицу, указанному Концедентом) в случае прекращения Соглашения.

При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащих третьим лицам, в целях исполнения Соглашения, Концессионер обязуется предпринять необходимые усилия, чтобы обеспечить включение в них положения, предоставляющего Концессионеру право осуществить уступку прав и перевод долга по соответствующим договорам. При этом Концедент не должен нести расходы за такую уступку прав и перевод долга.

При прекращении в связи с истечением Срока Действия Соглашения Концессионер обеспечивает государственную регистрацию прав Концедента (или лица, указанного Концедентом) на объекты интеллектуальной собственности, подлежащие государственной регистрации, при условии, что Концедент будет обязан выдать уполномоченным представителям Концессионера доверенности, предоставить документы и оказать все необходимое содействие для государственной регистрации в той мере, в которой оно разумно и обоснованно необходимо.

При досрочном расторжении Концессионер передает Концеденту (или лицу, указанному Концедентом) права на объекты интеллектуальной собственности без осуществления государственной регистрации.

28. Сотрудничество Сторон

Настоящим Стороны признают, что в момент подписания Соглашения они не могут предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во время исполнения Соглашения. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости изменения Соглашения для отражения любых таких обстоятельств, Стороны будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения решения, приемлемого для каждой из Сторон.

29. Обстоятельства Непреодолимой Силы

29.1. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует Обстоятельство Непреодолимой Силы обязана проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего Обстоятельства Непреодолимой Силы.

29.2. Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия действия Обстоятельства Непреодолимой Силы.

29.3. С даты прекращения действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало соответствующее Обстоятельство Непреодолимой Силы.

29.4. При наступлении Обстоятельства Непреодолимой Силы пострадавшая Сторона не несет ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении своих обязательств по Соглашению (в том числе не подлежат начислению и удержанию Штрафы из Платы Концедента) в той мере, в которой такие неисполнение или просрочка в исполнении вызваны непосредственно наступлением Обстоятельства Непреодолимой Силы.

30. Конфиденциальность

Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ей от другой Стороны, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных им документов и в рамках его исполнения.

Указанные в настоящем разделе ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование которых предусмотрено Законодательством, данные статистической отчетности, информацию и данные о проекте, размещение и использование которых необходимо Сторонам для исполнения возложенных на них функций и/или целей деятельности.

31. Полный объем договоренностей

Соглашение и любые другие Связанные Договоры, стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с предметом Соглашения и/или заключением Соглашения, направленные Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют силу с даты его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.

Связанные Договоры, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права Сторон или влиять каким-либо образом на обязательства Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении.

В случае появления противоречий и неясностей при толковании Соглашения и других, связанных с ним документов, подписанных между Сторонами, Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами.

Приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть Соглашения. В случае противоречий между основным текстом Соглашения и каким-либо приложением к нему преимущественной силой обладает основной текст Соглашения.

32. Количество экземпляров и язык Соглашения

Соглашение оформляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке: один для Концедента, один для Концессионера и один для хранения в органах государственной власти, осуществляющих регистрацию права государственной собственности на Объект Соглашения.

Вся Рабочая, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, должна быть подготовлена на русском языке.

33. Уведомления и заявления

Все уведомления в соответствии с Соглашением должны совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему адресу Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, с курьером или по факсу, посредством электронной почты (при этом отправителем должна быть обеспечена возможность однозначного определения времени отправления и факта доставки электронного сообщения), либо переданы лично под роспись. Сторонами согласовано, что для передачи уведомлений и сообщений могут также использоваться системы электронного документооборота, а также сообщения в системе диспетчерезации Эксплуатации (в отношении уведомлений, связанных с качеством эксплуатации или возникновением каких-либо обстоятельств, влияющих на осуществление Эксплуатации).

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о любых изменениях данных, указанных в разделе 35 Соглашения. В противном случае направленные по указанным адресам или номерам уведомления рассматриваются как доставленные Стороне-получателю.

34. Приложения. Неотъемлемой частью Соглашения являются:

Приложение № 1	Термины и определения;

Приложение № 2	Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, описание иного Имущества, передаваемого Концессионеру;

Приложение № 3	Требования к проектированию, созданию, эксплуатации Объекта Соглашения;

Приложение № 4	Состав и описание Имущества Концедента и РИД Концедента;

Приложение № 5	График Создания;

Приложение № 6	Основные Финансовые Условия;

Приложение № 7	Порядок расчета и выплаты Платы Концедента;

Приложение № 8	Штрафы;

Приложение № 9	Формы Актов по Соглашению;

Приложение № 10	Возмещение при Досрочном Расторжении;

Приложение № 11	Форма безвозмездного лицензионного соглашения;

Приложение № 12	Порядок приемки работ по Созданию Объекта Соглашения;

Приложение № 13	Необходимое страховое покрытие.

|  |  |  | 35. Адреса и банковские реквизиты Сторон [подлежат уточнению к дате подписания соглашения] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концедент |  |  | Концессионер |
|  |  | Ростовская область ИНН 6163053715 КПП 616701001 ОКТМО 60701000 л/сч. 03810000100 в министерстве финансов Ростовской области (министерство финансов (минтранс РО) л/с 02582000010) казначейский счет 03221643600000005800 единый казначейский счет 40102810845370000050 ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102. Адрес нахождения: 344019, ул. Нижегородская, влд. 20/11, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. Заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта _______________/Беликова А.О./. | Общество с ограниченной ответственностью «УРБАНТЕХ СЕВЕРО-ЗАПАД» ОГРН 1187847132802 ИНН 7813611785 КПП 781301001. Банковские реквизиты Наименование Банка: ПАО Сбербанк БИК: 044525225 Корреспондентский счет:30101810400000000225 Счет организации: 40702810538000187395 Адрес электронной почты: info@urbantechgroup.ru Адрес местонахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25 литера В ком. 308 ·. Генеральный директор _______________/Даварский А.О./. |