- КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

между

Вологодской областью

И

Обществом с ограниченной ответственностью «МВС»

г. Вологда, 2024 г.

Концедент

Вологодская область, от имени которой согласно решению Правительства Вологодской области от 28 декабря 2024 г. № 1681 выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области, в лице Министра Борисова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 08.11.2024 № 1308, с одной стороны,

И

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью «МВС», в лице Генерального директора Хазова Даниила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Стороны

далее совместно именуемые «Стороны»,

Соглашение

заключили настоящее концессионное соглашение о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» (далее – «Соглашение)

1.

Основания заключения соглашения

Соглашение заключено на основании постановления Правительства Вологодской области от 28 декабря 2024 г. № 1681

2.

Предмет Соглашения

2.1.

Концессионер обязуется за счет собственных и/или заемных средств Создать Объект Соглашения, право собственности на который будет принадлежать Концеденту, осуществлять Эксплуатацию Объекта Соглашения в течение срока, установленного Соглашением, в объеме и способами, определенными Соглашением.

2.2.

Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Объектом Соглашения на срок, установленный Соглашением, для осуществления Эксплуатации в порядке и на условиях, определенных в Соглашении.

Концедент обязуется выплачивать Концессионеру Плату Концедента в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

3.

Объект Соглашения

3.1.

Объектом Соглашения в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» являются объекты информационных технологий и технические средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области.

3.2.

Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.3.

Места размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Вологодской области определяются Концедентом по согласованию с Территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел на территории Вологодской области в порядке, установленном Законодательством.

В случае, если Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее также - территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в Вологодской области), Государственные органы на территории Вологодской области, владельцы автомобильных дорог и (или) иные уполномоченные лица отказывают в согласовании мест размещения комплексов фотовидеофиксации, либо отказывают в осуществлении присоединения (подключения) комплексов фотовидеофиксации к сетям связи и (или) электроснабжения, Концессионер вправе потребовать продления срока выполнения согласования в отношении таких комплексов, а также сроков Ввода в Эксплуатацию Объекта Соглашения в части соответствующих комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В случае принятия в установленном Законодательством порядке решения об отключении (о неприменении) и (или) о демонтаже средств фиксации, Концедент обязуется в возможно короткий срок направить Концессионеру предложения по переносу в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.4.

Право собственности на Объект Соглашения

Право собственности на Объект Соглашения принадлежит Концеденту с момента завершения Создания.

3.4.1.

Права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, полученных, приобретенных и (или) созданных Концессионером в ходе исполнения Соглашения и осуществления Эксплуатации Объекта Соглашения возникают, передаются и (или) прекращаются в соответствии с положениями раздела 27 Соглашения, если иное прямо не установлено в настоящем Соглашении.

3.5.

Права владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Объектом Соглашения предоставляются Концедентом Концессионеру с момента завершения Создания.

3.6.

Учет Объекта Соглашения

Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе и производить начисление амортизации в соответствии с Законодательством.

3.7.

Риск случайной гибели Объекта Соглашения

Риск случайной гибели или повреждения Объекта Соглашения, в том числе по вине третьих лиц, в течение Срока Действия Соглашения несет Концессионер, если иное не установлено Соглашением.

3.8.

В случае, если в рамках выполнения Концессионером обязательств по Соглашению, потребуется создать и/или приобрести недвижимое и движимое имущество, то такое недвижимое и движимое имущество, созданное и/или приобретенное Концессионером при осуществлении Создания и Эксплуатации и не относящееся к Объекту Соглашения и имуществу Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), является собственностью Концессионера, если Соглашением и/или отдельным соглашением Сторон не установлено иное.

4.

Обязанности Сторон

4.1.

Обязанности Концессионера

Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением и Законодательством:

(а)	создать Объект Соглашения в соответствии с установленными Соглашением описанием и технико-экономическими показателями Объекта Соглашения, совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

1)	получить все Разрешения, необходимые для создания Объекта Соглашения (если получение таких Разрешений является обязательным в соответствии с Законодательством);

2)	обеспечить осуществление инженерных изысканий (при необходимости) и осуществить Проектирование Объекта Соглашения;

3)	осуществить Создание Объекта Соглашения в соответствии с Проектной Документацией за счет собственных и/или привлеченных Концессионером средств;

4)	обеспечить Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию.

Во избежание сомнений, Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию осуществляется Концессионером, если иной порядок Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию не установлен Законодательством;

5)	осуществить государственную регистрацию прав Концедента и прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера на Объект Соглашения (в зависимости от того, что применимо), а также государственную регистрацию созданных Концессионером при исполнении Соглашения объектов информационных технологий, входящих в Объект Соглашения;

(б)	осуществить Модернизацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в порядке, предусмотренном Соглашением;

(в)	обеспечить финансирование предусмотренных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта Соглашения мероприятий за счет собственных и/или привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых Финансирующими Организациями);

(г)	осуществлять Эксплуатацию Объекта Соглашения с Даты Ввода в Эксплуатацию до окончания Срока Действия Соглашения;

(д)	обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Соглашения со стороны Концедента в соответствии с разделом 24 Соглашения;

(е)	предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с разделом 14 Соглашения;

(ж)	осуществить страхование рисков в соответствии с разделом 15 Соглашения и Приложением № 13 к Соглашению;

(з)	передать Концеденту Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) по окончании Срока Действия Соглашения или при его досрочном расторжении в соответствии с разделом 18 Соглашения;

(и)	обеспечить соблюдение требований Законодательства, в том числе законодательства о персональных данных, информации ограниченного доступа;

(к)	обеспечить соблюдение сроков Создания Объекта Соглашения и (Модернизации) Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в соответствии с условиями Соглашения;

(л)	исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Соглашением.

4.2.

Обязанности Концедента

Концедент обязан в порядке и на условиях, установленных Соглашением и Земельным Законодательством Российской Федерации:

(а)	в случае такой необходимости, для надлежащего выполнения Концессионером своих обязательство по Соглашению, оказать содействие Концессионеру (по запросу Концессионера) в оформлении прав в отношении Земельных Участков, необходимых для Создания и Эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения;

По запросу Концессионера оказать содействие в получении разрешения о размещении (применении) на дороге стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации и (или) мобильных средств фиксации (далее – решение о размещении) в соответствии с процедурами его принятия (согласования), установленными статьей 22.1 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок получения решения о размещении.

(б)	предоставить Концессионеру на безвозмездной основе права использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (если такие средства индивидуализации предусмотрены Проектом), предназначенных для осуществления деятельности Концессионера по Соглашению по форме, установленной Приложением № 11 к Соглашению;

Передаваемые Концеденом права должны быть свободны от прав (обременений) третьих лиц.

(в)	выплачивать Концессионеру Плату Концедента в порядке и размере, предусмотренном Соглашением;

(г)	совершить все необходимые от него действия для регистрации прав Концедента в отношении Объекта Соглашения и прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера на Объект Соглашения;

(д)	выплатить Концессионеру Возмещение при Досрочном Расторжении Соглашения в случае досрочного расторжения Соглашения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Приложением 10 к Соглашению.

(е)	исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Соглашением.

5.

Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру)

5.1.

Концедент предоставляет во владение и пользование Концессионера имущество (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением (далее – «Имущество Концедента»). Состав и описание Имущества Концедента устанавливаются в Приложении № 4 к Соглашению.

Методика оценки технического состояния Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) разрабатывается Концессионером и согласуется с Концедентом к Дате Подписания Соглашения и будет являться неотъемлемой частью Приложения № 3.

Объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий, образующие единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенные для использования в целях осуществления деятельности Концессионера по Соглашению, права на которые (или права на использование которых) принадлежат Концеденту, предоставляются Концедентом Концессионеру на основании безвозмездного лицензионного договора или безвозмездного сублицензионного договора и входят в состав Имущества Концедента.

Концедент вправе по согласованию с Концессионером предоставить Имущество Концедента на любом этапе исполнения Соглашения. В этом случае Стороны вносят соответствующие изменения в Соглашения путем заключения Дополнительного соглашения.

5.2.

Цели использования Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента используется Концессионером для целей осуществления Создания, Модернизации и Эксплуатации.

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента может использоваться для целей Создания Объекта Соглашения в соответствии с Проектной Документацией.

5.3.

Срок использования Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента используется Концессионером в течение Срока Действия Соглашения.

5.4.

Порядок возврата Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то Имущество Концедента подлежит возврату Концеденту при прекращении Соглашения в порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения. В отношении прав на объекты информационных технологий в составе Имущества Концедента применяются положения раздела 27 Соглашения.

5.5.

Риск случайной гибели Имущества Концедента

Если такое имущество предоставляется Концедентом, то риск случайной гибели или повреждения Имущества Концедента с даты передачи Имущества Концедента Концессионеру несет Концессионер.

6.

Срок Действия Соглашения

6.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты Подписания Соглашения.

6.2.

Срок Действия Соглашения составляет 132 (Сто тридцать два) месяца с Даты Подписания Соглашения.

6.3.

Срок Действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на 5 (Пять) лет, по соглашению Сторон в соответствии с Законодательством.

6.4.

Срок Действия Соглашения может быть продлен в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения при:

(а)	возникновении Обстоятельств Непреодолимой Силы;

(б)	возникновении Особого Обстоятельства;

(в)	вступлении в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и/или органов местного самоуправления, в связи с которыми Стороны становятся неспособны выполнять принятые на себя обязательства;

(г)	вступлении в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и/или органов местного самоуправления, в связи с которыми ухудшается положение Концессионера по сравнению с тем положением, в котором он находился на Дату Подписания Соглашения, в результате чего в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе в связи с увеличением совокупной налоговой нагрузки, установлением режима запретов и ограничений в отношении Концессионера;

(д)	вступлении в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, которым установлена временная невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и/или их должностных лиц;

(е)	в иных случаях, предусмотренных Соглашением или Законодательством.

7.

Заверения об обстоятельствах

7.1.

Заверения Концессионера

В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концессионер дает Концеденту заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

(а)	Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством;

(б)	в отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности;

(в)	Концессионеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином судебном или другом органе, исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(г)	Концессионеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Концессионером приказов, предписаний, судебных запретов или указов какого-либо суда или предписаний Государственных органов, имеющих юридически обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(д)	Концессионер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями Законодательства; на Концессионера не было возложено никаких обязательств по оплате каких-либо штрафов, пеней или судебных запретов или какой-либо гражданской или другой ответственности, которые в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Соглашению;

(е)	Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Законодательством;

(ж)	Концессионер не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

(з)	Концессионер не зарегистрирован в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

(и)	Концессионер не является иностранным агентом;

(к)	Концессионер:

1)	имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Соглашения;

2)	получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения Соглашения;

(л)	Заключение и исполнение Концессионером Соглашения и Связанных Договоров, стороной которых он является, не противоречит:

1)	его учредительным документам;

2)	Законодательству;

3)	условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, акционерным соглашениям (соглашениям участников) в отношении Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);

4)	любому документу, налагающему, насколько известно Концессионеру, обязательства на Концессионера или на его имущество в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Концессионера выполнять свои обязательства по Соглашению;

(м)	вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту в письменном виде в рамках или в связи с заключением Соглашения, были на момент их предоставления (за исключением случаев, когда они были заменены дальнейшей информацией, предоставленной Концессионером) достоверными.

7.2.

Заверения Концедента

В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концедент дает Концессионеру заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

(а)	Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Соглашения;

(б)	Соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Соглашением и Законодательством;

(в)	Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Соглашению в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности финансовых обязательств Концедента по Соглашению, приняты на момент вступления Соглашения в силу; и/или будут своевременно приняты или изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Соглашением в течение Срока Действия Соглашения;

(г)	выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Соглашении, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и/или действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

(д)	заключение и исполнение Концедентом Соглашения и Связанных Договоров не противоречит Законодательству;

(е)	Концедент рассматривает Объект Соглашения в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» как единый взаимосвязанный объект информационных технологий и технические средства обеспечения его функционирования;

(ж)	В случае такой необходимости, по запросу Концессионера, земельные участки, могут быть переданы Концессионеру в соответствии с условиями Соглашения и требованиями земельного законодательства.

8.

Представители Сторон и третьи лица

8.1.

Уполномоченный орган

Отдельные права и обязанности Концедента по Соглашению могут осуществляться уполномоченным органом или должностным лицом, назначенным Концедентом в порядке, установленном Законодательством.

Концедент вправе в любое время в соответствии с Законодательством возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по Соглашению на другой уполномоченный орган / должностное лицо, о чем обязан уведомить Концессионера в течение 10 (Десяти) календарных дней после такого назначения с указанием акта о таком назначении, даты назначения и сведений, идентифицирующих сотрудников уполномоченного органа / должностное лицо, полномочных действовать от его имени.

Если в отношении уполномоченного органа Концедента начата процедура передачи полномочий (реорганизация) другому органу или он по другим причинам не может выполнять переданные ему права и обязанности, Концедент должен не позднее чем в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после наступления такого обстоятельства передать права и обязанности другому уполномоченному органу / должностному лицу и направить Концессионеру соответствующее уведомление.

Уполномоченный орган / должностное лицо представляет Концедента по Соглашению и имеет право напрямую взаимодействовать с Концессионером от имени Концедента для целей Соглашения, в частности:

(а)	передавать Концессионеру любую информацию и документы;

(б)	получать от Концессионера предназначенные для Концедента информацию и документы;

(в)	предоставлять от имени Концедента согласия на совершение Концессионером действий, которые могут быть совершены с согласия Концедента.

8.2.

Третьи лица на стороне Концедента

Концедент, при осуществлении своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению, вправе привлекать третьих лиц для осуществления отдельных прав и исполнения отдельных обязанностей Концедента по Соглашению. Концедент обязуется уведомить Концессионера о привлечении таких третьих лиц в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента их привлечения. Концедент несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.

8.3.

Представители Концессионера

Концессионер должен назначить своего представителя, уполномоченного действовать от его имени для целей Соглашения. Концессионер должен письменно уведомить Концедента в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения о личности представителя. Концессионер вправе сменить своего представителя в любое время путем направления письменного уведомления Концеденту.

Если Концессионер не назначил уполномоченного представителя в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Соглашения, уполномоченным представителем считается лицо, действующее от имени Концессионера без доверенности в соответствии с Законодательством и Уставом Концессионера.

8.4.

Третьи лица на стороне Концессионера

Концессионер вправе привлекать третьих лиц для осуществления отдельных прав и исполнения отдельных обязанностей Концессионера по Соглашению. Концессионер обязан уведомить Концедента о привлечении таких третьих лиц в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента их привлечения. Концессионер несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные.

9.

Этап Финансового Закрытия

9.1.

Концессионер обязуется осуществить Финансовое Закрытие не позднее 4 (Четырех) месяцев со дня подписания Соглашения.

9.2.

Объем инвестиций Концессионера в создание Объекта Соглашения

Концессионер обязуется осуществить за счет собственных и/или заемных средств инвестиции в создание и модернизацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в размере не более 1 060 000 000 (одного миллиарда шестидесяти миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Соглашению.

Объем инвестиций Концессионера в Создание Объекта Соглашения может корректироваться в случае:

(а)	актуализации Основных Финансовых Условий - Приложения № 6 к Соглашению в соответствии с Соглашением;

(б)	снижения потребностей в инвестициях по результатам Проектирования, если такое снижение признано Сторонами и не наносит ущерба технико-экономическим показателям Объекта Соглашения, определённым в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

9.3.

Обязательства Концессионера

В целях достижения Финансового Закрытия Концессионер обязуется:

(а)	осуществить все разумно необходимые действия для заключения соглашений, направленных на привлечение финансирования Создания;

(б)	заключить Соглашения о финансировании в размере, достаточном для осуществления Создания в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Соглашению;

(в)	предоставить Концеденту Банковскую Гарантию или иную форму обеспечения обязательств, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в порядке и на условиях Соглашения.

9.4.

Исполнение обязательств Концессионера

В целях исполнения обязательств Концессионера на этапе Финансового Закрытия, Концессионер:

(а)	проводит консультации с финансирующими организациями в целях определения оптимальных условий финансирования;

(б)	предоставляет Концеденту не позднее срока, установленного пунктом 9.1 Соглашения копии Соглашений (или заверенных кредитором выписок из таких Соглашений) о финансировании, формирующих Сумму Основного Долга в размере, достаточном в совокупности с собственными средствами Концессионера для финансирования Создания в соответствии с Приложением № 6 к Соглашению;

(в)	в срок не позднее 3 (Трех) месяцев со дня подписания Соглашения предоставляет Концеденту безотзывную Банковскую гарантию создания в соответствии с условиями Соглашения (по решению Концессионера Банковская Гарантия может быть заменена на иные формы обеспечения исполнения обязательств Концессионеру, предусмотренные законодательством);

9.5.

Обязательства Концедента

В целях достижения финансового закрытия Концедент обязуется:

(а)	предоставлять по запросу Концессионера документы, акты, материалы и иную информацию юридического, технического, финансового и организационного характера, подтверждающие законность, действительность, обязательность и возможность исполнения Концедентом обязательств по Соглашению;

(б)	совершать разумные необходимые действия для получения документов, актов, материалов и иной информации, указанной в подпункте (а) настоящего пункта Соглашения, включая, но не ограничиваясь, направлять официальные запросы в государственные органы;

(в)	по запросу Концессионера в пределах установленных Законодательством полномочий оказывать содействие при проведении процедур проверки, установленных Финансирующими Организациями;

(г)	осуществлять согласования, предусмотренные Соглашением;

(г)	воздержаться от совершения действий, которые могут негативно повлиять на возможность исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

9.6.

Завершение этапа Финансового Закрытия

Не позднее срока, предусмотренного пунктом 9.1 Соглашения, Стороны должны подписать Акт финансового закрытия.

Сторона, считающая возможным подписание Акта финансового закрытия, направляет другой стороне сообщение о готовности подписать Акт Финансового закрытия по форме, установленной Приложением № 9 к Соглашению.

9.6.1.

Сторона, получившая сообщение о готовности подписать Акт Финансового Закрытия в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней осуществляет проверку полноты исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.5 Соглашения. По результатам проверки полноты исполнения обязательств:

(а)	Сторона вправе направить отказ от подписания Акта Финансового Закрытия в случае неисполнения другой Стороной хотя бы одного из обязательств, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.5 Соглашения, соответственно для Концессионера и Концедента.

(б)	Сторона обязана направить согласие на подписание Акта финансового закрытия, если отсутствуют основания для отказа, предусмотренные подпунктом (а) настоящего пункта 9.6.1 Соглашения.

Подписывая Акт финансового закрытия, Стороны подтверждают отсутствие претензий к исполнению Сторонами обязательств на этапе Финансового Закрытия с учетом обстоятельств, известных Сторонам на дату финансового закрытия.

9.7.

Последствия неисполнения обязательств на этапе Финансового Закрытия.

Неподписание Акта финансового закрытия в срок, установленный пунктом 9.1 Соглашения, является существенным нарушением условий Соглашения и является основанием для расторжения Соглашения на основании решения Суда. Стороной, ответственной за расторжение Соглашения для целей определения суммы Возмещения при Досрочном Расторжении, в таком случае, признается Сторона, чьи обязательства не были исполнены в срок, установленный пунктом 9.1 Соглашения.

10.

Этап Создания

10.1.

Предоставление Концессионеру адресного перечня мест размещения оборудования АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

Концедент обязуется в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с Даты Подписания Соглашения предоставить Концессионеру для осуществления Проектирования адресный перечень стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В случае, если размещение стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в указанных Концедентом адресах технологически невозможно, в том числе в связи с:

(а)	отсутствием технической возможности или экономической целесообразности обеспечить энергоснабжение оборудования путем присоединения к сетям электропитания или отсутствием технической возможности использования альтернативных источников электропитания;

(б)	отсутствием опор для размещения оборудования и невозможности их установки в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению;

(в)	отсутствием возможности обеспечить организацию каналов связи (или в случае, если расходы Концессионера на организацию каналов связи в таких адресах значительно превышают расходы, согласованные Сторонами в Приложении № 6 к Соглашению), включая, но не ограничиваясь, отсутствие таких возможных вариантов как: наземный канал связи, сотовая сеть, радиорелейный канал связи;

(г)	иными объективными и документально подтвержденными обстоятельствами, при которых невозможно осуществить Создание в сроки, установленные в Соглашении.

Концессионер обязуется уведомить об этом Концедента. В отношении таких случаев Концедент оказывает содействие в определении и согласовании новых адресов размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

10.1.1.

Предоставление земельных участков для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

В случае такой необходимости использования Земельных Участков, относящихся к собственности Вологодской области, на основании запроса Концессионера Концедент обязуется оказать содействие Концессионеру в оформлении прав в отношении земельных участков (или доступа к ним) для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области».

В случае нахождения земельных участков в иной собственности Концессионер самостоятельно получает разрешения на размещение объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» на указанных земельных участках (или доступ к ним).

Оформление прав в отношении земельных участков (или доступа к ним) для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  и Законодательством в полосе отвода автомобильных дорог Вологодской области для размещения объектов движимого имущества государственной собственности Вологодской области.

В случае, если для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» необходимо заключение соглашения с владельцами автодорог, Концедент обязуется оказать содействие в заключении такого соглашения, а в случае, если заключение такого соглашения в срок, установленный пунктом 10.1 настоящего Соглашения невозможно – предоставить Концессионеру дополнительный срок на выполнение Создания.

Перечень и адреса (места расположения) Земельных Участков определяются Концессионером в ходе Проектирования и согласовываются Концедентом в рамках согласования Проектной Документации в соответствии с положениями пунктов 10.3–10.6 настоящего Соглашения.

По запросу Концессионера, для предоставления прав доступа к земельным участкам, необходимым для размещения объектов АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» между Концессионером и владельцем автодороги заключается соглашение о предоставлении права размещения оборудования. В случае, если по требованию владельцев автодорог необходимо участие Концедента в подписании такого соглашения, Концедент обязуется в разумно короткие сроки оказать содействие в согласовании и подписании соглашений с владельцами автодорог. В случае, если Концедент отказывается от участия в соглашении о размещении оборудования с владельцем автодороги, Концедент предоставляет Концессионеру альтернативный адрес для размещения элемента Объекта Соглашения.

В случае, если предоставление Концессионеру прав и необходимых разрешений в отношении земельных участков в соответствии с действующим Законодательством, возможно только в рамках процедур, установленных положениями 39.33 Земельного кодекса РФ, срок предоставления Земельного Участка увеличивается до 60 (шестидесяти) рабочих дней с соразмерным увеличением сроков исполнения обязательств Концессионера.

10.1.2.

Предоставление имущества Концедента

В случае, если происходит передача имущества Концедента (если проектом предусмотрена передача такого имущества), оно передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц.

Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) предоставляется Концедентом Концессионеру в возможно короткий срок, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня подписания Соглашения.

В случае, если ко дню подписания Соглашения часть имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) обременена правами третьих лиц, такое имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) подлежит передаче Концессионеру в возможно короткий срок, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня освобождения имущества Концедента от обременения правами третьих лиц. При этом, срок создания и (или) модернизации такого имущества Концедента соразмерно продлевается.

10.2.

Проектирование Объекта Соглашения

Концессионер обязуется осуществить проектирование Объекта Соглашения в соответствии с Приложением №3 к Соглашению в рамках этапа создания объекта Соглашения.

Течение предусмотренного Соглашением срока Проектирование начинается со дня подписания Соглашения.

Разработанная в результате проектирования проектная документация должна соответствовать требованиям Законодательства и обеспечивать соответствие создаваемого Объекта Соглашения требованиям, установленным в Приложении № 2 и Приложении № 3 к Соглашению.

В случае, если это требуется, в соответствии с законодательством, Концессионер обязуется получить заключение государственной экспертизы в отношении документации (или отдельных ее частей), разработанной в результате Проектирования.

10.2.1.

Содержание Проектной Документации

Проектная документация, разработанная Концессионером, должна соответствовать по составу и содержанию требованиям Приложения № 3 к Соглашению.

Проектная документация может, по решению Концессионера, содержать дополнительные документы и (или) тома.

Проектная документация должна содержать в себе всестороннее описание состава, содержания и форматов предоставления сведений, полученных с использованием АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области». Концедент обязуется обеспечить согласование описания состава, содержания и форматов предоставления сведений, полученных с использованием АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» с уполномоченными Государственными органами.

10.2.2.

Объем Проектирования

Концессионер осуществляет Проектирование АПК «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области» в полном объеме в сроки, установленные Приложением № 5.

При Проектировании Концессионер вправе выделить Проектную Документацию отдельного подэтапа Создания и направить ее на согласование Концеденту в порядке, установленном пунктом 10.3 Соглашения, при этом Концедент не вправе отказаться от рассмотрения такой Проектной Документации.

Во избежание сомнений, состав и содержание Проектной документации определяются Концессионером таким образом, чтобы обеспечить своевременное создание Объекта соглашения в соответствии с Законодательством. Если по мнению Концедента для осуществления Создания необходимы дополнительные разделы Проектной Документации, Концессионер вправе приступить к созданию Объекта Соглашения до подготовки таких разделов с обязательством подготовить их в будущем или оспорить такое требование Концедента в порядке разрешения споров.

10.3.

Согласование Проектной документации с Концедентом

До дня направления Проектной Документации в отношении Объекта Соглашения на государственную экспертизу (в случае, если проведение государственной экспертизы является обязательным в соответствии с Законодательством), но в любом случае не позднее начала Создания Объекта Соглашения, Концессионер обязан согласовать Проектную Документацию с Концедентом.

10.4.

Концедент обязан рассмотреть Проектную Документацию в течение 10 (Десяти) календарных дней после ее получения от Концессионера и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такой Проектной Документации, либо предоставить мотивированные замечания к Проектной Документации.

Концедент вправе отказать в согласовании Проектной Документации и направить свои мотивированные замечания только в случае, если Проектная Документация или ее часть не соответствуют Приложению № 2, Приложению № 3 и (или) Соглашению в целом.

10.5.

Без ущерба для положений пункта 10.2.2 Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 10.4 Соглашения замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Копия Проектной документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту на повторное рассмотрение.

10.6.

Со дня направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении Проектной Документации, или окончания 10 (Десяти) рабочих дней после получения Проектной Документации Концедентом от Концессионера (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, Проектная Документация считается согласованной Концедентом.

10.7.

Создание Объекта Соглашения

Концессионер обязуется создать Объект Соглашения в соответствии с Проектной Документацией, при этом его технические, технологические и технико-экономические характеристики не могут быть ниже требований, установленных в Приложении № 3 к Соглашению.

Концессионер обязуется обеспечить соблюдение требований Законодательства при осуществлении создания Объекта Соглашения.

Концессионер обязуется осуществить создание Объекта Соглашения путем создания результатов интеллектуальной деятельности и технических средств обеспечения их функционирования, приобретения и/или введения в гражданский оборот иными способами, не запрещенными законодательством.

Концессионер обязуется осуществить создание Объекта Соглашения в соответствии с Графиком создания. Нарушение сроков, установленных Графиком создания, влечет возникновение ответственности Концессионера.

В ходе Этапа создания Концессионер (если это предусмотрено Приложениями № 4 и № 5 к Соглашению) осуществляет модернизацию имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в соответствии с Проектной документацией таким образом, чтобы обеспечить соответствие Имущества Концедента требованиям, определенным в Приложении № 3 к Соглашению в сроки, установленные Приложением № 5 к Соглашению. В отношении прав и обязанностей Концессионера по модернизации имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) применяются те же правила, что и для создания Объекта Соглашения, если настоящим Соглашением прямо не установлено иное.

10.7.1.

Этапы создания

Концессионер осуществляет создание Объекта Соглашения в 1 этап в соответствии с подэтапами, установленными в Приложении № 5 к Соглашению.

Концессионер в ходе проектирования, по согласованию с Концедентом, вправе увеличить или уменьшить количество подэтапов, при сохранении общего срока создания, а также общего числа создаваемых комплексов.

10.7.2.

Создание объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения

Концессионер в ходе создания обязуется осуществить разработку новых и (или) переработку (модификацию) существующих объектов информационных технологий (в случае наличия в проекте существующих объектов информационных технологий), в составе Объекта Соглашения.

Для осуществления создания объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения Концессионер вправе использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права (права использования) на которые принадлежат Концессионеру и (или) вправе своими силами приобрести исключительные права (права использования в объеме, достаточном для осуществления создания) в отношении результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. Правовой режим таких результатов интеллектуальной деятельности и объектов информационных технологий устанавливается в соответствии с разделом 27 Соглашения.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Концессионера, входящие в состав Объекта Соглашения, и созданные Концессионером в ходе создания в соответствии с Проектной документацией приобретаются Концедентом с момента создания таких результатов интеллектуальной деятельности. Концессионер осуществляет государственную регистрацию таких результатов интеллектуальной детальности в соответствии с действующим законодательством.

Концедент обязуется передать права использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Объекта Соглашения, Концессионеру на основе безвозмездного лицензионного соглашения, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации прав Концедента на такие результаты интеллектуальной деятельности.

В случае, если для осуществления создания, Концессионером приобретаются исключительные и (или) неисключительные права в отношении объектов информационных технологий, а также исключительные и (или) неисключительные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности у третьих лиц, правовой режим таких прав устанавливается в соответствии с разделом 27 Соглашения.

10.7.3.

Передача прав в отношении объектов информационных технологий

В случае, если при исполнении Соглашения, предусмотрена передача исключительного права и (или) права использования объекта информационных технологий, входящего в состав Объекта Соглашения и (или) предназначенного для использования совместно с Объектом Соглашения, от Концедента Концессионеру или от Концессионера Концеденту, передающая Сторона обязуется, одновременно с передачей соответствующих прав предоставить другой Стороне:

(а) информацию обо всех авторах, участвовавших в создании объекта информационных технологий;

(б) документальное подтверждение приобретения прав на объект информационных технологий у третьих лиц и правомочности дальнейшего распоряжения соответствующим правом;

(в) информация об любых ограничениях и (или) порядке использования объекта информационных технологий (в том числе о наличии лицензионных ограничений).

10.8.

Завершение создания

10.8.1.

Для завершения Создания в рамках каждого подэтапа Стороны осуществляют:

(а)	Приемку Объекта Соглашения в части соответствующего подэтапа;

(б)	Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию в части соответствующего подэтапа;

(в)	государственную регистрацию прав Концедента на Объект Соглашения (части Объекта Соглашения) и обременение права государственной собственности правами владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Концессионера;

(г)	передачу Концессионеру Объекта Соглашения в части соответствующего подэтапа.

Объект Соглашения считается созданным в полном объеме с даты подписания Актов приемки Объекта Соглашения по всем подэтапам, предусмотренным Проектной документацией и этапом Создания.

10.8.2.

Приемка Объекта Соглашения

После завершения работ по созданию Объекта Соглашения в части соответствующего подэтапа Концессионер должен письменно уведомить Концедента о готовности к проверке полноты исполнения Концессионером своих обязательств по Созданию Объекта Соглашения путем направления Концеденту уведомления о готовности.

Концессионер осуществляет опытную эксплуатацию созданного Объекта Соглашения в сроки, установленные Приложением № 5 к Соглашению с целью определения показателей качества работы Объекта Соглашения перед Приемкой. Концессионер вправе по своему решению осуществлять опытную эксплуатацию Объекта Соглашения не в полном объеме по мере завершения Создания отдельных элементов Объекта Соглашения.

Результаты опытной эксплуатации оформляются Концессионером в форме отчета об опытной эксплуатации, который является частью документации по приемке Объекта Соглашения.

Опытная эксплуатация осуществляется Концессионером с целью выявления ошибок функционирования Объекта Соглашения и их исправления в условиях реальной нагрузки на инфраструктуру. В ходе опытной эксплуатации Объект Соглашения может функционировать с нарушением требований Соглашения, но штрафы в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению не начисляются. Концессионер своими силами и за свой счет устраняет недостатки, выявленные в ходе опытной эксплуатации до начала приемки Объекта Соглашения.

Для осуществления приемки Стороны создают приемочную комиссию. Состав приемочной комиссии определяется Концедентом, при этом в состав приемочной комиссии обязательно входят представители:

(а)	Концедента;

(б)	Концессионера.

В ходе приемки устанавливается соответствие выполненных работ по Созданию требованиям действующего законодательства, Приложению № 2 и Приложению № 3 к Соглашению.

Представители Концедента, Концессионера должны иметь равное количество голосов при принятии решений приемочной комиссии. Концедент вправе привлекать к участию в работе приемочной комиссии представителей любых государственных органов и (или) подведомственных им организаций при условии, что действия таких членов приемочной комиссии будут осуществляться от имени Концедента, который надлежащим образом уполномочил такие организации действовать от своего имени.

Приемочная комиссия принимает решение о возможности или невозможности Приемки единогласно. В случае, если члены приемочной комиссии не примут единогласное решение о возможности или невозможности приемки, Концессионер вправе потребовать разрешения данного разногласия в порядке разрешения споров.

Стороны, при необходимости, разрабатывают и утверждают порядок приемки Объекта Соглашения. Разработанный и утвержденный порядок приемки Объекта Соглашения обязателен для исполнения Сторонами, а также является обязательным руководством для приемочной комиссии при решении вопроса о возможности или невозможности приемки Объекта Соглашения.

Для осуществления приемки Концессионер, не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приемки, разрабатывает, а Концедент согласовывает и утверждает программу и методику комплексных испытаний. В программе и методике комплексных испытаний предусматривается проверка Объекта Соглашения на соответствие функциональным, техническим, технологическим требования, установленным Законодательством, Приложением № 2 и Приложением № 3 к Соглашению.

Программа и методика комплексных испытаний и Порядок Приемки должны содержать критерии определения существенных недостатков – недостатков, которые препятствуют возможности Приемки и не позволяют достичь требований, установленных Законодательством, Приложением № 2 и Приложением № 3 к Соглашению.

По результатам приемки Приемочной Комиссией составляется протокол Приемки, в котором устанавливается:

(а)	возможность приемки, или

(б)	перечень существенных недостатков и сроки устранения существенных недостатков.

Концессионер обязуется устранить существенные недостатки в сроки, установленные в протоколе приемки, после чего выполненные работы подлежат повторной приемке в соответствии с пунктом 10.8.2 Соглашения.

Во избежание сомнений Концессионер осуществляет устранение существенных недостатков за свой счет, и такие расходы не подлежат дополнительному возмещению со стороны Концедента.

10.8.3.

Приемка Объекта Соглашения оформляется актом, подписываемым Сторонами на основании протокола приемки.

Приемка Объекта Соглашения осуществляется в отношении каждого из подэтапов создания, а также в отношении Объекта Соглашения в целом.

10.8.4.

По запросу Концессионера приемочная Комиссия осуществляет приемку в отношении отдельных элементов Объекта Соглашения (состав объектов, подлежащих Приемке, определяется Концессионером исходя из расположения, удаленности, готовности к приемке и т.д)

Порядок приемки, в случае его утверждения, может изменять последовательность действий по приемке, установленную пунктом 10.8.2. Соглашения, при этом такое изменение не должно рассматриваться, как изменение существенных условий Соглашения.

10.8.5.

Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию

В случае, если это требуется в соответствии с Законодательством, Концессионер обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав Объекта Соглашения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию в части соответствующего подэтапа осуществляется Концессионером на основании Акта о приемке Объекта Соглашения, путем направления Концеденту уведомления о начале эксплуатации.

Концессионер вправе не приступать к эксплуатации Объекта Соглашения до завершения передачи Концессионеру Объекта Соглашения в соответствии с положениями пункта 10.8.7 Соглашения и такие действия не могут рассматриваться как нарушение Концессионером своих обязательств по Соглашению.

Концессионер обязуется осуществить ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с Графиком создания.

Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию в части этапа 1 является необходимым условием для осуществления Концессионером эксплуатации.

Концессионер, за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию, на основании данных органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вологодской области, определяет базовые показатели безопасности дорожного движения на местах размещения стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и к дате ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию определяет по согласованию с Концедентом целевые показатели (КПЭ).

Целевые показатели разрабатываются Концессионером, согласовываются Концедентом, на весь срок службы стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и могут не чаще 1 (одного) раза в год пересматриваться.

10.8.6.

Регистрация права государственной собственности Концедента на Объект Соглашения

Концессионер осуществляет все необходимые действия, включая предоставление документов, для государственной регистрации прав Концедента на Объект Соглашения или на отдельные объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и имущества Концедента.

Для исполнения обязательств Концессионера по регистрации прав Концедента, Концедент предоставляет Концессионеру (его представителям или третьим лицам, указанным Концессионером) доверенности на осуществление всех необходимых регистрационных действий, предусмотренных Законодательством.

Государственная регистрация права государственной собственности Концедента осуществляется в соответствии с законодательством.

10.8.7.

Передача прав владения и пользования Объектом Соглашения Концессионеру

Передача прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) Объектом Соглашения Концессионеру для осуществления эксплуатации осуществляется на основании подписываемого Сторонами Акта передачи Объекта Соглашения.

Передача Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Акт передачи Объекта Соглашения подписывается Сторонами не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Акт передачи Объекта Соглашения может быть подписан до завершения государственной регистрации права государственной собственности Концедента, и обременения такого права, но вступает в силу с даты государственной регистрации соответствующих прав.

10.8.8.

Этап создания Объекта Соглашения завершается подписанием Акта приемки Объекта Соглашения по соответствующему этапу.

Акт передачи Объекта Соглашения подтверждает выполнение обязательств Концедента по предоставлению Объекта Соглашения для эксплуатации.

10.9.

Последствия неисполнения обязательств на этапе Создания

Нарушение Стороной обязательств на этапе создания, неустранение такого нарушения, в случае если это ведет к невозможности исполнения Соглашения в полном объеме, является существенным нарушением условий Соглашения и является основанием для расторжения Соглашения на основании решения суда. Стороной ответственной за расторжение Соглашения для целей определения возмещения при досрочном расторжении, в таком случае, признается Сторона, чьи обязательства не были исполнены.

11.

Этап эксплуатации

11.1.

Условия начала эксплуатации

Концессионер вправе приступить к эксплуатации Объекта Соглашения только при условии:

(а)	Подписания Акта передачи Объекта Соглашения и направления в адрес другой стороны уведомления о начале эксплуатации;

(б)	Наличия действительной Банковской Гарантии или иного обеспечения обязательств, предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», срок действия которой истекает не менее чем через 3 (три) месяца со дня подписания Акта передачи Объекта Соглашения;

(в)	Предоставления Концеденту копий лицензий, разрешений и сертификатов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, если наличие таких лицензий, разрешений и сертификатов является обязательным в соответствии с законодательством.

11.2.

Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности

Концессионер в рамках Эксплуатации обязуется осуществлять следующую деятельность с использованием Объекта Соглашения и имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру):

(а)	осуществлять техническое и сервисное обслуживание, содержание (эксплуатацию), ремонт, замену (при необходимости), модернизацию оборудования и обновление программного обеспечения, входящего в состав Объекта Соглашения и имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру), в том числе обеспечивать передачу данных между элементами системы и во внешние системы в соответствии с условиями и порядком, установленным Приложением № 2 и Приложением № 3 к Соглашению;

(б)	обеспечивать эксплуатационную готовность Объекта Соглашения и имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению;

(в)	не допускать нарушения требований законодательства к Объекту Соглашения;

(г)	не допускать нарушения требований законодательства к Концессионеру;

(д)	обеспечивать соответствие программного обеспечения в составе Объекта Соглашения требованиям законодательства, в том числе обеспечивать своевременное внесение изменений в программное обеспечение, связанное с изменением законодательства об административных правонарушениях;

11.2.1.

Перенос комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

В ходе Эксплуатации Концессионер обязуется по заданию Концедента осуществлять перенос (перемещение) до 20% процентов в год установленных и функционирующих стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) входящих в состав имущества Концедента в порядке, установленном Соглашением.

Концедент не вправе предлагать осуществлять перенос (перемещение) стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения до завершения 1 (одного) года эксплуатации, за исключением случаев, если решение об отключении (о неприменении) и (или) о демонтаже стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения принято в соответствии с законодательством.

В случае, если в соответствии с законодательством требуется осуществить перенос более чем 20% установленных и функционирующих стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), Концедент обязуется возместить дополнительные затраты Концессионера, документально подтвержденные и понесенные в результате такого переноса. Порядок определения размера такого возмещения применяется аналогичным порядку, определенному в пункте 13.4.3 настоящего Соглашения.

11.2.2.

Заявка

Концедент вправе поручить Концессионеру осуществить перенос (перемещение) стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру), направив Концессионеру заявку, содержащую следующие сведения:

(а)	дату осуществления переноса (перемещения) комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, при этом такая дата не может быть раньше, чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты получения Концессионером прав и разрешений, необходимых для размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в новом месте;

(б)	сведения о наличии проекта организации дорожного движения в отношении предложенного места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(в)	подтверждение согласования нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения уполномоченными государственными органами;

(г)	порядок и сроки предоставления прав и разрешений, получаемых в уполномоченных государственных органах, а также у третьих лиц – владельцев земельных участков и объектов инфраструктуры (при необходимости).

11.2.3.

Согласование Концессионера

Концессионер согласовывает заявку Концедента на перенос (перемещение) стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.

Концессионер вправе отказаться от согласования заявки Концедента на перенос (перемещение) стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, направив в письменной форме мотивированные замечания, только в случае:

(а)	отсутствия проекта организации дорожного движения в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и (или) невозможности внесения изменений в такой проект организации дорожного движения в соответствии с законодательством;

(б)	отсутствия согласований уполномоченных государственных органов в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(в)	отсутствия прав и разрешений, в том числе доступов к земельным участкам, получаемых в государственных органах и (или) у третьих лиц, необходимых для размещения комплекса фотовидеофиксации в новом месте размещения, а также отсутствие возможности получения таких прав и разрешений в сроки, установленные Концедентом в заявке;

(г)	отсутствия технологической возможности подключения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в новом месте размещения к сетям электроснабжения и (или) связи в соответствии с подпунктами а), б) пункта 10.1 Соглашения, а также существенное увеличение расходов Концессионера при подключении к сетям электроснабжения и (или) связи по сравнению с расходами, установленными на эти цели в Приложении № 6 к Соглашению (существенным увеличением признается увеличение расходов на перенос (перемещение) более чем на 15% по сравнению с плановым значением, установленным в Приложении № 6 к Соглашению);

(д)	количество переносов (перемещений) в соответствующем году Эксплуатации превышает значение, установленное пунктом 11.2.5 Соглашения;

(е)	перенос (перемещение) комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения приведет к нарушению обязательств Концессионера по качеству Эксплуатации, установленных пунктом 11.5 Соглашения.

11.2.4.

Действия при осуществлении переноса (перемещения)

В случае согласования заявки Концедента на перенос (перемещение) стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Концессионером, Концессионер осуществляет:

(а)	демонтаж действующего стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, входящего в состав Объекта Соглашения и (или) имущества Концедента (выбор комплекса осуществляется Концессионером по согласованию с Концедентом и территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Вологодской области;

(б)	установку муляжа комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на место демонтированного действующего комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, со сроком размещения такого муляжа не более чем 2 (два) года;

(в)	монтаж и пуско-наладку комплекса в новом месте размещения в порядке и на условиях, определенных пунктом 10.7 Соглашения;

(г)	подготовку документов, необходимых для внесения изменений в проект организации дорожного движения в отношении нового места размещения комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

(д)	в           случае такой необходимости, осуществить поверку стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с Законодательством.

После завершения монтажа и пуско-наладки комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Концедент и Концессионер осуществляют Приемку комплекса в порядке, установленном пунктами 10.8.2. – 10.8.5 Соглашения.

11.2.5.

Количество переносов (перемещений)

Стороны согласовали, что для каждого полного года Эксплуатации возможно осуществление переноса не более чем 20% от числа стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Концессионер вправе согласиться на перенос большего количества комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения при условии возмещения Концедентом дополнительных расходов Концессионера, связанных с таким переносом (перемещением).

11.3.

Цели осуществления эксплуатации

Концессионер осуществляет Эксплуатацию Объекта Соглашения и Имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) в целях создания условий для:

	повышения уровня безопасности дорожного движения,

	фиксации нарушений правил дорожного движения, а также правил стоянки и остановки транспортных средств;

	предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Концессионер вправе использовать информацию, полученную (обработанную) в ходе эксплуатации для осуществления предпринимательской и иной деятельности только после получения письменного согласия Концедента при условии соблюдения требования законодательства о защите персональных данных, а также иного законодательства.

11.4.

Срок осуществления эксплуатации

Концессионер осуществляет Эксплуатацию со дня выполнения обязательств в соответствии с п. 11.1 Соглашения и до истечения срока Действия Соглашения.

Концессионер не вправе полностью останавливать Эксплуатацию на срок более 72 (семидесяти двух) часов подряд, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.

11.5.

Качество эксплуатации

Концессионер обеспечивает соответствие Объекта Соглашения требованиям законодательства и Соглашения в течение всего срока эксплуатации.

Концессионер обязан осуществлять техническое и сервисное обслуживание, содержание (эксплуатацию), ремонт, замену (при необходимости), модернизацию оборудования и программного обеспечения, входящего в состав Объекта Соглашения, со дня подписания Акта передачи Объекта Соглашения до истечения срока действия Соглашения.

Концессионер обязуется обеспечить соответствие Объекта Соглашения и имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) качественным критериям, установленным Приложением № 8 к Соглашению в течение всего срока эксплуатации.

Концессионер вправе разработать и представить на утверждение Концеденту Регламент эксплуатации в течение всего срока эксплуатации. Регламент эксплуатации не может противоречить настоящему Соглашению.

В случае утверждения Регламента Эксплуатации Стороны, при принятии решения о качестве Эксплуатации руководствуются Регламентом Эксплуатации и положениями настоящего Соглашения.

Концедент не вправе отказаться от утверждения Регламента Эксплуатации, если его содержание не противоречит настоящему Соглашению.

Без ущерба для положений Соглашения, освобождающих Концессионера от ответственности, Концедент вправе налагать на Концессионера Штрафы за нарушение качественных критериев в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению.

11.6.

Модернизация имущества, составляющего Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру)

Концессионер обязуется осуществлять модернизацию имущества, составляющего Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) при наступлении одного из следующих обстоятельств: (в зависимости от того, что произойдет раньше):

- прошло не менее чем 72 (семьдесят два) месяца со дня ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию (п. 8 Приложения № 5 к Соглашению), а в части конкретного КФВФ -  не менее чем 72 (семьдесят два) месяца со дня замены утраченного/поврежденного КФВФ;

- в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые повлекли за собой необходимость осуществить модернизацию имущества, составляющего Объект Соглашения и имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру). В этом случае такая модернизация осуществляется Концессионером в сроки, установленные для завершения создания Объекта Соглашения (п. 5 Приложения № 5 к Соглашению) с момента внесения в законодательство Российской Федерации таких изменений.

В случае, если фактические расходы Концессионера на осуществление модернизации превышают соответствующие расходы, установленные Приложением № 6 к Соглашению, такое превышение расходов учитывается при актуализации Основных финансовых условий.

Модернизация Объекта Соглашения и имущества Концедента осуществляется путем замены существующего оборудования на аналогичное, более эффективное или технически совершенное оборудование без изменения целевого назначения Объекта Соглашения и (или) имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру) или отдельных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру), а также переработки (усовершенствования) объектов информационных технологий в составе Объекта Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить возможность осуществления модернизации Концессионером в соответствии с Графиком создания, в том числе путем осуществления организационных и распорядительных действий.

11.7.

Отчетность Концессионера на этапе эксплуатации

Концессионер в течение всего этапа эксплуатации предоставляет Концеденту следующую отчетность (с дублированием на электронном носителе с предоставлением отчета в машиночитаемом формате):

(а)	доступ к системе учета, мониторинга и автоматизации обслуживания Объекта Соглашения в режиме оперативного получения информации о состоянии работоспособности Объекта Соглашения и имущества Концедента;

(б)	оперативную отчетность, содержащую сведения о выполнении Концессионером всех обязательств по Соглашению на этапе эксплуатации. Оперативная отчетность предоставляется по запросу Концедента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней и содержит сведения по исполнению Концессионером своих обязательств, указанных в запросе Концедента за период, указанный в запросе Концедента. Оперативная отчетность предоставляется в электронном виде и, при необходимости, на бумажном носителе, заверенная печатью и подписью руководителя Концессионера;

(в)	периодическую отчетность, содержащую сведения о качестве исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению за отчетный период. Периодическая отчетность предоставляется на бумажном носителе с дублированием на электронном носителе с предоставлением отчета в машиночитаемом формате, заверенная печатью и подписью руководителя Концессионера в срок не позднее 25 (двадцати пяти) Рабочих дней со дня, следующего за окончанием квартала, полугодия, года, соответственно для квартальной, полугодовой и годовой периодической отчетности.

Концессионер несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетности Концессионера. При предоставлении отчетности Концессионер не должен умышленно искажать информацию или предоставлять заведомо недостоверные сведения. При выявлении Концессионером существенных ошибок или неточностей в предоставленной отчетности Концессионер обязан незамедлительно уведомить об этом Концедента. Концессионер несет ответственность за ошибки и неточности в отчетности только в случае, если в отчетность умышленно была включена искаженная информация или заведомо недостоверные сведения.

Во избежание сомнений отчетность Концессионера не требует согласования Концедентом. При этом Концедент вправе осуществлять проверку достоверности и полноты отчетности Концессионера и налагать Штрафы, предусмотренные Соглашением, в случае выявления нарушений.

12.

Финансовые условия Соглашения

12.1.

Плата Концедента

С даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию до истечения срока действия Соглашения Концедент выплачивает плату Концедента. Порядок расчета и выплаты платы Концедента устанавливается Приложением № 7 к Соглашению.

Плата Концедента является регулярным обязательным платежом в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта Соглашения расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения, эксплуатацию Объекта Соглашения и имущества Концедента, в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

При этом предельный размер платы Концедента не должен превышать расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения, эксплуатацию Объекта Соглашения и имущества Концедента (в случае передачи такого имущества Концедентом Концессионеру), в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения.

Плата Концедента выплачивается Концедентом при обеспечении нормативного уровня эксплуатационной доступности Объекта Соглашения и имущества Концедента в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению.

Плата Концедента обеспечивает финансовое возмещение за весь срок действия Соглашения следующих расходов Концессионера:

(а)	обслуживание заемных средств, в том числе выплата процентов, комиссий и сборов за пользование заемными средствами;

(б)	возврат заемных средств;

(в)	возврат собственных инвестиций;

(г)	расходы на обеспечение эксплуатации Объекта Соглашения;

(д)	расходы на исполнение иных обязательств Концессионера по Соглашению, включая, но не ограничиваясь, расходы на осуществление страхования рисков и обеспечение исполнения обязательств Концессионера.

Выплата платы Концедента осуществляется в размере и в сроки, установленные в Приложении № 7 к Соглашению.

12.1.1.

Компенсационные платежи

Концедент вправе обратиться к Концессионеру для осуществления почтовой отправки постановлений о привлечении к административной ответственности. В этом случае, Концедент компенсирует Концессионеру оплату услуг почтовой отправки постановлений о привлечении к административной ответственности по тарифам АО «Почта России».

Компенсационные платежи, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются не чаще чем 1 (Один) раз в квартал в том же порядке, как осуществляется выплата платы Концедента.

12.2.

Концессионная Плата

Настоящим Концессионным соглашением выплата Концессионером Концессионной платы Концеденту не устанавливается.

12.3.

Порядок выплаты Платы Концедента

Порядок выплаты платы Концедента определяется в Приложении № 7 к Соглашению.

12.3.1.

Концедент выплачивает Концессионеру неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от размера невыплаченной части платы Концедента за соответствующий период за каждый день просрочки выплаты платы Концедента.

12.4.

Валюта платежей

Расчеты по Соглашению осуществляются в российских рублях.

12.5.

Порядок иных расчетов

Платеж между Сторонами, срок для которого Соглашением не установлен, осуществляется на основании отдельного счета, выставляемого получателем в адрес плательщика, и подлежит осуществлению в течение разумного срока, но не позднее, чем через 90 (девяносто) календарных дней с даты получения счета.

12.6.

Налоги, сборы и иные обязательные платежи

При осуществлении предусмотренных Соглашением видов деятельности Концессионер осуществляет уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в соответствии с Законодательством. Концедент не несет ответственности за уплату Концессионером налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Плата Концедента включает в себя НДС. В случае, если Концессионер не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то указанная в Приложении № 7 к Соглашению величина платы НДС не облагается (НДС не выделяется).

12.7.

В случае, если действие (бездействие) Концедента привело к возникновению у Концессионера задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, Концессионер вправе потребовать возмещения Концедентом расходов, связанных с погашением такой задолженности и выплатой пеней и штрафов, наложенных в результате возникновения задолженности, в порядке, установленном Соглашением.

12.8.

Основные финансовые Условия

12.8.1.

Основные Финансовые Условия представляет собой свод экономических показателей по проекту, являются неотъемлемой частью Соглашения и приводятся в Приложении № 6 к Соглашению.

12.8.2.

Актуализация Основных Финансовых Условий Соглашения осуществляется путем отражения фактически понесенных расходов Концессионера, а также отражения фактического значения иных финансовых предпосылок, изменившихся по сравнению со значениями, установленными при подписании Соглашения путем оформления Сторонами Акта сверки финансовых показателей.

12.8.3.

Внесение изменений в Приложение № 6 к Соглашению не требуется. Сверка финансовых показателей, путем оформления Акта сверки финансовых показателей, осуществляется в следующем порядке:

(а)	Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется по согласованию Сторон Соглашения;

(б)	Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется по прошествии одного года, с дня ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию – в отношении затрат, понесенных Концессионером в рамках Создания Объекта Соглашения и модернизации;

(в)	Сверка финансовых показателей Соглашения осуществляется в течение 180 календарных дней после завершения каждого полного года эксплуатации – в отношении затрат, понесенных Концессионером в связи с осуществлением эксплуатации;

(г)	Сверка финансовых показателей Соглашения может осуществляться по инициативе Концессионера или Концедента в течение 60 (шестидесяти) дней с момента наступления одного или нескольких следующих событий:

1) Обстоятельства непреодолимой силы;

2)  Особое обстоятельство;

3) Неисполнение Концедентом своих обязательств по Соглашению;

4) Иные обстоятельства, которые могут приводить к изменению Соглашения в соответствии с Соглашением и (или) законодательством.

(д)	Акт сверки финансовых показателей составляется по форме, определенной Концедентом, с учетом требований бюджетного законодательства;

13.

Особые обстоятельства

13.1.

Перечень Особых обстоятельств

Особыми обстоятельствами в соответствии с условиями Соглашения является возникновение любого из следующих обстоятельств после дня подписания Соглашения:

(а)	нарушение Концедентом обязательств по оказанию содействия в оформлении прав в отношении земельных участков в соответствии с пунктами 10.1.1 Соглашения в случае, если потребуется оформление прав в отношении земельных участков;

(б)	обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) каких-либо:

1) археологических объектов;

2)опасных веществ;

3) военных коммуникаций или объектов;

если Концессионер не знал и не мог знать о таковых или наличие которых не могло быть разумно предвидено квалифицированным и опытным подрядчиком до дня подписания Соглашения, за исключением случаев ошибок, допущенных Концессионером при осуществлении проектных и изыскательских работ (при этом данный риск полностью лежит на Концессионере);

(в)	действия и/или бездействие какого-либо государственного органа, в том числе:

любая необоснованная и неправомерная невыдача (отказ в согласовании), задержка в выдаче (задержка в согласовании) Разрешения в нарушение законодательства, включая необоснованный отказ в выдаче положительного заключения государственной экспертизы Проектной Документации (если получение заключения такой экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством), при условии, что такая документация не противоречит исходно-разрешительной документации, обязательным требованиям, установленным законодательством;

в случаях, когда в результате таких действий и/или бездействия Концессионер не может исполнить свои обязательства по Соглашению. Наличие указанного Особого обстоятельства подтверждается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(г)	действия и/или бездействие Концедента и/или лица, относящегося к Концеденту, когда в результате таких действий и/или бездействия Концессионер не может исполнить свои обязательства по Соглашению в соответствии с его требованиями при условии, что Концессионер в сложившихся обстоятельствах предпринял все предусмотренные законодательством и/или Соглашением действия для исполнения своих обязательств.

(д)	издание нормативных актов государственных органов, в результате которых изменяются технические, технологические и/или технико-экономические требования к Объекту Соглашения и/или имуществу Концедента, за исключением изменения технических регламентов и/или нормативных правовых актов, регулирующих отношения по охране недр, окружающей среды и здоровья граждан;

(е)	существенное изменение экономических условий исполнения Соглашения, выражающееся в:

1)	увеличении ИПЦ (индекс потребительских цен) за любой календарный год на 20 (двадцать) или более процентов по сравнению со значением такого индекса за предшествующий календарный год;

2)	увеличение ключевой ставки Банка России на 
5 (пять) или более процентов по сравнению с ключевой ставкой Банка России, действовавшей на день подписания Соглашения;

3)	увеличение регулируемых цен (тарифов) на товары, работы и услуги, необходимые для осуществления деятельности Концессионера по Соглашению, более чем на 50 (пятьдесят) процентов за любой календарный год.

(ж)	необоснованный отказ или существенная задержка в получении Концессионером технических условий на подключение Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения или  иной инженерной инфраструктуре, не подведение или несвоевременное подведение эксплуатирующей организацией инженерных сетей и/или энергетических ресурсов к границам эксплуатационной ответственности и/или балансовой принадлежности, определенным в договоре на подключение (технологическое присоединение) при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для подключения Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;

(з)	изменение законодательства Российской Федерации, если такие изменения затрагивают взаимоотношения Концедента и Концессионера по настоящему Соглашению;

(и)	введение на территории Российской Федерации режима повышенной готовности, проведение специальной (военной) операции, мобилизация строительной и иной специальной техники, введение иных специальных режимов, проведение которых не позволяет исполнить Концессионеру принятые по Соглашению обязательства и (или) финансирующей организации по Соглашению о финансировании;

(к)	введение новых антироссийских санкций со дня заключения Соглашения влияющих на реализацию обязательств Концессионера по Соглашению, а равно существенное изменение порядка применения действующих антироссийских санкций, в результате которых существенно нарушаются логистические и платежные цепочки;

(л)	Отказ владельцев автомобильных дорог от предоставления доступа к земельным участкам и конструкциям для размещения элементов Объекта Соглашения в местах, согласованных с Концедентом и государственными органами;

(м)	Отказ от согласования размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и (или) невключение государственными органами в дислокацию мест размещения рубежей размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в течение 1 (одного) месяца с даты направления Концедентом или Концессионером запроса с указанием мест размещения рубежей размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, подлежащих включению в дислокацию, а равно не принятие решений о размещении, содержащих информацию о предлагаемом месте установки стационарных средств фиксации в соответствии с действующим законодательством, а равно неполучение согласия территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в Вологодской области;

(н)	Необоснованное увеличение стоимости арендуемых основных средств, включая земельные участки, опоры для размещения на них комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, самих передаваемых комплексов против установленной кадастровой и балансовой стоимости таких объектов в случае, если для создания Объекта Соглашения или его эксплуатации требуется арендовать такие основные средства;

(о)	Воспрепятствование Концедентом или иным государственным органом выполнению Концессионером своих обязанностей по Концессионному соглашению;

(п)	Задержка сроков или немотивированный отказ от приемки Объекта Соглашения или отдельных его элементов;

(р)	Превышение установленного Соглашением срока передачи Объекта Концессионного соглашения Концессионеру;

(с)	Ухудшение эксплуатационных и технических характеристик Объекта Концессионного соглашения, наступивших в период передачи Объекта Концессионного соглашения, после его создания и до момента передачи Объекта Концессионного соглашения Концессионеру для осуществления эксплуатации.

13.2.

Признаки Особого обстоятельства

Любое из перечисленных в пункте 13.1 Соглашения обстоятельств признается Особым Обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

(а)	наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Соглашения; и/или

(б)	наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы для Концессионера.

13.3.

Последствия наступления Особого обстоятельства

В случае наступления Особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым обстоятельством.

Если наступление Особого обстоятельства, прямо повлекло или повлечет дополнительные расходы для Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру такие дополнительные расходы.

Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может завершить создание и/или модернизацию в сроки, предусмотренные Соглашением, то Концедент обязан внести соответствующие изменения в Соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Соглашения в соответствии с законодательством.

Особое обстоятельство не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств в соответствии с Соглашением, в частности, от обязанности Концедента по выплате Концессионеру платы Концедента и от обязанности Концессионера по выплате концессионной платы.

13.4.

Действия Сторон при наступлении Особого обстоятельства

13.4.1.

Уведомление об Особом обстоятельстве

Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве, с изложением следующих сведений:

13.4.2.

(а)	описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить), обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления данного Особого обстоятельства, а также описание разумных мер, принятых Концессионером с тем, чтобы избежать наступления этого Особого обстоятельства;

(б)	описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

13.4.3.

Расчет к уведомлению об Особом Обстоятельстве

Не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту уведомления об Особом обстоятельстве Концессионер обязан направить Концеденту расчет к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащий следующие сведения:

(а)	предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предложения по продлению срока действия Соглашения и сроков исполнения отдельных обязательств по Соглашению;

(б)	расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения Создания и/или модернизации, в том числе предложения по изменению сроков создания и/или модернизации (при необходимости);

(в)	если применимо - расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением документов, подтверждающих такой расчет;

(г)	если применимо - расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением документов, подтверждающих такой расчет;

(д)	если применимо - график выплаты возмещения дополнительных расходов в связи с наступлением Особого обстоятельства.

13.4.4.

Дополнительные расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве

Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще 1 (одного) раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 13.4.3 Соглашения.

13.4.5.

Согласование расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве

В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимися в расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве предложениями Концессионера. До истечения указанного в настоящем пункте срока Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и/или расчетов.

Концессионер обязан предоставить такие дополнительные сведения и разъяснения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с законодательством.

13.4.6.

Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленный пунктом 13.4.5 Соглашения, то Концедент считается предоставившим немотивированное несогласие с расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве и подлежат применению последствия, предусмотренные пунктом 13.4.9 Соглашения.

13.4.7.

В случае, если по результатам рассмотрения расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.

Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктом 13.4.5 Соглашения.

13.4.8.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):

(а)	Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение в соответствии с содержащимися в расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным решением по Особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);

(б)	Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать график возмещения по Особому обстоятельству, представленный Концессионером в составе расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве.

13.4.9.

Если Концедент не согласен с какой-либо частью расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, либо Концедент не представил свой ответ в срок, установленный пунктом 13.4.5 Соглашения, то вопрос должен рассматриваться как спор, подлежащий разрешению в соответствии с порядком разрешения споров.

13.4.10.

При наличии указанного в пункте 13.4.9 Соглашения разногласия Концедент, не дожидаясь устранения этого разногласия, обязан в соответствии с пунктом 13.3 Соглашения предоставить Концессионеру дополнительное время для завершения создания и/или модернизации и возместить Концессионеру понесенные им Дополнительные Расходы в части, относящейся к содержащимся в расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве сведениям, по поводу которых разногласия отсутствуют.

13.4.11.

Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому обстоятельству

В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого расчетного периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Дополнительных Расходов, с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером дополнительные расходы, вызванные наступлением Особого обстоятельства за истекший расчетный период (далее – «Окончательный Расчет»).

13.4.12.

Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных расчетов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.4.5 Соглашения.

13.4.13.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного расчета в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству.

13.4.14.

Порядок возмещения Дополнительных Расходов

Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления уведомления об Особом обстоятельстве дополнительные расходы единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:

(а)	направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве; или

(б)	окончательного урегулирования Спора в отношении таких дополнительных расходов в порядке разрешения споров.

13.4.15.

Концедент возмещает Концессионеру дополнительные расходы, понесенные после даты направления уведомления об Особом обстоятельстве, в соответствии с графиком возмещения по Особому обстоятельству в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты

(а)	окончания соответствующего расчетного периода в размере суммы, указанной в Окончательном расчете для данного расчетного периода; или

(б)	окончательного урегулирования Спора в отношении таких дополнительных расходов в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

13.4.16.

В случае, если в соответствии с каким-либо Окончательным расчетом, согласованном Сторонами, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных Периодов Дополнительных Расходов превысит сумму ожидаемых Дополнительных Расходов для соответствующего расчетного периода, ранее согласованную Сторонами, Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня направления Концедентом согласия с Окончательным расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

13.4.17.

В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пунктах 13.4.14 – 13.4.16 Соглашения, на сумму просроченного платежа подлежат начислению проценты в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, определяемой на дату осуществления платежа.

14.

Обеспечение исполнения обязательств Концессионера

14.1.

Способы обеспечения исполнения обязательств Концессионера

Обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению обеспечивается предоставлением Банковской Гарантии или иным способом обеспечения обязательств, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

14.1.1.

Общие требования к Банковским Гарантиям

В случае, если способом обеспечения выбрана Банковская гарантия, то она должна быть выдана лицом, которое должно на момент выдачи банковской гарантии удовлетворять следующим требованиям:

(а)	иметь генеральную лицензию Центрального Банка России на осуществление банковских операций или соответствующую лицензию, выданную уполномоченными органами иностранных государств;

(б)	период его деятельности должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты государственной регистрации (при слиянии юридических лиц указанный срок рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации; при преобразовании указанный срок не прерывается);

(в)	иметь безусловно положительное аудиторское заключение за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

(г)	соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

Банковская Гарантия, указанная в пункте 14.1 Соглашения должна соответствовать требованиям Законодательства.

Банковская Гарантия, указанная в пункте 14.1 Соглашения должна быть безотзывной и непрерывной на весь срок действия соответствующей Банковской Гарантии.

14.1.2.

Банковская гарантия

Банковская гарантия предоставляется Концессионером в соответствии с положениями пункта 9.3 Соглашения. Концессионер обязуется обеспечить действительность обязательств по Банковской гарантии со дня ее предоставления в соответствии с Соглашением до расторжения Соглашения.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение Концессионером своих обязательств в рамках Соглашения, либо (если Банковская гарантия предоставляется в отношении отдельного этапа исполнения Соглашения) – всех обязательств Концессионера в рамках соответствующего этапа.

Концессионер вправе, по своему усмотрению предоставить Банковскую гарантию на весь срок действия Соглашения, либо на меньший срок, но не менее 6 (шести) месяцев.

Концессионер обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока действия Банковской гарантии предоставить Концеденту:

(а)	новую Банковскую гарантию;

или

(б)	юридически действительное изменение к Банковской гарантии о продлении срока действия такой гарантии на новый срок.

Концедент вправе предъявлять требования по Банковской гарантии создания только в случае досрочного расторжения Соглашения по вине Концессионера.

Размер Банковской гарантии составляет 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей.

14.1.3.

По решению Концессионера предоставление Банковской гарантии может быть заменено страхованием риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по настоящему Соглашению.

Страховым случаем для целей договора страхования является нарушение Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению, которое приводит или может привести к расторжению настоящего Соглашения.

Страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с законодательством.

Размер страховой выплаты по договору страхования не должен быть меньше размера Банковской гарантии, указанному в пункте 14.1.2 настоящего Соглашения.

Договор страхования в этом случае должен соответствовать требованиям законодательства, Правилам страхования соответствующей страховой организации и обеспечивать страхование риска ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.

Страхование

Концессионер за свой счет обеспечивает наличие страхования следующих рисков в течение срока действия Соглашения:

(а)	Риск повреждения и/или утраты Объекта Соглашения– с Даты Ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию;

Выгодоприобретателем по договорам страхования является Концессионер.

Страховая сумма при страховании рисков повреждения и/или утраты Объекта Соглашения должна составлять не менее чем полную восстановительную стоимость Объекта Соглашения.

16.

Изменение Соглашения

16.1.

В течение срока действия Соглашения любая Сторона вправе направить другой Стороне предложение об изменении условий Соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об Изменении»).

16.2.

Сторона, получившая Предложение об Изменении, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с дня получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другой Стороне уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в Соглашение или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.

16.3.

В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Соглашение, но для внесения изменений в Соглашение в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений государственных органов, то соглашение об изменении условий Соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

16.4.

В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений государственных органов не требуется, то соглашение об изменении условий Соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Соглашения предложенных изменений.

16.5.

В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Соглашения по предложению одной из Сторон Соглашения в срок, установленный пунктом 16.2 Соглашения, то считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров.

16.6.

В случае, если в течение срока действия Соглашения, реализация Соглашения стала невозможной вследствие обстоятельств непреодолимой силы или Особого обстоятельства, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить Концессионера о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования Концессионера.

16.7.

В случае, если Концедент не исполнил указанную в пункте 16.6 Соглашения обязанность, Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения до принятия Концедентом решения об изменении условий Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

16.8.

Убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Соглашения по основаниям, указанным в пункте 16.7 Соглашения, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с законодательством.

16.9.

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения Сторонами.

17.

Прекращение Соглашения

17.1.

Общие положения

Соглашение прекращается по истечении Срока Действия Соглашения.

Соглашение может быть расторгнуто досрочно:

(а)	по соглашению Сторон;

(б)	на основании решения суда в случае предъявления Концедентом требования по основанию, предусмотренному пунктом 17.3 Соглашения;

(в)	на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 17.4 Соглашения;

(г)	в иных случаях, предусмотренных законодательством.

17.2.

Расторжение по соглашению Сторон

Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

17.3.

Основания расторжения Соглашения по вине Концессионера

Основанием прекращения Соглашения по решению Суда по требованию Концедента являются:

(а)	вынесение решения о признании Концессионера банкротом или решения о ликвидации Концессионера, если такое решение вступило в силу и не обжаловано в установленный Законодательством срок;

(б)	Концессионер уклоняется от исполнения обязательств по Соглашению в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

(в)	Концессионером принято решение о добровольной ликвидации;

(г)	в результате реорганизации Концессионер перестает соответствовать требованиям, установленным Законодательством для Концессионера;

(д)	недостижение финансового закрытия в сроки, предусмотренные пунктом 9.1 Соглашения, по вине Концессионера;

(е)	Концессионер не осуществил ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию до даты завершения этапа создания Объекта Соглашения, предусмотренной Приложением № 5 к Соглашению, и в течение 6 (шести) месяцев после указанной даты;

(ж)	Концессионер полностью прекращает эксплуатацию Объекта Соглашения на срок более чем 15 (пятнадцать) календарных дней;

(з)	Сумма начисленных штрафных баллов составляет более 10 000 (десяти тысяч) в течение одного расчетного периода.

Указанные в пункте 17.3 Соглашения обстоятельства не могут служить основанием для прекращения Соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением, связанными договорами либо вызвано Особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия государственных органов, иных лиц, относящихся к Концеденту.

17.4.

Основания расторжения Соглашения по вине Концедента

Основанием прекращения Соглашения по решению Суда по требованию Концессионера являются:

(а)	нарушение Концедентом своих обязательств по Соглашению, если такое нарушение делает невозможным исполнение обязательств Концессионера полностью или в части;

(б)	нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с оказанием содействия в предоставлении Концессионеру земельных участков (если предоставление таких земельных участков требуется в соответствии с земельным законодательством), включая, нарушение предусмотренного Соглашением срока заключения соглашений на предоставление прав на земельные участки (если для реализации соглашения требуется заключения такого соглашения) на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней (с учетом положений пункта 10.1.1. настоящего Соглашения);

(в)	прекращение прав Концессионера по соглашениям о предоставлении земельного участка (если предоставление такого земельного участка требуется в соответствии с земельным законодательством), не связанное с действиями Концессионера (с учетом положений пункта 10.1.1. настоящего соглашения);

(г)	нарушение более чем на 30 (Тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

1)	предоставление Концессионеру любого согласования, предусмотренного Соглашением и (или) законодательством, в том числе (но не ограничиваясь) проектной документации;

2)	предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на имущество в составе Объекта Соглашения (прав на объекты информационных технологий);

3)	подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Соглашением;

(д)	необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки Объекта Соглашения после его создания Концессионером в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и/или лиц, относящихся к Концессионеру и/или такое право Концедента предусмотрено условиями Соглашения;

(е)	Концедент не выплачивает Плату Концедента в течение более чем 45 (сорока пяти) календарных дней подряд с момента наступления срока платежа, установленного Соглашением.

Указанные в пункте 17.4 Соглашения обстоятельства не могут служить основанием для прекращения Соглашения по решению суда в случае, если такие обстоятельства возникли в результате обстоятельств непреодолимой силы либо возникли по вине Концессионера или лица, относящегося к Концессионеру.

17.5.

Прекращение в связи с Особыми обстоятельствами

Соглашение может быть прекращено по решению суда по требованию любой из Сторон в случае наступления Особого обстоятельства, если Особое обстоятельство соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:

(а)	является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Соглашения Концессионером в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

(б)	влечет возникновение подлежащих возмещению Концедентом дополнительных расходов Концессионера в сумме, превышающей 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

В случае прекращения Соглашения по решению суда по пункту 17.5 Соглашения Концедент выплачивает Концессионеру возмещение при досрочном прекращении в соответствии с Приложением № 10 к Соглашению и полностью возмещает Концессионеру дополнительные расходы, возникшие у Концессионера до даты прекращения соглашения.

17.6.

Прекращение в связи с Обстоятельствами Непреодолимой Силы

Соглашение может быть прекращено на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

(а)	Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и/или несколько Обстоятельств Непреодолимой Силы препятствуют исполнению Соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

(б)	Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Соглашения.

Если любая из Сторон намерена прекратить Соглашение по любому из оснований, указанных в пункте 17.5 Соглашения, такая Сторона имеет право направить другой Стороне соответствующее уведомление. Указанное уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения Соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней после даты уведомления.

Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня направления уведомления, то Сторона, направившая уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.7.

Последствия досрочного расторжения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент выплачивает Концессионеру сумму возмещения при досрочном расторжении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении № 10 к Соглашению.

Стороны обязуются не позднее 2 (двух) месяцев после даты расторжения Соглашения составить Акт сверки неисполненных финансовых обязательств, в соответствии с которым должен быть произведен окончательный расчет неисполненных финансовых обязательств Сторон, с учетом, среди прочего, подлежащей выплате Концессионеру платы Концедента, компенсации дополнительных расходов в связи с наступлением Особых обстоятельств и иных платежей, причитающихся каждой Стороне, а также должны быть определены сроки исполнения таких обязательств с учетом требований Соглашения.

17.8.

Возврат Объекта Соглашения

При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать, а Концедент обязан принять Объект Соглашения согласно разделу 18 Соглашения.

17.9.

Порядок досрочного расторжения

17.9.1.

Сторона, намеревающаяся расторгнуть Соглашение (далее – «Прекращающая Сторона»), направляет другой Стороне заявление о расторжении, которое должно содержать указание на основание расторжения Соглашения.

17.9.2.

Если Заявление о расторжении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 17.5 Соглашения, то применяются положения пунктов 17.6 Соглашения.

17.9.3.

Если Заявление о расторжении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 17.3 или пунктом 17.4 Соглашения, то в Заявлении о расторжении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – «Виновная Сторона») основания для расторжения. Такой разумный срок определяется Прекращающей Стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.

17.9.4.

Если основание расторжения Соглашения устранено Виновной Стороной в течение срока, указанного в Заявлении о расторжении, что подтверждается Прекращающей Стороной, Заявление о расторжении считается отозванным. Если Прекращающая Сторона не подтверждает устранение основания расторжения Соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.5.

Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Заявления о расторжении, предоставить Прекращающей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая Сторона должна уведомить Виновную Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей Стороной.

17.9.6.

Прекращающая Сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной Стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – «Альтернативный План устранения нарушений») и только в случае:

(а)	если срок устранения нарушения, предусмотренный в Плане устранения нарушений, превышает 2 (Два) месяца; либо

(б)	если реализация Плана устранения нарушений может повлечь нарушение Соглашения или законодательства.

17.9.7.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного Плана устранения нарушений Виновная Сторона должна уведомить Прекращающую Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный План устранения нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной Стороной.

17.9.8.

Если Виновная Сторона отклоняет Альтернативный План устранения нарушений, то Прекращающая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.9.

Если Виновная Сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный План устранения нарушений, то действие Заявления о расторжении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о расторжении считается отозванным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания расторжения Соглашения.

17.9.10.

Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный План устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Соглашения.

17.9.11.

Соглашение должно быть расторгнуто по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения суда о расторжении Соглашения на основании требования Стороны.

17.9.12.

Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о расторжении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о расторжении не отозвано в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о расторжении, то считается, что между такими Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о расторжении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.

17.9.13.

В случае возникновения спора между Сторонами каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по Соглашению, если только такой случай не предусмотрен законодательством или Соглашением.

18.

Порядок возврата Объекта Соглашения Концеденту

18.1.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после окончания Срока действия Соглашения или 50 (пятидесяти) календарных дней со дня досрочного расторжения Соглашения, Концессионер обязан передать Концеденту Объект Соглашения и Имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), свободные от прав третьих лиц, в состоянии, пригодном для Эксплуатации, с учетом естественного износа (за исключением передачи объекта (-ов) незавершенного строительства, при их наличии), а также соответствующем требованиям, установленным Соглашением.

18.2.

В порядке, предусмотренном разделом 18 Соглашения, Концессионер обязуется передать Концеденту по Акту приема-передачи:

(а)	Объект Соглашения и имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), включая оборудование и иное движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и имущества Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру), иное имущество, которым оснащен Объект Соглашения в соответствии с требованиями Соглашения с учетом нормального износа;

(б)	все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту Соглашения и имуществу Концедента, если применимо, и необходимые для эксплуатации, в том числе:

1)	техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к Объекту Соглашения и имуществу Концедента, если применимо;

2)	Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;

3)	Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Соглашению, если передача таких разрешений допускается в соответствии с законодательством;

4)	документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо;

5)	учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта Соглашения (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).

18.3.

На момент передачи Объект Соглашения и имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям Соглашения, Проектной Документации и законодательства (далее – «Требования к Передаче») с учетом естественного износа. Требования к Передаче не предъявляются к объектам незавершенного строительства (при наличии) в случае досрочного расторжения Соглашения.

18.4.

Не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения Срока Действия Соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная Комиссия»).

18.5.

В состав Передаточной Комиссии должны входить по одному уполномоченному представителю Концессионера и Концедента.

18.6.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после ее создания Передаточная Комиссия должна установить:

(а)	степень соответствия Объекта Соглашения и имущества Концедента Требованиям к передаче;

(б)	состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и имуществу Концедента, если применимо, и подлежащих передаче Концеденту;

(в)	порядок действий Сторон по передаче Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо.

18.7.

В случае если Передаточной Комиссией будет установлено, что Объект Соглашения или, если применимо, имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) не соответствует Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо, обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта Соглашения и имущества Концедента к передаче.

18.8.

Концессионер обязан не позднее даты истечения Срока Действия Соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо, к передаче Концеденту в соответствии с указанным в пункте 18.7 Соглашения планом.

18.9.

Обязанность Концессионера по передаче Концеденту Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо, считается исполненной в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи в отношении Объекта Соглашения и имущества Концедента.

18.10.

Концедент вправе отказаться от приемки Объекта Соглашения и имущества Концедента, если применимо, и подписания Акта приема-передачи только в случаях если:

(а)	Объект Соглашения и/или имущество Концедента (если такое имущество передается Концедентом Концессионеру) не соответствуют Требованиям к передаче;

(б)	Концессионер не передал Концеденту документы, указанные в подпункте (б) пункта 18.2 Соглашения.

18.11.

В случае отказа Концедента от подписания Акта приема-передачи в отсутствие оснований, указанных в пункте 18.10 Соглашения, Концедент обязан полностью возместить Концессионеру убытки, причиненные таким необоснованным отказом.

18.12.

Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования (права использования в отношении объекта информационных технологий) в отношении Объекта Соглашения в случае, если такая государственная регистрация осуществлялась в соответствии с настоящим Соглашением.

19.

Ответственность Сторон

19.1.

Общие положения

В случаях, предусмотренных Соглашением и/или законодательством, Стороны несут ответственность за нарушение условий Соглашения, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению.

19.2.

Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с разделом 19 Соглашения, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Соглашения и/или причинение возмещаемых убытков стало следствием Особого обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

19.3.

Ответственность Концедента не наступает в соответствии с разделом 19 Соглашения, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Соглашения и/или причинение возмещаемых убытков стало следствием обстоятельства непреодолимой силы.

19.4.

Возмещение убытков

Если иное не предусмотрено Соглашением, Возмещающая Сторона обязана возместить Стороне, Претендующей на Возмещение, в полном объеме реальный ущерб, понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей Стороной своих обязанностей по Соглашению (далее - «Возмещаемые Убытки»).

19.5.

Сторона, Претендующая на Возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых Убытков.

19.6.

Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление возмещающей Стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 19.4 Соглашения, а Возмещающая Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

19.7.

В случае если Возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 19.6 Соглашения, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

19.8.

В случае если возмещающая Сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 19.6 Соглашения, Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение не более чем через 7 (семь) рабочих дней со дня получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 19.6 Соглашения, и принять решение относительно размера Возмещаемых убытков.

19.9.

Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых убытков в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться, любая Сторона может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров.

20.

Требования третьих лиц

20.1.

Если третье лицо, в том числе являющееся стороной любого связанного договора, предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, претендующей на возмещение, подлежат применению следующие положения:

(а)	в случае предъявления претензии Стороне, претендующей на возмещение, Сторона, претендующая на возмещение, обязуется:

1)	немедленно, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней направить возмещающей стороне письменное уведомление с указанием факта, в отношении которого она требует возмещения (а также с изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера взыскиваемого возмещения);

2)	обсудить с возмещающей Стороной и, по возможности, с третьей стороной, такое требование в целях мирного урегулирования возникшего спора, а также вопрос о возможном размере компенсации, выплачиваемой третьей стороне. В случае если Стороны и третья сторона не придут к согласию относительно мирного урегулирования возникшего спора в течение 30 (тридцати) рабочих дней и/или возмещающая Сторона посчитает требование, предъявляемое третьей стороной, необоснованным, то применяются положения подпункта (в) пункта 20.1 Соглашения;

(б)	в случае если требование третьего лица стало предметом судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом надлежащей юрисдикции искового заявления), Сторона, Претендующая на возмещение, должна принять все разумные меры, чтобы предоставить Возмещающей Стороне возможность участия в деле в качестве третьей стороны или иной стороны по делу в той степени, в которой это допускается законодательством, и направить такое уведомление в течение времени, достаточного для того, чтобы Возмещающая Сторона имела возможность возражать против требования третьего лица до вынесения судом первой инстанции решения по делу;

(в)	Сторона, претендующая на возмещение, должна предоставить возмещающей Стороне информацию и оказать ей содействие, которые возмещающая Сторона либо ее страховщики вправе обоснованно запросить в целях оспаривания требования или возражения против него, его обжалования.

Несоблюдение и/или ненадлежащее соблюдение процедуры, установленной пунктом 20.1 Соглашения, лишает Сторону, претендующую на возмещение, права требовать выплаты каких-либо компенсаций от возмещающей Стороны в связи с уплатой третьим лицам сумм возмещения.

Не подлежат возмещению убытки Стороны, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами требований, основанных на нарушении указанной Стороной своих обязательств по Соглашению.

21.

Порядок разрешения споров

21.1.

Определение Спора

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (каждый далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии с разделом 21, если иной порядок прямо не предусмотрен Соглашением или законодательством.

21.2.

Уведомление о споре

Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая Сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая Сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:

(а)	описание предмета Спора;

(б)	требования Требующей Стороны по предмету Спора, включая возмещение любых убытков;

(в)	обоснование требований; и

предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей Стороны (далее – «Уведомление о Споре»).

21.3.

Вручение Уведомления о Споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

21.4.

Переговоры между Сторонами

В случае возникновения Спора Требующая Сторона и Отвечающая Сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 21.5 и 21.6 Соглашения.

21.5.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения Уведомления о Споре, Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:

(а)	подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и/или предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней после даты Уведомления о Споре), времени и места первого совещания;

(б)	имена представителей Отвечающей Стороны, которые будут участвовать в совещании; и

(в)	ответ на требования, предъявленные Требующей Стороной в Уведомлении о Споре.

21.6.

Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней со дня проведения первого совещания.

21.7.

Суд

Если Стороны не разрешили Спор на втором совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Уведомления о Споре, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение суда.

Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение суда при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 21.2 – 21.6 Соглашения, если иное прямо не предусмотрено положениями Соглашения.

22.

Связанные договоры

Связанными договорами являются соглашения, контракты, договоры и иные сделки, имеющие решающее значение для достижения целей заключения Соглашения.

Связанными договорами являются:

(а)	Соглашения о финансировании;

(б)	Договор (ы) подряда на проектирование;

(в)	Договор (ы) подряда на создание периферийных объектов, входящих в состав Объекта Соглашения;

(г)	лицензионные (сублицензионные) договоры между Концессионером и Концедентом.

22.1.

Концессионер обязуется уведомлять Концедента о содержании Связанных Договоров, а также о кандидатурах лиц, привлекаемых для исполнения Связанных Договоров.

22.2.

Концедент обязуется обеспечить конфиденциальность Связанных Договоров и не раскрывать их содержание третьим лицам, за исключением случаев, когда такое раскрытие обязательно в соответствии с законодательством.

23.

Соглашения о финансировании

23.1.

В ходе реализации Соглашения Концессионер обязан согласовывать с Концедентом любые изменения условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного расторжения Соглашения.

23.2.

Концедент не вправе отказать в согласовании изменений в Соглашения о финансировании за исключением случаев, когда:

(а)	увеличение максимальной Суммы Основного долга не связано с соответствующим увеличением инвестиционных обязательств Концессионера по Соглашению;

(б)	процентные ставки по Соглашению о финансировании увеличиваются более чем на 50 (пятьдесят) процентов. Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на увеличение процентных ставок и/или комиссий, которое производится в предусмотренном в согласованном Концедентом Соглашении о финансировании порядке;

(в)	вносимые изменения приводят к увеличению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного расторжения Соглашения более чем на 20% (двадцать процентов).

23.3.

В целях согласования условий Соглашений о финансировании или их изменений, Концессионер направляет проект соответствующего договора или дополнительного соглашения о внесении изменений Концеденту.

23.4.

Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера проекта(-ов) Соглашения(-ий) о финансировании принять решение о согласовании или отказе в согласовании. Неполучение Концессионером ответа в указанные сроки означает согласование Концедентом соответствующего Соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.

23.5.

Концессионер несет ответственность перед Концедентом за соответствие всех вносимых изменений в Соглашения о финансировании той версии, которая направлялась Концеденту на согласование.

23.6.

В случае отказа Концедента в согласовании Соглашений о финансировании или изменении к ним:

(а)	Концедент обязан предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых Концедент был бы готов согласовать данные Соглашения о финансировании и/или изменения к ним;

(б)	Концессионер вправе по своему усмотрению:

1)	внести изменения и повторно представить Соглашения о финансировании и/или изменения к ним;

2)	совершить изменение Соглашений о финансировании, при условии, что размер финансовых обязательств Концедента при исполнении Соглашения и/или при его досрочном прекращении не увеличится;

3)	потребовать досрочного расторжения Соглашения по основаниям, предусмотренным в пункте 17.4 Соглашения.

23.7.

Концессионер обязан своевременно уведомлять Концедента о любых изменениях условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения.

24.

Контроль Концедента

Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также результатов соблюдения условий Соглашения по окончании сроков исполнения каждого этапа.

Концедент вправе осуществлять совокупность мероприятий по сбору, консолидации, анализу и проверке качественных и/или количественных параметров Объекта Соглашения и имущества Концедента, а также отчетности Концессионера в порядке и на условиях, установленных Соглашением.

Во избежание сомнений контроль Концедента осуществляется на основании подлежащей согласованию Сторонами методики контроля, а также Законодательства, применимого к соответствующим мероприятиям контроля Концедента. Соглашение не регулирует порядок осуществления контроля и надзора уполномоченными Государственными органами, действующими в рамках их компетенции.

Никакие положения раздела 24 Соглашения не могут толковаться, как ограничивающие полномочия уполномоченных Государственных органов, установленные Законодательством.

Расходы на осуществление контроля Концедента несет Концедент.

24.1.

Концедент вправе осуществлять контроль путем проведения проверок исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, предполагающих, в зависимости от Этапа Соглашения, контроль при Создании или контроль при Эксплуатации.

Проверки проводятся не чаще 1 (Одного) раза в месяц.

Концедент направляет Концессионеру уведомление, содержащее информацию о лицах, проводящих такую проверку, проверяемых объектах, дате и месте проведения проверки, предусмотренной настоящим пунктом, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дня до даты проведения проверки.

Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствовать на любой проверке, проводимой в соответствии с пунктом 24.1 Соглашения.

Концедент, а также представители органов или юридических лиц, уполномоченных Концедентом, которые на основании Соглашения имеют право беспрепятственного доступа к Объекту Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, не вправе:

- вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

- разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

24.2.

По результатам проверки Концедентом составляется двусторонний Акт о результатах проверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Концедента и Концессионера.

Если Концессионер (уполномоченное им лицо) отказывается от подписания акта о результатах проверки или, будучи надлежащим образом, извещенным о проведении проверки, не участвовал в ее проведении, то составляется односторонний акт о результатах проверки с указанием причины составления указанного одностороннего акта и оснований отказа Концессионера от его подписания (в случае отказа).

Акт о результатах проверки включает в себя описание проводившихся в рамках проверки мероприятий контроля Концедента, описание выявленных нарушений (в случае наличия таковых), дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концедента, дату и подпись уполномоченного лица со стороны Концессионера.

Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента. Доступ к данному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

24.3.

Если по результатам проведенной проверки Концедентом были выявлены нарушения требований Соглашения, которые могут быть устранены Концессионером, Концедент вправе потребовать от Концессионера устранения таких нарушений путем направления Концессионеру соответствующих предписаний. Предписание об устранении нарушений должно включать разумный, обоснованный и достаточный срок для устранения Концессионером выявленных нарушений.

25.

Термины, определения и толкование

Термины (слова и выражения), употребляемые в Соглашении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Приложении № 1 к Соглашению, если иное прямо не следует из контекста.

25.1.

Приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью, и ссылки на Соглашение подразумевают также приложения к Соглашению.

25.2.

Если иное не следует из контекста, в Соглашении:

(а)	наименования приложений и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования;

(б)	слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот; любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;

(в)	если не указано иное, любые ссылки на пункты и приложения означают ссылки на пункты и приложения основного текста Соглашения, а не приложений к нему;

(г)	любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;

(д)	слова «согласие», «согласование», «согласовать» (и любое спряжение этого глагола) предполагает получение такого согласования в письменной форме и слова «уведомление» или «уведомить» (и любое спряжение этого глагола) предполагает отсутствие необходимости получения согласования;

(е)	слова «включает», «включая», «в том числе» и «в частности» приводятся в целях указания на частные случаи общего правила и подлежат толкованию без ограничения перечисленным за ними.

26.

Уступка прав

Концессионер не вправе передавать третьим лицам все или часть своих прав и/или обязанностей по Соглашению без письменного согласия Концедента, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением и Законодательством.

27.

Права на результаты интеллектуальной деятельности

Без ущерба для положений пункта 10.7.2 Соглашения, все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, созданные (разработанные) Концессионером или полученные Концессионером за свой счет при исполнении обязательств Концессионера по Соглашению, а также разработанные по заказу Концессионера для целей создания и/или эксплуатации третьими лицами, принадлежат Концессионеру и подлежат передаче Концеденту (или лицу, указанному Концедентом) в случае прекращения Соглашения.

При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащих третьим лицам, в целях исполнения Соглашения, Концессионер обязуется предпринять необходимые усилия, чтобы обеспечить включение в них положения, предоставляющего Концессионеру право осуществить уступку прав и перевод долга по соответствующим договорам. При этом Концедент не должен нести расходы за такую уступку прав и перевод долга.

При прекращении в связи с истечением срока действия Соглашения Концессионер обеспечивает государственную регистрацию прав Концедента (или лица, указанного Концедентом) на объекты интеллектуальной собственности, подлежащие государственной регистрации, при условии, что Концедент будет обязан выдать уполномоченным представителям Концессионера доверенности, предоставить документы и оказать все необходимое содействие для государственной регистрации в той мере, в которой оно разумно и обоснованно необходимо. При досрочном расторжении Концессионер передает Концеденту (или лицу, указанному Концедентом) права на объекты интеллектуальной собственности без осуществления государственной регистрации.

28.

Сотрудничество Сторон

Настоящим Стороны признают, что в момент подписания Соглашения они не могут предвидеть все вопросы или события, которые могут возникнуть или произойти во время исполнения Соглашения. В связи с этим Стороны договариваются, что при возникновении необходимости изменения Соглашения для отражения любых таких обстоятельств, Стороны будут вести добросовестные переговоры и добросовестно сотрудничать с целью нахождения решения, приемлемого для каждой из Сторон.

29.

Обстоятельства Непреодолимой Силы

29.1.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы обязана проинформировать об этом в письменной форме другую Сторону не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

29.2.

Пострадавшая Сторона прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия действия обстоятельства непреодолимой силы.

29.3.

С момента прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы и его последствий пострадавшая Сторона обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало соответствующее обстоятельство непреодолимой силы.

29.4.

При наступлении обстоятельства непреодолимой силы пострадавшая Сторона не несет ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении своих обязательств по Соглашению (в том числе не подлежат начислению и удержанию штрафы из платы Концедента) в той мере, в которой такие неисполнение или просрочка в исполнении вызваны непосредственно наступлением обстоятельства непреодолимой силы.

30.

Конфиденциальность

Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ей от другой Стороны, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных им документов и в рамках его исполнения.

Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование которых предусмотрено законодательством, данные статистической отчетности, информацию и данные о проекте, размещение и использование которых необходимо Сторонам для исполнения возложенных на них функций и/или целей деятельности.

31.

Законодательство

Соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, арбитражная оговорка регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством.

32.

Сальваторская оговорка

В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Соглашения является или становится недействительным, противоречащим законодательству, не имеющим законной силы или будет признано государственным судом, решение которого вступило в законную силу, как недействительное, противоречащее законодательству или не имеющее возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны, если такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного исполнения возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной):

(а)	Соглашение сохраняет силу в остальной части;

(б)	Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом законодательства одно или более условий взамен недействительного условия, экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия недействительного условия, если бы такое условие не было признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению;

(в)	если новое условие не согласовано Сторонами в течение 1 (одного) месяца после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда о незаконности, недействительности или невозможности принудительного исполнения недействительного условия, любая Сторона может потребовать, чтобы такие разногласия были разрешены в соответствии с порядком разрешения споров.

33.

Полный объем договоренностей

Соглашение и любые другие Связанные договоры, стороной по которым является каждая из Сторон, представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Соглашения.

Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с предметом Соглашения и/или заключением Соглашения, направленные Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено Соглашением.

Связанные договоры, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Соглашения, не могут противоречить Соглашению или ограничивать права Сторон или влиять каким-либо образом на обязательства Сторон по Соглашению, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении.

В случае появления противоречий и неясностей при толковании Соглашения и других, связанных с ним документов, подписанных между Сторонами, Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами.

Приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть Соглашения. В случае противоречий между основным текстом Соглашения и каким-либо приложением к нему преимущественной силой обладает основной текст Соглашения.

34.

Количество экземпляров и язык Соглашения

Соглашение оформляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке: один для Концедента, один для Концессионера и один для хранения в органах государственной власти, осуществляющих регистрацию права государственной собственности на Объект Соглашения.

Вся проектно-сметная и инженерная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Соглашения, должна быть подготовлена на русском языке.

35.

Уведомления и заявления

Все уведомления в соответствии с Соглашением должны совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему адресу Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, с курьером или по факсу, посредством электронной почты (при этом отправителем должна быть обеспечена возможность однозначного определения времени отправления и факта доставки электронного сообщения), либо переданы лично под роспись. Сторонами согласовано, что для передачи уведомлений и сообщений могут также использоваться системы электронного документооборота, а также сообщения в системе диспетчеризации эксплуатации (в отношении уведомлений, связанных с качеством эксплуатации или возникновением каких-либо обстоятельств, влияющих на осуществление эксплуатации).

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о любых изменениях данных, указанных в разделе 38 Соглашения. В противном случае направленные по указанным адресам или номерам уведомления рассматриваются как доставленные Стороне-получателю.

36.

Бюджетные расходы

Концедент может использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся Концессионеру по Соглашению.

Во избежание сомнений отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения финансовых обязательств Концедента, предусмотренных Соглашением, не освобождает Концедента от обязательств по уплате платы Концедента или иных обязательств в соответствии с Соглашением.

37.

Приложения

Неотъемлемой частью Соглашения являются:

Приложение № 1	Термины и определения;

Приложение № 2	Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Концессионного Соглашения;

Приложение № 3	Требования к проектированию, созданию, эксплуатации Объекта Соглашения;

Приложение № 4	Состав и описание Имущества Концедента и РИД Концедента;

Приложение № 5	График Создания;

Приложение № 6	Основные Финансовые Условия;

Приложение № 7	Порядок расчета и выплаты Платы Концедента;

Приложение № 8	Штрафы;

Приложение № 9	Формы Актов по Соглашению;

Приложение № 10	Возмещение при Досрочном Расторжении;

Приложение № 11	Форма безвозмездного лицензионного соглашения;

Приложение № 12	Порядок приемки работ по Созданию Объекта Соглашения;

Приложение № 13	Необходимое страховое покрытие.

38.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

[подлежат уточнению к дате подписания соглашения]

Концедент

Концессионер

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области

ОГРН 1093525019390

ИНН 3525234212

КПП  352501001

Адрес местонахождения:

160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д.35

Банковские реквизиты:

Наименование учреждения Банка России: Отделение Вологда банка России/УФК по Вологодской области г. Вологда,

БИК: 011909101

Счет банка: 40102810445370000022

Счет получателя: 03221643190000003000

Лицевой счет: 012.11.001.1

Адрес электронной почты:

Vologda.DDX@ddxt.gov35.ru

Министр

________________/Д.В. Борисов/

Общество с ограниченной ответственностью «МВС»

ОГРН 1187847158113

ИНН 	7813613415

КПП 	781301001

Адрес местонахождения:

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25 литера В ком. 308 · Бизнес-центр «Red Cadet»

Банковские реквизиты

Наименование Банка: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва

БИК: 044525555

Корреспондентский счет: 30101810400000000555

Счет организации: 40702810800000347173

Адрес электронной почты:

info@urbantechgroup.ru

Генеральный директор

________________/Хазов Д.В./