Приложение № 5

к Концессионному соглашению о создании объекта информационных технологий и технических средств обеспечения функционирования объектов информационных технологий, составляющих в совокупности аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система эксплуатации системы безопасности дорожного движения Вологодской области»

от 28.12.2024 года № ____________

ГРАФИК СОЗДАНИЯ

| Таблица 1. График создания Объекта Соглашения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и содержание работ | Срок |  | Обязательство Концессионера |
| 1. | Проектирование Объекта Соглашения | 79 календарных дня со дня заключения Соглашения |  | Выполнение обязательств по проектированию в соответствии с Соглашением |
| 1.1. | Предоставление Концедентом Адресного перечня, согласованного с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел по Вологодской области | 30 рабочих дней со дня заключения Соглашения |  | Выполнение обязательств по проектированию в соответствии с Соглашением в рамках Создания Объекта Соглашения |
| 2. | Финансовое Закрытие | 30 календарных дней со дня завершения проектирования Объекта Соглашения (п. 1), но не более 4 месяцев со дня подписания Соглашения |  | Выполнение обязательств по достижению Финансового закрытия в соответствии с Соглашением |
| 3. | Согласование Проектной Документации | 10 календарных дней с даты завершения Проектирования Объекта Соглашения (п. 1) |  | Направление Проектной документации для согласования Концеденту |
| 4. | Начало создания Объекта Соглашения | Со дня завершения п. 3, но не ранее завершения п. 2. |  | Выполнение условий начала создания в соответствии с Соглашением |
| 5. | Завершение создания Объекта Соглашения | Не более 150 календарных дней со дня начала создания Объекта Соглашения (п.4) |  | Создание 200 новых стационарных комплексов ФВФ нарушений ПДД и ИТ инфраструктуры |
| 6. | Опытная эксплуатация Объекта Соглашения | 5 календарных дней со дня завершения Создания Объекта Соглашения (п.5) |  |  |
| 7. | Приемка Объекта Соглашения | 5 календарных дней со дня завершения опытной эксплуатации (п.6) |  |  |
| 8. | Ввод Объекта Соглашения в Эксплуатацию | 1 календарный день с Даты Приемки Объекта Соглашения (п.7) |  |  |
| 9. | Передача Объекта Соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением | Не более 60 календарных дней с даты Ввода Объекта Соглашения в Эксплуатацию (п. 8) |  | Подписание актов приема-передачи Объекта Соглашения в эксплуатацию |
| ПОДПИСИ СТОРОН: |  |  |  |  |
| От Концедента: Министерство транспорта и дорожного хозяйства вологодской области Министр _______________ /Борисов Д.В./ |  |  | От Концессионера: Общество с ограниченной ответственностью «МВС» Генеральный директор _______________ /Хазов Д.В. / |  |